## TEW
HS-TEW C10(24M)+MOD DATE 21 SEP. 2026
Item | Revision | Functional loc. | Confirmation | Notification | Order | Order Type | Ident.Insp.Task | Reference Date | Oper.WorkCenter | Activity | Description | System status | Syste | WBS ord. header | Priority | Priority | Working Group | Main WorkCtr | MaintActivType | External Ident. | Actual start | Bas. start date | Start time | Basic fin. date | Basic fin. time
1 | 70463593 | HS-TEW | 0016214488 | EW113F060326 | EW113F060326 | AC05 |  | 2026-09-21 | BKK_L | 0010 | 56 LHS FWD WINDOW DELAMENATED AT LOWER L | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-03-07 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
2 | 70463593 | HS-TEW | 0016216865 | EW113F060326 | EW113F060326 | AC05 |  | 2026-09-21 | BKK_L | 0020 | 56 LHS FWD WINDOW DELAMENATED AT LOWER L | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
3 | 70463593 | HS-TEW | 0016466945 |  | 2105155541 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11NDT | 0010 | SDI (PAUT) HOR STAB HINGE FITTING RIB3 | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.551004-04-1 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
4 | 70463593 | HS-TEW | 0016466946 |  | 2105155541 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11NDT | 0020 | SDI (PAUT) HOR STAB HINGE FITTING RIB3 | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.551004-04-1 |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
5 | 70463593 | HS-TEW | 0016466650 |  | 2105155287 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESERVATION OF ENGINE -RR ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | SVC | A330.OPR.DEPRESERVE ENGINE |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
6 | 70463593 | HS-TEW | 0016466651 |  | 2105155288 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESERVATION OF ENGINE -RR ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | SVC | A330.OPR.DEPRESERVE ENGINE |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
7 | 70463593 | HS-TEW | 0016466895 |  | 2105155512 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LQ/IA | 0010 | GVI 2Ku components for proper mounting | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.23-11335-01-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
8 | 70463593 | HS-TEW | 0016466896 |  | 2105155512 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0020 | GVI 2Ku components for proper mounting | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.23-11335-01-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
9 | 70463593 | HS-TEW | 0016466897 |  | 2105155513 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11NDT | 0010 | DET tap test 2Ku entire radome and skirt | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.53-11335-01-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
10 | 70463593 | HS-TEW | 0016466898 |  | 2105155513 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0020 | DET tap test 2Ku entire radome and skirt | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.53-11335-01-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
11 | 70463593 | HS-TEW | 0016466899 |  | 2105155514 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11NDT | 0010 | NDT DET 2Ku all fasteners at ex double | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-20-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
12 | 70463593 | HS-TEW | 0016466900 |  | 2105155514 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11NDT | 0020 | NDT DET 2Ku all fasteners at ex double | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-20-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
13 | 70463593 | HS-TEW | 0016466901 |  | 2105155515 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11NDT | 0010 | NDT 2Ku all lug attachment fastener hole | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-21-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
14 | 70463593 | HS-TEW | 0016466902 |  | 2105155515 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11NDT | 0020 | NDT 2Ku all lug attachment fastener hole | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-21-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
15 | 70463593 | HS-TEW | 0016466903 |  | 2105155516 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11NDT | 0010 | NDT DET 2Ku Lightning Grounding Clips | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-22-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
16 | 70463593 | HS-TEW | 0016466904 |  | 2105155516 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11NDT | 0020 | NDT DET 2Ku Lightning Grounding Clips | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-22-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
17 | 70463593 | HS-TEW | 0016466905 |  | 2105155517 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11NDT | 0010 | NDT DET 2Ku splice plate at FR53.3 FR54 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-25-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
18 | 70463593 | HS-TEW | 0016466906 |  | 2105155517 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0020 | NDT DET 2Ku splice plate at FR53.3 FR54 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-25-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
19 | 70463593 | HS-TEW | 0016466910 |  | 2105155521 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LQ/IA | 0010 | GVI 2Ku components (LRU’s) for mounting | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.23-11339-01-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
20 | 70463593 | HS-TEW | 0016466911 |  | 2105155521 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0020 | GVI 2Ku components (LRU’s) for mounting | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.23-11339-01-STC |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
21 | 70463593 | HS-TEW | 0016528400 |  | 2105155783 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/E | 0010 | OPC-EMERGENCY EVACUATION SIGNALLING SYST | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.237300-04-1 |  | 2026-09-24 | 08:15:00 | 2026-09-24 | 08:15:00
22 | 70463593 | HS-TEW | 0016467382 |  | 2105155964 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE ENGINE COVERS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW11 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
23 | 70463593 | HS-TEW | 0016543364 | EW074F140926 | EW074F140926 | AC05 |  | 2026-09-21 | BKK_L | 0010 | OBSERVED L/G SYS DISAGREE MSG WITH FAULT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-09-14 | 00:00:00 | 2026-09-14 | 00:00:00
24 | 70463593 | HS-TEW | 0016543365 | EW076F140926 | EW076F140926 | AC05 |  | 2026-09-21 | BKK_L | 0010 | VENT EXTRACT FAULT SHOWN ON ECAM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-09-14 | 00:00:00 | 2026-09-14 | 00:00:00
25 | 70463593 | HS-TEW | 0016543366 | EW077F140926 | EW077F140926 | AC05 |  | 2026-09-21 | BKK_L | 0010 | WET CARGO LOADED IN COMP#2,3,4 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEW-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-09-14 | 00:00:00 | 2026-09-14 | 00:00:00
26 | 70463593 | HS-TEW | 0016543367 | EW078F140926 | EW078F140926 | AC05 |  | 2026-09-21 | BKK_L | 0010 | LGCIU 2 FAULT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-09-14 | 00:00:00 | 2026-09-14 | 00:00:00
27 | 70463593 | HS-TEW | 0016466848 |  | 2105155472 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11NDT | 0010 | SDI of OUTER WING REAR SPAR AFT FACE BE | TECO MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | SDI | A330.MPD.572054-01-8 |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
28 | 70463593 | HS-TEW | 0016466849 |  | 2105155472 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0020 | SDI of OUTER WING REAR SPAR AFT FACE BE | TECO MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | SDI | A330.MPD.572054-01-8 |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
29 | 70463593 | HS-TEW | 0016466850 |  | 2105155472 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0030 | SDI of OUTER WING REAR SPAR AFT FACE BE | TECO MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | SDI | A330.MPD.572054-01-8 |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
30 | 70463593 | HS-TEW | 0016466887 |  | 2105155504 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | ENG T/R DETAILED INSPECTION E#1 | TECO MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783200-06-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
31 | 70463593 | HS-TEW | 0016466888 |  | 2105155505 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | ENG T/R DETAILED INSPECTION E#2 | TECO MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783200-06-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
32 | 70463593 | HS-TEW | 0016467190 |  | 2105155773 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/E | 0010 | FUC-ENGINE FIRE PUSHBUTTON SW FUNCTIONS | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.262100-14-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
33 | 70463593 | HS-TEW | 0016467257 |  | 2105155840 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ENG FIREX BOTTLE LOW PRESS IND CCT | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.262100-11-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
34 | 70463593 | HS-TEW | 0016466799 |  | 2105155425 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FUSELAGE SKIN FR53.5 TO FR53.7 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | DET | A330.MPD.533201-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
35 | 70463593 | HS-TEW | 0016537866 |  | 2105155518 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/C | 0010 | DISCARD CHEMICAL OXYGEN GENERATORS - PAS | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.352142-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
36 | 70463593 | HS-TEW | 0016466907 |  | 2105155518 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/C | 0030 | DISCARD CHEMICAL OXYGEN GENERATORS - PAS | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.352142-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
37 | 70463593 | HS-TEW | 0016467269 |  | 2105155852 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | INST UPPER FWD PYLON PANEL-RR PYL#1 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-452-01-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
38 | 70463593 | HS-TEW | 0016466971 |  | 2105155564 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL ENGINE COVER | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA21 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
39 | 70463593 | HS-TEW | 0016497344 | 1103189444 | 2105163385 | AC02 |  | 2026-09-21 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LOW FREQUENCY UNDERWATER LOCATOR | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-PWRK-N-I | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.256536-01-1 |  | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00
40 | 70463593 | HS-TEW | 0016466991 |  | 2105155584 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | FUC-POSITIVE&NEGATIVE DELTA P-SAFETY VLV | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | FUC | A330.MPD.213100-05-1;213100-05-2 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
41 | 70463593 | HS-TEW | 0016466992 |  | 2105155584 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0020 | FUC-POSITIVE&NEGATIVE DELTA P-SAFETY VLV | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | FUC | A330.MPD.213100-05-1;213100-05-2 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
42 | 70463593 | HS-TEW | 0016209220 | 1103137387 | 2105080770 | AC02 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | CLEAN OF LP COMPRESSOR ROTOR BLADES-ENG1 | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200100-TG01 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
43 | 70463593 | HS-TEW | 0016209221 | 1103137388 | 2105080771 | AC02 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | CLEAN OF LP COMPRESSOR ROTOR BLADES-ENG2 | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200100-TG02 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
44 | 70463593 | HS-TEW | 0016467028 |  | 2105155616 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/E | 0010 | CHECK-LWR DECK CARGO FIRE EXTING PIPING | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
45 | 70463593 | HS-TEW | 0016467029 |  | 2105155616 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/E | 0020 | CHECK-LWR DECK CARGO FIRE EXTING PIPING | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
46 | 70463593 | HS-TEW | 0016448810 | 1103180619 | 2105150746 | AC02 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | GVI NOSE LANDING GEAR AFT DOORS. | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | LANDING GEARS. | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-715-01-1 | 2026-09-20 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
47 | 70463593 | HS-TEW | 0016466779 |  | 2105155407 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | INSP NLG UPLOCK UNITS | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.323000-20-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
48 | 70463593 | HS-TEW | 0016466780 |  | 2105155408 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | INSP LH-MLG UPLOCK UNITS | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.323000-20-1 | 2026-09-20 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
49 | 70463593 | HS-TEW | 0016466781 |  | 2105155409 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | INSP RH-MLG UPLOCK UNITS | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.323000-20-1 | 2026-09-20 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
50 | 70463593 | HS-TEW | 0016466845 |  | 2105155470 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LQ/IA | 0010 | DET OF OF NOSE LANDING GEAR, HINGES | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.528203-01-3 | 2026-09-20 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
51 | 70463593 | HS-TEW | 0016466846 |  | 2105155470 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LQ/IA | 0020 | DET OF OF NOSE LANDING GEAR, HINGES | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.528203-01-3 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
52 | 70463593 | HS-TEW | 0016446568 | EW089C220726 | EW089C220726 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0010 | 44 SEAT 54B IFE NO SOUND | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-22 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
53 | 70463593 | HS-TEW | 0016446569 | EW089C220726 | EW089C220726 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0020 | 44 SEAT 54B IFE NO SOUND | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
54 | 70463593 | HS-TEW | 0016466978 |  | 2105155571 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LQ/IE | 0010 | GVI OF STATIC DISCHARGER | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.236100-02-1 | 2026-09-19 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
55 | 70463593 | HS-TEW | 0016467330 |  | 2105155913 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP:INSP FIXED L/E PLATE/STRAP(RHW) | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_LEADING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.574109-02-3 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
56 | 70463593 | HS-TEW | 0015985463 | EW074C181025 | EW074C181025 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0010 | 23 41J INARM MONITOR BROKEN . | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2025-12-01 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
57 | 70463593 | HS-TEW | 0015985464 | EW074C181025 | EW074C181025 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0020 | 23 41J INARM MONITOR BROKEN . | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
58 | 70463593 | HS-TEW | 0016507542 | EW074C181025 | EW074C181025 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0030 | 23 41J INARM MONITOR BROKEN . | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
59 | 70463593 | HS-TEW | 0016401149 | EW005C260626 | EW005C260626 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0010 | 23 41A IFE INOP | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-11 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
60 | 70463593 | HS-TEW | 0016401150 | EW005C260626 | EW005C260626 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0020 | 23 41A IFE INOP | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
61 | 70463593 | HS-TEW | 0016484099 | EW005C260626 | EW005C260626 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0030 | 23 41A IFE INOP | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
62 | 70463593 | HS-TEW | 0016448821 | 1103180620 | 2105150756 | AC02 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF MAIN LANDING GEAR MAIN DOORS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | LANDING GEARS. | BKK_H | REP | A330.MPD.ZL-734-01-1 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
63 | 70463593 | HS-TEW | 0016466601 |  | 2105155238 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/E | 0010 | CLEAN-WIRING AFT CARGO COMPARTMENT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.MPD.200151-01-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
64 | 70463593 | HS-TEW | 0016466602 |  | 2105155239 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LQ/IE | 0010 | GVI WIRING in MID CABIN UTILITY AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.MPD.200241-01-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
65 | 70463593 | HS-TEW | 0016466603 |  | 2105155240 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/E | 0010 | CLEAN MID CABIN UTILITY AREA WIRING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.MPD.200241-02-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
66 | 70463593 | HS-TEW | 0016466624 |  | 2105155261 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF THSA CHECKABLE SHEAR PIN. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.274000-18-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
67 | 70463593 | HS-TEW | 0016466661 |  | 2105155298 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LQ/IE | 0010 | GVI-MID CABIN UTILITY OVERHEAD COMPARTME | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.200243-03-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
68 | 70463593 | HS-TEW | 0016466953 |  | 2105155547 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | CONNECT GREEN HYD. GRND PWR SUPPLY | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA03 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
69 | 70463593 | HS-TEW | 0016466954 |  | 2105155548 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | CONNECT BLUE HYD. GRND PWR SUPPLY | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA03 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
70 | 70463593 | HS-TEW | 0016466955 |  | 2105155549 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | CONNECT YELLOW HYD. GRND PWR SUPPLY | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA03 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
71 | 70463593 | HS-TEW | 0016467094 |  | 2105155679 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE/OPEN ACCESS PNL BULK CGO (FR73) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | INS | A330.OPR.161ACP01 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
72 | 70463593 | HS-TEW | 0016467095 |  | 2105155680 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | INSTLL/CLOSE ACCESS PNL BULK CGO (FR73) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | INS | A330.OPR.161ACP02 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
73 | 70463593 | HS-TEW | 0016467288 |  | 2105155871 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | TEST GREEN SERVO TRAVEL SPEED,RAT EXTND | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-05-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
74 | 70463593 | HS-TEW | 0016483902 | EW028C130826 | EW028C130826 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0010 | 23 31J IFE INOP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
75 | 70463593 | HS-TEW | 0016483903 | EW028C130826 | EW028C130826 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0020 | 23 31J IFE INOP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
76 | 70463593 | HS-TEW | 0016466606 |  | 2105155243 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/E | 0010 | OPC IFEC SMOKE DET BY MCDU | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.261800-12-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
77 | 70463593 | HS-TEW | 0016467329 |  | 2105155912 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP:INSP FIXED L/E PLATE/STRAP(LHW) | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_LEADING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.574109-02-3 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
78 | 70463593 | HS-TEW | 0016466615 |  | 2105155252 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/C | 0010 | CLEAN-VENTILATION GRIDS AND HOUSING. | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.233300-03-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
79 | 70463593 | HS-TEW | 0016466793 |  | 2105155419 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | TOP-UP FLAP PCU TO CONFIRM THE FLUID LVL | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.275100-01-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
80 | 70463593 | HS-TEW | 0016467014 |  | 2105155606 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | INST ACCESS PANEL ABOUT 131 132 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.262300-01-1 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
81 | 70463593 | HS-TEW | 0016467281 |  | 2105155864 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | CHECK-FOR CORRET AIR PRESSURE BY GAUGE | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | VIC | A330.MPD.291000-05-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
82 | 70463593 | HS-TEW | 0016370814 | EW041C110526 | EW041C110526 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0010 | 25 LAV L38 SINK DRAIN KNOB REMOVED FOR H | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
83 | 70463593 | HS-TEW | 0016374484 | EW041C110526 | EW041C110526 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0020 | 25 LAV L38 SINK DRAIN KNOB REMOVED FOR H | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
84 | 70463593 | HS-TEW | 0016446624 | EW059B230726 | EW059B230726 | AC05 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | CARGO COMP:INSP FOUND PDU ROLLER | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
85 | 70463593 | HS-TEW | 0016543414 | EW090B170926 | EW090B170926 | AC05 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | AFT.CARGO COMPARTMENT DOOR FLAG INDICATO | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
86 | 70463593 | HS-TEW | 0016545857 | EW099B190926 | EW099B190926 | AC05 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | INSP FOUND LH SEAL UNDER FAIRING 191BT D | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
87 | 70463593 | HS-TEW | 0016466880 |  | 2105155498 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | GVI AREA BELOW THE BROADBAND ANTENNA RAD | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-200-03-1 |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
88 | 70463593 | HS-TEW | 0016466881 |  | 2105155498 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0020 | GVI AREA BELOW THE BROADBAND ANTENNA RAD | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-200-03-1 |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
89 | 70463593 | HS-TEW | 0016452072 | EW040C290726 | EW040C290726 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0010 | 23 SEAT 32A, 32E, 34J, 36F, 37EF, 36A, 4 | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
90 | 70463593 | HS-TEW | 0016456374 | EW040C290726 | EW040C290726 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0020 | 23 SEAT 32A, 32E, 34J, 36F, 37EF, 36A, 4 | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
91 | 70463593 | HS-TEW | 0016543381 | EW088A170926 | EW088A170926 | AC05 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | LOWER DECK CARGO LOADING SYS | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
92 | 70463593 | HS-TEW | 0016543382 | EW088A170926 | EW088A170926 | AC05 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0020 | LOWER DECK CARGO LOADING SYS | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
93 | 70463593 | HS-TEW | 0016467274 |  | 2105155857 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | FUC-GREEN BLUE&YELLOW LOW LEVEL WARNING | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | FUC | A330.MPD.292000-05-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
94 | 70463593 | HS-TEW | 0016467283 |  | 2105155866 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | OPC-AUTO CLOSURE OF FIRE SOV /LOW LEVEL | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.291100-03-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
95 | 70463593 | HS-TEW | 0016467291 |  | 2105155874 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | OPC-RESERVOIR LOW AIR PRESSURE WARNING | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.293000-02-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
96 | 70463593 | HS-TEW | 0016467292 |  | 2105155875 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | FUC-MONITOR INT LEAK RATE,GREEN HYD(VWX) | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | FUC | A330.MPD.292000-04-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
97 | 70463593 | HS-TEW | 0016466796 |  | 2105155422 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | TOP-UP SLAT PCU GEARBOX TO CONFRM FLUID | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.278000-03-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
98 | 70463593 | HS-TEW | 0016466838 |  | 2105155464 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11NDT | 0010 | SDI (HFEC) OF HORIZONTAL STAB CENTER BOX | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.551016-01-10 |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
99 | 70463593 | HS-TEW | 0016466839 |  | 2105155464 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0020 | SDI (HFEC) OF HORIZONTAL STAB CENTER BOX | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.551016-01-10 |  | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
100 | 70463593 | HS-TEW | 0016467251 |  | 2105155834 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | OPC THS ACTUATOR NO-BACK SYSTEM | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.274400-07-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
101 | 70463593 | HS-TEW | 0016467293 |  | 2105155876 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | OPC R A T AUTOMATIC DEPLOYMENT | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.292400-01-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
102 | 70463593 | HS-TEW | 0016467386 |  | 2105155968 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | DRAIN FUEL TNK WTR CONTAMINATION-WING | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW15 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
103 | 70463593 | HS-TEW | 0016498838 | EW065C220826 | EW065C220826 | AC05 |  | 2026-09-20 | TFU | 0010 | 25 LAV L38 HAS NO DRAIN STOPPER IN SINK | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
104 | 70463593 | HS-TEW | 0016498839 | EW065C220826 | EW065C220826 | AC05 |  | 2026-09-20 | BKK_L | 0020 | 25 LAV L38 HAS NO DRAIN STOPPER IN SINK | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
105 | 70463593 | HS-TEW | 0016545861 | EW102A190926 | EW102A190926 | AC05 |  | 2026-09-20 | 11LHM/E | 0010 | 44 IFE : SEB SEAT 33 DEFG IS MALFUNCTION | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
106 | 70463593 | HS-TEW | 0016467051 |  | 2105155636 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF WATER EXTRACTOR | TECO PCNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | INS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
107 | 70463593 | HS-TEW | 0016467061 |  | 2105155646 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | INST-THE PACK TEMPERATURE SENSOR | TECO PCNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
108 | 70463593 | HS-TEW | 0016467053 |  | 2105155638 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | INST-THE REHEATER PIPE ASSY | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
109 | 70463593 | HS-TEW | 0016467058 |  | 2105155643 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | INST-CONDENSER PIPE ASSIES | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1-TG02,215200-01-1 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
110 | 70463593 | HS-TEW | 0016466828 |  | 2105155454 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LQ/IA | 0010 | GVI of External ELT Antenna | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | ALL_ALL GRP | BKK_H | GVI | A330.MPD.256535-05-1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
111 | 70463593 | HS-TEW | 0016466936 |  | 2105155538 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | GVI FUSELAGE SKIN BELOW SATCOM ANTENNA | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.532025-02-1 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
112 | 70463593 | HS-TEW | 0016466937 |  | 2105155538 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0020 | GVI FUSELAGE SKIN BELOW SATCOM ANTENNA | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.532025-02-1 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
113 | 70463593 | HS-TEW | 0016466938 |  | 2105155538 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0030 | GVI FUSELAGE SKIN BELOW SATCOM ANTENNA | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.532025-02-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
114 | 70463593 | HS-TEW | 0016467071 |  | 2105155656 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-OF SKIN CHECK VALVE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-02-1 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
115 | 70463593 | HS-TEW | 0016541974 | EW079A160926 | EW079A160926 | AC05 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | ROLLER TRACK | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 15:24:00 | 2026-09-20 | 16:00:00
116 | 70463593 | HS-TEW | 0016542676 | EW079A160926 | EW079A160926 | AC05 |  | 2026-09-19 | 11SH | 0020 | ROLLER TRACK | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-09-16 | 15:24:00 | 2026-09-20 | 16:00:00
117 | 70463593 | HS-TEW | 0016542677 | EW079A160926 | EW079A160926 | AC05 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0030 | ROLLER TRACK | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-09-16 | 15:24:00 | 2026-09-20 | 16:00:00
118 | 70463593 | HS-TEW | 0016467055 |  | 2105155640 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | INST-THE REHEATER | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
119 | 70463593 | HS-TEW | 0016466659 |  | 2105155296 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/E | 0010 | OPC the back up speed scale display | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | OP | A330.MPD.341300-05-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
120 | 70463593 | HS-TEW | 0016466854 |  | 2105155476 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11NDT | 0010 | SDI (US) LARGE MEMBRANES AROUND 6 FASTEN | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.533187-01-3 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
121 | 70463593 | HS-TEW | 0016466882 |  | 2105155499 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | GVI AREA BELOW THE SATCOM ANTENNA RADOME | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-200-04-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
122 | 70463593 | HS-TEW | 0016466908 |  | 2105155519 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/E | 0010 | DETAILED INSPECTION OF PANASONIC EXPHONE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.MPD.233600-91-1-TG01 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
123 | 70463593 | HS-TEW | 0016466909 |  | 2105155520 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/E | 0010 | RESTORE (CLEAN) THE PANASONIC EXPHONE EW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_CABIN | BKK_H | CLN | A330.MPD.233600-92-1-TG01 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
124 | 70463593 | HS-TEW | 0016466977 |  | 2105155570 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/E | 0010 | DEACT ELEC SOCKETS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA71 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
125 | 70463593 | HS-TEW | 0016467089 |  | 2105155674 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | INSTLL/CLOSE ACCESS PNL AFT CGO DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.523200-01-1;ZL-822-02-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
126 | 70463593 | HS-TEW | 0016467110 |  | 2105155695 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11NDT | 0010 | NDT-ACTUATOR ATTACH FITTINGS-AFT CGO | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523205-01-1,523205-01-2 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
127 | 70463593 | HS-TEW | 0016467280 |  | 2105155863 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF INNER TANK LOW LEVEL SENSING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.284600-02-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
128 | 70463593 | HS-TEW | 0016467290 |  | 2105155873 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | OPC-HYD OVERHEAT DETECTION SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.293000-03-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
129 | 70463593 | HS-TEW | 0016467403 |  | 2105155983 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/E | 0010 | ACTIVATION ELEC SOCKET | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW71 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
130 | 70463593 | HS-TEW | 0016545860 | EW101A190926 | EW101A190926 | AC05 |  | 2026-09-19 | 11SH | 0010 | LOWER PYLON FAIRING | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-21 | 14:00:00
131 | 70463593 | HS-TEW | 0016466863 |  | 2105155483 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11NDT | 0010 | SDI (US) RUDDER SIDE PANEL IN AREA OF FR | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.554010-02-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
132 | 70463593 | HS-TEW | 0016467084 |  | 2105155669 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF AIR COND COMP VENTILATE SYS WARN | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.212500-01-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
133 | 70463593 | HS-TEW | 0016545089 | EW098B180926 | EW098B180926 | AC05 |  | 2026-09-19 | 11SH | 0010 | CABIN GALLEY | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
134 | 70463593 | HS-TEW | 0016467059 |  | 2105155644 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | INST-CONDENSER | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215000-12-1,215200-01-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
135 | 70463593 | HS-TEW | 0016482013 |  | 2105159488 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | GVI FUSE SKIN BELOW BROADBAND ANTENNA | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.534020-03-1 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
136 | 70463593 | HS-TEW | 0016482014 |  | 2105159488 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0020 | GVI FUSE SKIN BELOW BROADBAND ANTENNA | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.534020-03-1 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
137 | 70463593 | HS-TEW | 0016467015 |  | 2105155607 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LDCC FIREX FIRING CIRCUIT CONTINUIT | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262300-01-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
138 | 70463593 | HS-TEW | 0016467115 |  | 2105155700 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11SH | 0010 | INST-AFT PAX/CREW DOOR SCUFF PLATES | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.534132-01-1;534132-02-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
139 | 70463593 | HS-TEW | 0016467263 |  | 2105155846 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | CHK DISTRIB PIPE FOR LEAK&OBST-RR PYLON2 | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.262100-12-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
140 | 70463593 | HS-TEW | 0016467345 |  | 2105155928 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | OPC-R A T MAN DPLOYMNT,FUC-R A T | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.292400-03-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
141 | 70463593 | HS-TEW | 0016466994 |  | 2105155586 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | LUB - THE XZ-SINGLE LATCH 42 -FWD CARGO | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.255101-02-1 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
142 | 70463593 | HS-TEW | 0016466636 |  | 2105155273 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THRUST RESERVER HINGE-RR ENG#1 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.783200-03-1 | 2026-09-19 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
143 | 70463593 | HS-TEW | 0016467266 |  | 2105155849 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | INSP UPPER FWD PYLON -RR PYLON#1 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-452-01-1 | 2026-09-19 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
144 | 70463593 | HS-TEW | 0016467367 |  | 2105155949 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | CHECK NITROGEN PRESSURE ON NLG STEERING | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DVI | A330.MPD.325100-02-1 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
145 | 70463593 | HS-TEW | 0016466834 |  | 2105155460 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/A | 0010 | DVI PACK OUTLET DUCTS AND BELLOWS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DET | A330.MPD.215300-02-1 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
146 | 70463593 | HS-TEW | 0016466611 |  | 2105155248 | AC01 | SCT | 2026-09-18 | 11LHM/E | 0010 | DRAIN AND FLUSH STANDBY PNEUMATIC CIRCUI | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.342200-01-1 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
147 | 70463593 | HS-TEW | 0016466837 |  | 2105155463 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | GVI ELEVATOR TOP AND BOTTOM | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.552001-01-3 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
148 | 70463593 | HS-TEW | 0016467007 |  | 2105155599 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE XZ SINGLE LATCH 19-AFT CARGO | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.255101-02-1 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
149 | 70463593 | HS-TEW | 0016467009 |  | 2105155601 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE XZ DOUBLE LATCH 19-AFT CARGO | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.255101-02-1 | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
150 | 70463593 | HS-TEW | 0016467016 |  | 2105155608 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL-FLOOR PANELS Z-131/132 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.261500-02-1 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
151 | 70463593 | HS-TEW | 0016467018 |  | 2105155610 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/E | 0010 | REMOVE-AVIONICS COMPT SMOKE DETECTORS | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | REM | A330.MPD.261500-02-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
152 | 70463593 | HS-TEW | 0016467118 |  | 2105155703 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF DRAIN HOLE LWR FUSEL FR1,80 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | VIC | A330.MPD.531900-01-1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
153 | 70463593 | HS-TEW | 0016467239 |  | 2105155822 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF RUDDER (EWIS). | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-326-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
154 | 70463593 | HS-TEW | 0016467256 |  | 2105155839 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF REAR FUSELGE SECTION (EWIS). | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-311-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
155 | 70463593 | HS-TEW | 0016467279 |  | 2105155862 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF CROSSFEED VALVE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282500-02-1 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
156 | 70463593 | HS-TEW | 0016467311 |  | 2105155894 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | LH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-521-01-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
157 | 70463593 | HS-TEW | 0016467312 |  | 2105155895 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | RH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-521-01-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
158 | 70463593 | HS-TEW | 0016467314 |  | 2105155897 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | RH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-522-01-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
159 | 70463593 | HS-TEW | 0016467420 |  | 2105156000 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO NET AND ASSEMBLIES | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255400-04-1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
160 | 70463593 | HS-TEW | 0016467422 |  | 2105156002 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO SCREEN DECOMPRESSION TAR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255400-06-1 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
161 | 70463593 | HS-TEW | 0016467003 |  | 2105155595 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | LUB -THE XZ SINGLE LATCH 19-AFT CARGO | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.255101-02-1 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
162 | 70463593 | HS-TEW | 0016467004 |  | 2105155596 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | LUB -THE XZ DOUBLE LATCH 19-AFT CARGO | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.255101-02-1 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
163 | 70463593 | HS-TEW | 0016467249 |  | 2105155832 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE ACCESS LWR SURF HOR STAB | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.301ACR06 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
164 | 70463593 | HS-TEW | 0016467114 |  | 2105155699 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11SH | 0010 | REM -AFT PAX/CREW DOOR SCUFF PLATES | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.534132-01-1;534132-02-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
165 | 70463593 | HS-TEW | 0016467238 |  | 2105155821 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF VERT STAB TRAILING EDGE (EWIS). | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-325-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
166 | 70463593 | HS-TEW | 0016467017 |  | 2105155609 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL-FLOOR PANELS Z-131/132 | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.261500-02-1 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
167 | 70463593 | HS-TEW | 0016467228 |  | 2105155811 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATE THS. MECH CTRL. CHAINS | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | LUB | A330.MPD.274100-01-1 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
168 | 70463593 | HS-TEW | 0016467247 |  | 2105155830 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | CHK ELE SERVO CTRL ACCU PISTON POSITION | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | VIC | A330.MPD.273400-03-1 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
169 | 70463593 | HS-TEW | 0016467262 |  | 2105155845 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | CHK DISTRIB PIPE FOR LEAK&OBST-RR PYLON1 | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.262100-12-1 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
170 | 70463593 | HS-TEW-71-61-6101-ENG2 | 0016373745 | 1103167027 | 2105129131 | AC03 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 |  | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00
171 | 70463593 | HS-TEW-71-61-6101-ENG2 | 0016373746 | 1103167027 | 2105129131 | AC03 |  | 2026-09-18 | 11SH | 0020 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 |  | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00
172 | 70463593 | HS-TEW-71-61-6101-ENG2 | 0016373747 | 1103167027 | 2105129131 | AC03 |  | 2026-09-18 | 11SH | 0030 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 |  | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00
173 | 70463593 | HS-TEW-71-61-6101-ENG2 | 0016373748 | 1103167027 | 2105129131 | AC03 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0040 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 |  | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00
174 | 70463593 | HS-TEW-71-61-6101-ENG2 | 0016373749 | 1103167027 | 2105129131 | AC03 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0050 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 |  | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00
175 | 70463593 | HS-TEW | 0016466609 |  | 2105155246 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/E | 0010 | FLUSHING OF PRINCIPAL TOTAL PRESSURE LIN | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.341300-03-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
176 | 70463593 | HS-TEW | 0016466627 |  | 2105155264 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN AND ACCESSORY GEARBOX -RR ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-412-02-3 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
177 | 70463593 | HS-TEW | 0016466629 |  | 2105155266 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF HOT SECTION -RR ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-413-02-3 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
178 | 70463593 | HS-TEW | 0016466631 |  | 2105155268 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION OF THRUST REVERSER-RR ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-417-02-3 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
179 | 70463593 | HS-TEW | 0016466637 |  | 2105155274 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THRUST RESERVER HINGE-RR ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.783200-03-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
180 | 70463593 | HS-TEW | 0016466639 |  | 2105155276 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP T/R INNER FIXED STRUCTURE-RR ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | VIC | A330.MPD.783201-R1-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
181 | 70463593 | HS-TEW | 0016466640 |  | 2105155277 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11NDT | 0010 | INSP T/R LATCHES, SURROUNDING-RR ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.MPD.783245-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
182 | 70463593 | HS-TEW | 0016466731 |  | 2105155361 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN COWL DOOR HINGES ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711200-01-2 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
183 | 70463593 | HS-TEW | 0016466733 |  | 2105155363 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN COWL DOOR LATCHES ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711246-01-2 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
184 | 70463593 | HS-TEW | 0016466739 |  | 2105155369 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE FAN COWL ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711300-R7-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
185 | 70463593 | HS-TEW | 0016466741 |  | 2105155371 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE GAS GENERATOR FAIRINGS ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.722200-R1-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
186 | 70463593 | HS-TEW | 0016466743 |  | 2105155373 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE AIR INTAKE COWL ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.716100-R4-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
187 | 70463593 | HS-TEW | 0016466745 |  | 2105155375 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE SPLITTER FAIRING ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.722200-R2-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
188 | 70463593 | HS-TEW | 0016466747 |  | 2105155377 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THRUST REVERSER STRUCTURE ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.783201-R5-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
189 | 70463593 | HS-TEW | 0016466857 |  | 2105155478 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | DET OUTER WING TOP SKIN UPPER SURFA, LHW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572033-01-8 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
190 | 70463593 | HS-TEW | 0016466858 |  | 2105155479 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | DET OUTER WING TOP SKIN UPPER SURFA, RHW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572033-01-8 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
191 | 70463593 | HS-TEW | 0016466862 |  | 2105155482 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | GVI HORIZONTAL STABILIZER CENTER BOX TOP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.551023-01-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
192 | 70463593 | HS-TEW | 0016466885 |  | 2105155502 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | GVI SHROUD BOX (EWIS) LHW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-572-01-5 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
193 | 70463593 | HS-TEW | 0016466886 |  | 2105155503 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | GVI SHROUD BOX (EWIS) RHW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-572-01-5 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
194 | 70463593 | HS-TEW | 0016466998 |  | 2105155590 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE XZ SINGLE LATCH 42-FWD CARGO | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.255101-02-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
195 | 70463593 | HS-TEW | 0016467005 |  | 2105155597 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE XZ SINGLE LATCH 42-AFT CARGO | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.255101-02-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
196 | 70463593 | HS-TEW | 0016467020 |  | 2105155612 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | CLEAN-PICCOLO TUBE OF SMOKE DETECTION | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.261500-02-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
197 | 70463593 | HS-TEW | 0016467047 |  | 2105155632 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11CLEAN | 0010 | GVI-FWD CARGO DOOR LOCK FITTING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | CLN | A330.MPD.532107-01-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
198 | 70463593 | HS-TEW | 0016467081 |  | 2105155666 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF PRESS SEAL DRAIN UPPER AFT END | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.533900-01-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
199 | 70463593 | HS-TEW | 0016467119 |  | 2105155704 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF LOWER HALF FUSELAGE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-100-01-2 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
200 | 70463593 | HS-TEW | 0016467236 |  | 2105155819 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF HOR STAB TRAILING EDGE (EWIS). | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-334-01-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
201 | 70463593 | HS-TEW | 0016467275 |  | 2105155858 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | OPC-NO#2 RH MAIN FUEL PUMP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282100-10-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
202 | 70463593 | HS-TEW | 0016467276 |  | 2105155859 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | OPC STANDBY FUEL PUMP AUTOMATIC CONTROL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282100-06-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
203 | 70463593 | HS-TEW | 0016467278 |  | 2105155861 | AC01 | SCT | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | CHECK EMERGENCY ISOLATION VALVE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282300-03-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
204 | 70463593 | HS-TEW | 0016467309 |  | 2105155892 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | LH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-500-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
205 | 70463593 | HS-TEW | 0016467310 |  | 2105155893 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | RH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-500-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
206 | 70463593 | HS-TEW | 0016467315 |  | 2105155898 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | LH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-523-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
207 | 70463593 | HS-TEW | 0016467316 |  | 2105155899 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | RH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-523-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
208 | 70463593 | HS-TEW | 0016467317 |  | 2105155900 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP EXTERNAL WING -LH WING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-500-02-1;ZL-531-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
209 | 70463593 | HS-TEW | 0016467327 |  | 2105155910 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | LHW INSP FIXED L/E PLATE & STRAPS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.574109-02-3 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
210 | 70463593 | HS-TEW | 0016467328 |  | 2105155911 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | RHW INSP FIXED L/E PLATE & STRAPS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.574109-02-3 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
211 | 70463593 | HS-TEW | 0016467424 |  | 2105156004 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-AFT CARGO COMPT XZ LATCHES | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255101-02-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
212 | 70463593 | HS-TEW | 0016467006 |  | 2105155598 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-THE XZ SINGLE LATCH 42-AFT CARGO | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.255101-02-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
213 | 70463593 | HS-TEW | 0016467008 |  | 2105155600 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-THE XZ SINGLE LATCH 19-AFT CARGO | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | RST | A330.MPD.255101-02-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
214 | 70463593 | HS-TEW | 0016467010 |  | 2105155602 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-THE XZ DOUBLE LATCH 19-AFT CARGO | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | RST | A330.MPD.255101-02-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
215 | 70463593 | HS-TEW | 0016467019 |  | 2105155611 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/E | 0010 | INSTAL-AVIONICS COMPT SMOKE DETECTORS | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | RES | A330.MPD.261500-02-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
216 | 70463593 | HS-TEW | 0016467226 |  | 2105155809 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF THS. ATTACH FITTING | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | LUB | A330.MPD.551600-01-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
217 | 70463593 | HS-TEW | 0016467227 |  | 2105155810 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF THS. ATTACH FITTING | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | LUB | A330.MPD.551600-02-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
218 | 70463593 | HS-TEW | 0016466641 |  | 2105155278 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11NDT | 0010 | INSP T/R LATCHES, SURROUNDING-RR ENG#2 | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.MPD.783245-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
219 | 70463593 | HS-TEW | 0016466776 |  | 2105155404 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/E | 0010 | FUC HEATER INSUL RESISTANCE PITOT PROBES | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.MPD.303100-01-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
220 | 70463593 | HS-TEW | 0016467267 |  | 2105155850 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | INSP UPPER FWD PYLON -RR PYLON#2 | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-452-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
221 | 70463593 | HS-TEW | 0016467002 |  | 2105155594 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | LUB - THE XZ-SINGLE LATCH 42 -AFT CARGO | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.255101-02-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
222 | 70463593 | HS-TEW | 0016467318 |  | 2105155901 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP EXTERNAL WING -RH WING | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-500-02-1;ZL-531-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
223 | 70463593 | HS-TEW | 0016466766 |  | 2105155394 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSP NACELLE/PYLON DRAIN (RR)#RH | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.545100-07-1,545100-10-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
224 | 70463593 | HS-TEW | 0016467255 |  | 2105155838 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | INSP WING AND TRIM TANK NACA VENT INTAKE | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | VIC | A330.MPD.281200-02-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
225 | 70463593 | HS-TEW | 0016467326 |  | 2105155909 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP:INSP FIXED L/E PLATE/STRAP(RHW | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_LEADING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.574109-02-3 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
226 | 70463593 | HS-TEW | 0016467343 |  | 2105155926 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | LHW-CHECK PISTON OF AILERON SERVO CTRL | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.271400-02-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
227 | 70463593 | HS-TEW | 0016467344 |  | 2105155927 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | [RHW-CHECK PISTON OF AILERON SERVO CTRL] | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.271400-02-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
228 | 70463593 | HS-TEW | 0016467387 |  | 2105155969 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | DRAIN TRIM TNK WTR CONTAMINATION | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.902ACW15 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
229 | 70463593 | HS-TEW | 0016466833 |  | 2105155459 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/E | 0010 | FUC-STANDBY AOA PROBE | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_ALL IERA | BKK_H | OPC | A330.MPD.341300-08-2 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
230 | 70463593 | HS-TEW | 0016467325 |  | 2105155908 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP:INSP FIXED L/E PLATE/STRAP(LHW | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_LEADING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.574109-02-3 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
231 | 70463593 | HS-TEW | 0016516263 | 1103193075 | 2105167729 | AC02 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | E/26-060:STANDBY FUEL PUMP OPC CHECK | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD |  | BKK_H | OPC | A330.ED.BKKJA-E/26-060 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
232 | 70463593 | HS-TEW | 0016466630 |  | 2105155267 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION OF THRUST REVERSER-RR ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-417-02-3 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
233 | 70463593 | HS-TEW | 0016466770 |  | 2105155398 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL LOWER FAIRING (RR)#RH | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.OPR.545100-07-1,545100-10-1 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
234 | 70463593 | HS-TEW | 0016466836 |  | 2105155462 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | GVI HORIZONTAL STABILIZER | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.551021-01-2 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
235 | 70463593 | HS-TEW | 0016466890 |  | 2105155507 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | DETAILED INSP ENG T/R E#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783224-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
236 | 70463593 | HS-TEW | 0016466996 |  | 2105155588 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE XZ TRIPLE LATCH 19T-FWD CARGO | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.255101-02-1 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
237 | 70463593 | HS-TEW | 0016467000 |  | 2105155592 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE XZ DOUBLE LATCH 19-FWD CARGO | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.255101-02-1 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
238 | 70463593 | HS-TEW | 0016467383 |  | 2105155965 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/C | 0010 | REMOVE SEAT COVERS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW12 | 2026-09-11 | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
239 | 70463593 | HS-TEW | 0016466792 |  | 2105155418 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | LUB RUDDER PEDALS ADJUSTMNT MECH | TECO CNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | LUB | A330.MPD.272100-05-1 | 2026-09-13 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
240 | 70463593 | HS-TEW | 0016467042 |  | 2105155629 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | OPC-PISTON DRAIN VALVE IN LWR FUSEL | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.532900-01-1 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
241 | 70463593 | HS-TEW | 0016466889 |  | 2105155506 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | DETAILED INSP ENG T/R E#1 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783224-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
242 | 70463593 | HS-TEW | 0016466995 |  | 2105155587 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | LUB -THE XZ DOUBLE LATCH 19-FWD CARGO | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.255101-02-1 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
243 | 70463593 | HS-TEW | 0016467313 |  | 2105155896 | AC01 | EWIS | 2026-09-18 | 11LQ/IA | 0010 | LH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-522-01-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
244 | 70463593 | HS-TEW | 0016466773 |  | 2105155401 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | LH-WING LUB OF IPGB AND DDS FLAP TRACKS | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 3 | TG Appr. Req. 3 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-12-1,275400-12-2 | 2026-09-13 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
245 | 70463593 | HS-TEW | 0016466774 |  | 2105155402 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | RH-WING LUB OF IPGB AND DDS FLAP TRACKS | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 3 | TG Appr. Req. 3 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-12-1,275400-12-2 | 2026-09-13 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
246 | 70463593 | HS-TEW | 0016467159 |  | 2105155744 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IC | 0010 | INSP-COCKPIT SIDE WINDOWS | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | DVI | A330.MPD.531102-01-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
247 | 70463593 | HS-TEW | 0016467237 |  | 2105155820 | AC01 | EWIS | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP ELEVATOR BTW RIB 8-9 (EWIS). | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-335-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
248 | 70463593 | HS-TEW | 0016467248 |  | 2105155831 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPEN ACCESS LWR SURF HOR STAB | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.301ACR05 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
249 | 70463593 | HS-TEW | 0016467109 |  | 2105155694 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP NDT INSP AFT CARO ATTACH FITTIN | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523205-01-1,523205-01-2 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
250 | 70463593 | HS-TEW | 0016467225 |  | 2105155808 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP H.STAB LATERAL BOX BTTM. SKIN LH/RH | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.551027-01-2 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
251 | 70463593 | HS-TEW | 0016541962 | EW076A160926 | EW076A160926 | AC05 |  | 2026-09-17 | 11SH | 0010 | LOWER FAIRING LH | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-20 | 15:00:00
252 | 70463593 | HS-TEW | 0016467012 |  | 2105155604 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | INSTLL/CLOSE ACCESS PNL FWD CGO DOOR | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523100-01-1,ZL-821-03-1 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
253 | 70463593 | HS-TEW | 0016542695 | EW083A160926 | EW083A160926 | AC05 |  | 2026-09-17 | 11SH | 0010 | THRUST REVERSER | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 15:34:00 | 2026-09-17 | 16:00:00
254 | 70463593 | HS-TEW | 0016467401 |  | 2105155982 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | APU PRE/DE-PRESERVATION. | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4900000101-TG01 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
255 | 70463593 | HS-TEW | 0016467402 |  | 2105155982 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0020 | APU PRE/DE-PRESERVATION. | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4900000101-TG01 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
256 | 70463593 | HS-TEW | 0016467351 |  | 2105155934 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG WHEEL BRAKE -LH MLG | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
257 | 70463593 | HS-TEW | 0016466934 |  | 2105155536 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF BULK CARGO DOOR INTERNAL STRUCTUR | TECO MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523302-02-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
258 | 70463593 | HS-TEW | 0016466613 |  | 2105155250 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-APU FUEL PUMP SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.282200-12-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
259 | 70463593 | HS-TEW | 0016466734 |  | 2105155364 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IC | 0010 | INSP-PORTABLE OXYGEN FLOW MASK. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DI | A330.MPD.353200-06-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
260 | 70463593 | HS-TEW | 0016466737 |  | 2105155367 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AUTO FIXED ELT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_ALL IERA | BKK_H | OPC | A330.MPD.256535-01-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
261 | 70463593 | HS-TEW | 0016466768 |  | 2105155396 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL LOWER FAIRING (RR)#LH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.OPR.545100-07-1,545100-10-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
262 | 70463593 | HS-TEW | 0016466804 |  | 2105155430 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11E | 0010 | INSPECTION OF EXPIRATION DATE OF C. OF A | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | PP.OPR.INITIAL_FINAL |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
263 | 70463593 | HS-TEW | 0016466968 |  | 2105155561 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESSURIZARTION OF BLUE HYD. SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA18 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
264 | 70463593 | HS-TEW | 0016466969 |  | 2105155562 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESSURIZARTION OF YELLOW HYD. SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA18 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
265 | 70463593 | HS-TEW | 0016466986 |  | 2105155579 | AC01 | EWIS | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF NOSE GEAR WELL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-123-01-1 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
266 | 70463593 | HS-TEW | 0016466987 |  | 2105155580 | AC01 | EWIS | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF AVIONICS COMPT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-121-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
267 | 70463593 | HS-TEW | 0016466989 |  | 2105155582 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF DRAIN HOLES | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.531900-02-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
268 | 70463593 | HS-TEW | 0016467032 |  | 2105155619 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | PREPARE-FOR NDT FWD CARGO ATTACH FITTING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523105-01-1,523105-01-2 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
269 | 70463593 | HS-TEW | 0016467033 |  | 2105155620 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP-NDT FWD CARGO ATTACH FITTING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523105-01-1,523105-01-2 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
270 | 70463593 | HS-TEW | 0016467040 |  | 2105155627 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPC-PISTON DRAIN VALVE IN FWD CGO | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.532900-01-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
271 | 70463593 | HS-TEW | 0016467041 |  | 2105155628 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPC- PISTON DRAIN VALVE IN AFT CGO | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.532900-01-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
272 | 70463593 | HS-TEW | 0016467054 |  | 2105155639 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE REHEATER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
273 | 70463593 | HS-TEW | 0016467060 |  | 2105155645 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE PACK TEMPERATURE SENSOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
274 | 70463593 | HS-TEW | 0016467063 |  | 2105155648 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | TEST-THE PACK CONTROL&INDICATING SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
275 | 70463593 | HS-TEW | 0016467080 |  | 2105155665 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPC-EMERG RAM AIR INLET SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.215500-01-1;215500-04-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
276 | 70463593 | HS-TEW | 0016467088 |  | 2105155673 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE/OPEN ACCESS PNL AFT CGO DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.523200-01-1;ZL-822-02-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
277 | 70463593 | HS-TEW | 0016467101 |  | 2105155686 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO DOOR STOP FITTINGS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523303-01-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
278 | 70463593 | HS-TEW | 0016467102 |  | 2105155687 | AC01 | EWIS | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF BULK CARGO COMPT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-171-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
279 | 70463593 | HS-TEW | 0016467103 |  | 2105155688 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO DOOR CUTOUT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.534149-01-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
280 | 70463593 | HS-TEW | 0016467107 |  | 2105155692 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF DOOR BALANCE MECH N DOOR LATCHING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.523300-01-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
281 | 70463593 | HS-TEW | 0016467108 |  | 2105155693 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | PREPARE FOR NDT AFT CARGO ATTACH FITTING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523205-01-1,523205-01-2 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
282 | 70463593 | HS-TEW | 0016467124 |  | 2105155709 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - LAVATORY AREAS. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
283 | 70463593 | HS-TEW | 0016467132 |  | 2105155717 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | RMV - EMERG EXIT DOOR FRAME LININGS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.200ACD47 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
284 | 70463593 | HS-TEW | 0016467139 |  | 2105155724 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - GALLEY FLOOR COVERING. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.2528000101-TG01 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
285 | 70463593 | HS-TEW | 0016467168 |  | 2105155753 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IC | 0010 | INSP-FULL-FACE/QUICK DONNING OXYGEN MASK | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | VIC | A330.MPD.351200-04-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
286 | 70463593 | HS-TEW | 0016467180 |  | 2105155763 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-CVR INCLUDE RECORDING ON 4 CHANNELS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.237100-01-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
287 | 70463593 | HS-TEW | 0016467191 |  | 2105155774 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-APU AUTO FIRE EXTING TRIGGER CIRCUIT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262200-05-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
288 | 70463593 | HS-TEW | 0016467192 |  | 2105155775 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-CARGO FIREX BTL LOW PRESS IND CCT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262300-03-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
289 | 70463593 | HS-TEW | 0016467197 |  | 2105155780 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-SIDE STICK TAKEOVER & PRIORITY FUNCT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-04-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
290 | 70463593 | HS-TEW | 0016467209 |  | 2105155792 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AFT APU PUMP SHED I LAND RECOVERY CF | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.245000-05-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
291 | 70463593 | HS-TEW | 0016467213 |  | 2105155796 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-DFDR PLAYBACK DATA VIA MCDU | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.313300-02-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
292 | 70463593 | HS-TEW | 0016467362 |  | 2105155945 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF THE PARKING BRAKE SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | OPC | A330.MPD.324500-01-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
293 | 70463593 | HS-TEW | 0016467421 |  | 2105156001 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO NET SCREEN | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255400-05-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
294 | 70463593 | HS-TEW | 0016467445 |  | 2105156013 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THE FWD CARGO COMP (ZONE 821) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-821-01-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
295 | 70463593 | HS-TEW | 0016467447 |  | 2105156015 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THE BULK CARGO COMP (ZONE 823) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-823-01-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
296 | 70463593 | HS-TEW | 0016539681 | EW064B150926 | EW064B150926 | AC05 |  | 2026-09-17 | 11PAINT | 0010 | ENGINE NO.2 AIR INTAKE COWL AFT AROUND L | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 10:46:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
297 | 70463593 | HS-TEW | 0016466831 |  | 2105155457 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | DVI AFT CARGO COMP DOOR | TECO MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.523205-02-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
298 | 70463593 | HS-TEW | 0016516096 | 1103193019 | 2105167592 | AC02 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF MLG BOGIE PIVOT PIN | TECO MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.321000-04-1 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
299 | 70463593 | HS-TEW | 0016516097 | 1103193019 | 2105167592 | AC02 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0020 | LUB OF MLG BOGIE PIVOT PIN | TECO MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.321000-04-1 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
300 | 70463593 | HS-TEW | 0016466932 |  | 2105155534 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF AFT CARGO DOOR INTERNAL STRUCTURE | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523202-02-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
301 | 70463593 | HS-TEW | 0016466933 |  | 2105155535 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF AFT CARGO DOOR EXTERNAL SURFACE | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523213-01-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
302 | 70463593 | HS-TEW | 0016466935 |  | 2105155537 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF BULK CARGO DOOR EXTERNAL SURFACE | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523304-01-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
303 | 70463593 | HS-TEW | 0016466939 |  | 2105155539 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR3 | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.533190-02-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
304 | 70463593 | HS-TEW | 0016466940 |  | 2105155539 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0020 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR3 | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.533190-02-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
305 | 70463593 | HS-TEW | 0016466941 |  | 2105155539 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0030 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR3 | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.533190-02-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
306 | 70463593 | HS-TEW | 0016466942 |  | 2105155540 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR4 | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.534133-02-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
307 | 70463593 | HS-TEW | 0016466943 |  | 2105155540 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0020 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR4 | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.534133-02-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
308 | 70463593 | HS-TEW | 0016466944 |  | 2105155540 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0030 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR4 | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.534133-02-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
309 | 70463593 | HS-TEW | 0016467096 |  | 2105155681 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF BULK CGO DOOR | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.523300-03-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
310 | 70463593 | HS-TEW | 0016467100 |  | 2105155685 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11PAINT | 0010 | ACT -BULK CARGO DOOR STOP FITTINGS | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | ACT | A330.MPD.523303-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
311 | 70463593 | HS-TEW | 0016467105 |  | 2105155690 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11PAINT | 0010 | ACT -BULK CARGO DOOR CUTOUT | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | ACT | A330.MPD.534149-01-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
312 | 70463593 | HS-TEW | 0016467146 |  | 2105155731 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | FUC&LUB OF DOOR GIRT BAR SLIDER MECH | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 0 | AD | CABIN_DOOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.521000-07-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
313 | 70463593 | HS-TEW | 0016467360 |  | 2105155943 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG AXLE SLEEVE-RH MLG | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
314 | 70463593 | HS-TEW | 0016466633 |  | 2105155270 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | FUC FAN COWL LATCH TENSION-RR ENG#2 | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.711300-R4-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
315 | 70463593 | HS-TEW | 0016467013 |  | 2105155605 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REM ACCESS PANEL ABOUT 131 132 | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.262300-01-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
316 | 70463593 | HS-TEW | 0016467056 |  | 2105155641 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REM -CONDENSER | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | REM | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
317 | 70463593 | HS-TEW | 0016467097 |  | 2105155682 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REM -BULK CARGO DOOR LINING | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523300-03-1;523302-01-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
318 | 70463593 | HS-TEW | 0016467098 |  | 2105155683 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | INST-BULK CARGO DOOR LINING | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523300-03-1;523302-01-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
319 | 70463593 | HS-TEW | 0016467106 |  | 2105155691 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF PRESS SEAL DRAIN OF BULK CGO DOOR | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.534900-01-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
320 | 70463593 | HS-TEW | 0016467126 |  | 2105155711 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - INTERIOR AREAS. | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
321 | 70463593 | HS-TEW | 0016467169 |  | 2105155754 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IC | 0010 | OPC-FULL-FACE/QUICK-DONNING OXYGEN MASKS | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | OPC | A330.MPD.351200-03-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
322 | 70463593 | HS-TEW | 0016467189 |  | 2105155772 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LAND RECOVERY CONFIGURATION | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.245000-02-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
323 | 70463593 | HS-TEW | 0016539689 | EW068B150926 | EW068B150926 | AC05 |  | 2026-09-17 | 11PAINT | 0010 | ENGINE NUMBER 1 & 2 SPINNER CONE PAINT P | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 11:16:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
324 | 70463593 | HS-TEW | 0016467446 |  | 2105156014 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THE AFT CARGO COMP (ZONE 822) | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-822-01-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
325 | 70463593 | HS-TEW | 0016467090 |  | 2105155675 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF AFT CGO DOOR | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.523200-01-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
326 | 70463593 | HS-TEW | 0016542692 | EW080B160926 | EW080B160926 | AC05 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | CABIN LAVATORY | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-16 | 16:08:00 | 2026-09-16 | 19:00:00
327 | 70463593 | HS-TEW | 0016466620 |  | 2105155257 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | LEAK CHECK VACUUM TOILET AFTER CLEAN | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | CABIN_LAVATORY | BKK_H | OPC | A330.MPD.383100-05-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
328 | 70463593 | HS-TEW | 0016466772 |  | 2105155400 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF MLG AXLE SLEEVES # RH | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.324000-19-1 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
329 | 70463593 | HS-TEW | 0016466964 |  | 2105155557 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPEN NLG DOORS | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA16 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
330 | 70463593 | HS-TEW | 0016466965 |  | 2105155558 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | EXTENSION OF FLAPS AND SAFETY | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA17 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
331 | 70463593 | HS-TEW | 0016466966 |  | 2105155559 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | EXTENSION SPOILER AND SAFETY | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA17 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
332 | 70463593 | HS-TEW | 0016467131 |  | 2105155716 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | INST-COFFEE CONTAINERS | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_GALLEY | BKK_H | RES | A330.MPD.2536010201-TG01 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
333 | 70463593 | HS-TEW | 0016467303 |  | 2105155886 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IE | 0010 | GVI-HARNES END FITG-LH WING TIP TO RIB39 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-04-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
334 | 70463593 | HS-TEW | 0016467304 |  | 2105155887 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IE | 0010 | GVI-HARNES END FITG-RH WING TIP TO RIB39 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-04-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
335 | 70463593 | HS-TEW | 0016467349 |  | 2105155932 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG WHEELS-LH MLG | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
336 | 70463593 | HS-TEW | 0016467353 |  | 2105155936 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG AXLE SLEEVE-LH MLG | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
337 | 70463593 | HS-TEW | 0016467355 |  | 2105155938 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG WHEELS-RH MLG | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
338 | 70463593 | HS-TEW | 0016467356 |  | 2105155939 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG WHEELS-RH MLG | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
339 | 70463593 | HS-TEW | 0016467357 |  | 2105155940 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG WHEEL BRAKE-RH MLG | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
340 | 70463593 | HS-TEW | 0016467358 |  | 2105155941 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG WHEEL BRAKE-RH MLG | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
341 | 70463593 | HS-TEW | 0016467359 |  | 2105155942 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG AXLE SLEEVE-RH MLG | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
342 | 70463593 | HS-TEW | 0016467372 |  | 2105155954 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REPLENISH RH MLG SHOCK ABSORBER-ON JACKS | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.321100-04-1 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
343 | 70463593 | HS-TEW | 0016466795 |  | 2105155421 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF FLAP STEADY BEARINGS - RHW | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-08-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
344 | 70463593 | HS-TEW | 0016467121 |  | 2105155706 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-ALL DOORS EXTERNAL ZONE-100 | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-800-01-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
345 | 70463593 | HS-TEW | 0016466771 |  | 2105155399 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF MLG AXLE SLEEVES # LH | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.324000-19-1 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
346 | 70463593 | HS-TEW | 0016466960 |  | 2105155554 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | JACKING AIRCRAFT IN HANGAR | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA10 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
347 | 70463593 | HS-TEW | 0016466961 |  | 2105155554 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0020 | JACKING AIRCRAFT IN HANGAR | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA10 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
348 | 70463593 | HS-TEW | 0016466963 |  | 2105155556 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPEN LDG DOORS | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA16 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
349 | 70463593 | HS-TEW | 0016467352 |  | 2105155935 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG WHEEL BRAKE-LH MLG | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
350 | 70463593 | HS-TEW | 0016530085 | 1103195267 | 2105171743 | AC03 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | 220336: MOD FMGEC HONEYWELL STD P6H7 | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-MOD -G-I | 3 | TG Appr. Req. 3 | IERA_CABIN | BKK_H | MOD | A330.TO.220336-01 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
351 | 70463593 | HS-TEW | 0016466596 |  | 2105155233 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | OPC LAVATORY WASTE COMPARTMENT FLAP | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | OPC | A330.MPD.254000-01-1 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
352 | 70463593 | HS-TEW | 0016466626 |  | 2105155263 | AC01 | EWIS | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN AND ACCESSORY GEARBOX -RR ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-412-02-3 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
353 | 70463593 | HS-TEW | 0016466628 |  | 2105155265 | AC01 | EWIS | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF HOT SECTION -RR ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-413-02-3 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
354 | 70463593 | HS-TEW | 0016466638 |  | 2105155275 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP T/R INNER FIXED STRUCTURE-RR ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | VIC | A330.MPD.783201-R1-1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
355 | 70463593 | HS-TEW | 0016466738 |  | 2105155368 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE FAN COWL ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711300-R7-1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
356 | 70463593 | HS-TEW | 0016466740 |  | 2105155370 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE GAS GENERATOR FAIRINGS ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.722200-R1-1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
357 | 70463593 | HS-TEW | 0016466742 |  | 2105155372 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE AIR INTAKE COWL ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.716100-R4-1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
358 | 70463593 | HS-TEW | 0016466769 |  | 2105155397 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE LOWER FAIRING (RR)#RH | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.OPR.545100-07-1,545100-10-1 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
359 | 70463593 | HS-TEW | 0016466825 |  | 2105155451 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPC-EACH EMERGENCY ISOLATION VALVE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.281100-05-1 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
360 | 70463593 | HS-TEW | 0016466956 |  | 2105155550 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | DRAIN,FLUSH TOILET TANK | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_LAVATORY | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA05 | 2026-09-05 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
361 | 70463593 | HS-TEW | 0016467021 |  | 2105155613 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AVIONICS COMPT SMOKE DETECTORS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.261500-02-1 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
362 | 70463593 | HS-TEW | 0016467034 |  | 2105155621 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11NDT | 0010 | NDT ACTUATOR ATTACH FITTING FWD CGO DOOR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523105-01-1,523105-01-2 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
363 | 70463593 | HS-TEW | 0016467070 |  | 2105155655 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | RMV -THE SKIN CHECK VALVE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-02-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
364 | 70463593 | HS-TEW | 0016467072 |  | 2105155657 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-THE SKIN CHECK VALVE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-02-1 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
365 | 70463593 | HS-TEW | 0016467130 |  | 2105155715 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | RMV-COFFEE CONTAINERS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_GALLEY | BKK_H | RES | A330.MPD.2536010201-TG01 | 2026-09-05 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
366 | 70463593 | HS-TEW | 0016467133 |  | 2105155718 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | INST - EMERG EXIT DOOR FRAME LININGS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.200ACD48 | 2026-09-08 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
367 | 70463593 | HS-TEW | 0016467179 |  | 2105155762 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-MASK MICROPHONE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.235100-01-1 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
368 | 70463593 | HS-TEW | 0016467188 |  | 2105155771 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-COOLING EFF DET OF AVIONIC EQPT VENT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.212600-04-1 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
369 | 70463593 | HS-TEW | 0016467195 |  | 2105155778 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LDG GEAR INDICATING CIRCUITS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.326100-01-1 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
370 | 70463593 | HS-TEW | 0016467287 |  | 2105155870 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ELEC PUMP OF ENG PUMP SUCTION FSOV | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_WING | BKK_H | INS | A330.MPD.291000-04-1 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
371 | 70463593 | HS-TEW | 0016467392 |  | 2105155974 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | INSTALLATION OF FLASHLIGHTS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW19 | 2026-09-11 | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
372 | 70463593 | HS-TEW | 0016497345 | 1103189445 | 2105163386 | AC02 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | CHK. EXPIRED BATT-LOW FREQUENCY ULB | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-PWRK-N-I | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | RPL | A330.MPD.256536-01-1 | 2026-09-17 | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00
373 | 70463593 | HS-TEW | 0016466618 |  | 2105155255 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | CLEANING OF THE TOILET WASTE LINES | TECO CNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 3 | TG Appr. Req. 3 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | CLN | A330.MPD.383100-05-1 | 2026-09-01 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
374 | 70463593 | HS-TEW | 0016466797 |  | 2105155423 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF ALL SLAT STEADY BEARINGS - LHW | TECO CNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.278000-06-1 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
375 | 70463593 | HS-TEW | 0016466798 |  | 2105155424 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF ALL SLAT STEADY BEARINGS - RHW | TECO CNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.278000-06-1 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
376 | 70463593 | HS-TEW | 0016466830 |  | 2105155456 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | DVI FWD CARGO COMP DOOR | TECO CNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.523105-02-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
377 | 70463593 | HS-TEW | 0016467048 |  | 2105155633 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11PAINT | 0010 | ACT-FWD CARGO DOOR LOCK FITTING | TECO CNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | ACT | A330.MPD.532107-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
378 | 70463593 | HS-TEW | 0016454845 | 1103182168 | 2105152232 | AC02 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | LUB MLG AND DOORS -RH SIDE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.321000-03-1 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
379 | 70463593 | HS-TEW | 0016454846 | 1103182166 | 2105152233 | AC02 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | LUB MLG AND DOORS -LH SIDE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.321000-03-1 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
380 | 70463593 | HS-TEW | 0016466914 |  | 2105155524 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 1 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521104-02-1 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
381 | 70463593 | HS-TEW | 0016466915 |  | 2105155524 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 1 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521104-02-1 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
382 | 70463593 | HS-TEW | 0016466918 |  | 2105155526 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 2 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521202-02-1 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
383 | 70463593 | HS-TEW | 0016466919 |  | 2105155526 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 2 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521202-02-1 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
384 | 70463593 | HS-TEW | 0016466922 |  | 2105155528 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 4 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521302-02-1 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
385 | 70463593 | HS-TEW | 0016466923 |  | 2105155528 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 4 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521302-02-1 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
386 | 70463593 | HS-TEW | 0016466924 |  | 2105155529 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 4 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521304-01-1 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
387 | 70463593 | HS-TEW | 0016466925 |  | 2105155529 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 4 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521304-01-1 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
388 | 70463593 | HS-TEW | 0016466926 |  | 2105155530 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF DOOR 3 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.522202-02-1 | 2026-09-05 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
389 | 70463593 | HS-TEW | 0016466927 |  | 2105155530 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF DOOR 3 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.522202-02-1 | 2026-09-05 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
390 | 70463593 | HS-TEW | 0016466928 |  | 2105155531 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF DOOR 3 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.522204-01-1 | 2026-09-05 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
391 | 70463593 | HS-TEW | 0016466929 |  | 2105155531 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF DOOR 3 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.522204-01-1 | 2026-09-05 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
392 | 70463593 | HS-TEW | 0016466931 |  | 2105155533 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF FWD CARGO DOOR EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523111-01-1 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
393 | 70463593 | HS-TEW | 0016466993 |  | 2105155585 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | LUB - THE XZ-TRIPLE LATCH 19T-FWD CARGO | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.255101-02-1 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
394 | 70463593 | HS-TEW | 0016467354 |  | 2105155937 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG AXLE SLEEVE-LH MLG | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
395 | 70463593 | HS-TEW | 0016467380 |  | 2105155962 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | SERVICING OF THE TOILET SYSTEM | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_LAVATORY | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW04 | 2026-09-08 | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
396 | 70463593 | HS-TEW | 0016466704 |  | 2105155336 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC and CLEAN OF THE ULB | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.313300-03-1 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
397 | 70463593 | HS-TEW | 0016466767 |  | 2105155395 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE LOWER FAIRING (RR)#LH | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.OPR.545100-07-1,545100-10-1 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
398 | 70463593 | HS-TEW | 0016467011 |  | 2105155603 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE/OPEN ACCESS PNL FWD CGO DOOR | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523100-01-1,ZL-821-03-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
399 | 70463593 | HS-TEW | 0016466891 |  | 2105155508 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | DETAILED INSP ENG T/R PIVOT DOOR E#1 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783225-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
400 | 70463593 | HS-TEW | 0016466893 |  | 2105155510 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF T/R 6 O'CLOCK BEAM PIVOT E#1 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.783227-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
401 | 70463593 | HS-TEW | 0016466930 |  | 2105155532 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF FWD CARGO DOOR INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523102-02-1 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
402 | 70463593 | HS-TEW | 0016467031 |  | 2105155618 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF FWD CGO DOOR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.523100-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
403 | 70463593 | HS-TEW | 0016467043 |  | 2105155630 | AC01 | EWIS | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | INSP FWD AVIONICS COMPT DOOR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-811-01-1 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
404 | 70463593 | HS-TEW | 0016467044 |  | 2105155630 | AC01 | EWIS | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0020 | INSP FWD AVIONICS COMPT DOOR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-811-01-1 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
405 | 70463593 | HS-TEW | 0016467045 |  | 2105155630 | AC01 | EWIS | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0030 | INSP FWD AVIONICS COMPT DOOR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-811-01-1 | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
406 | 70463593 | HS-TEW | 0016467244 |  | 2105155827 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ULB OF CVR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.237135-02-1 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
407 | 70463593 | HS-TEW | 0016466794 |  | 2105155420 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF FLAP STEADY BEARINGS - LHW | TECO CNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-08-1 | 2026-09-13 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
408 | 70463593 | HS-TEW | 0016466683 |  | 2105155319 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPC MANUAL BLEED SHUT OFF - RR ENG#1 | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.361100-06-1 | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
409 | 70463593 | HS-TEW | 0016466684 |  | 2105155320 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPC MANUAL BLEED SHUT OFF - RR ENG#2 | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.361100-06-1 | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
410 | 70463593 | HS-TEW | 0016466765 |  | 2105155393 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP NACELLE/PYLON DRAIN (RR)#LH | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.545100-07-1,545100-10-1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
411 | 70463593 | HS-TEW | 0016466970 |  | 2105155563 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | OPEN CARGO COMPT DOORS | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA19 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
412 | 70463593 | HS-TEW | 0016467147 |  | 2105155732 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | RMV - DECORATIVE COVER TO GET THE ACCESS | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | REM | A330.MPD.521000-07-1 | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
413 | 70463593 | HS-TEW | 0016467350 |  | 2105155933 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG WHEELS-LH MLG | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
414 | 70463593 | HS-TEW | 0016466662 |  | 2105155299 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | DVI PDU ROLLER FOR WEAR AND DAMAGE | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255101-08-1 | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
415 | 70463593 | HS-TEW | 0016466663 |  | 2105155299 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0020 | DVI PDU ROLLER FOR WEAR AND DAMAGE | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255101-08-1 | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
416 | 70463593 | HS-TEW | 0016191285 | 1103134044 | 2105076102 | AC02 |  | 2026-09-16 | 11SH | 0010 | E/25-131: INSP AFT CGO DR PNL FR58-66 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | DVI | A330.ED.BKKJA-E/25-131 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
417 | 70463593 | HS-TEW | 0016466983 |  | 2105155576 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | CLEAN RELAY BOX VU PANELS GRIDS | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.212600-07-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
418 | 70463593 | HS-TEW | 0016467067 |  | 2105155652 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | RMV -EMERGENCY RAM AIR CHECK VALVE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-04-1 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
419 | 70463593 | HS-TEW | 0016467069 |  | 2105155654 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-EMERGENCY RAM AIR CHECK VALVE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-04-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
420 | 70463593 | HS-TEW | 0016467128 |  | 2105155713 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - COCKPIT AREAS. | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
421 | 70463593 | HS-TEW | 0016467140 |  | 2105155725 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IC | 0010 | INSP-ALL HOLDER STRAPS AND FITTING | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.2500000401-TG01 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
422 | 70463593 | HS-TEW | 0016467142 |  | 2105155727 | AC01 | EWIS | 2026-09-16 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP-FWD PAX/CREW DOOR. | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-831-01-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
423 | 70463593 | HS-TEW | 0016467143 |  | 2105155728 | AC01 | EWIS | 2026-09-16 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP-MID PAX/CREW DOOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-832-01-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
424 | 70463593 | HS-TEW | 0016467144 |  | 2105155729 | AC01 | EWIS | 2026-09-16 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP-AFT PAX/CREW DOOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-833-01-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
425 | 70463593 | HS-TEW | 0016467145 |  | 2105155730 | AC01 | EWIS | 2026-09-16 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP-EMERG EXIT DOOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-834-01-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
426 | 70463593 | HS-TEW | 0016467068 |  | 2105155653 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-EMERGENCY RAM AIR CHECK VALVE | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-04-1 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
427 | 70463593 | HS-TEW | 0016467125 |  | 2105155710 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - GALLEY AREAS. | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_GALLEY | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
428 | 70463593 | HS-TEW | 0016392601 | 1103170425 | 2105134871 | AC02 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | CHECK CLASS 3 FAULTS OF THE BMC | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.361100-12-1 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
429 | 70463593 | HS-TEW | 0016466160 |  | 2105154837 | AC01 | EWIS | 2026-09-16 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-TAIL CONE APU AND ACCESS.COMP(EWIS) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-315-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
430 | 70463593 | HS-TEW | 0016466161 |  | 2105154838 | AC01 | EWIS | 2026-09-16 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF TAIL CONE APU XHAUST AREA (EWIS) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-317-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
431 | 70463593 | HS-TEW | 0016466607 |  | 2105155244 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | OPC ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM 2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.316001-01-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
432 | 70463593 | HS-TEW | 0016466608 |  | 2105155245 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | OPC ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM 2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.316001-04-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
433 | 70463593 | HS-TEW | 0016466652 |  | 2105155289 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11NDT | 0010 | NDT - DOOR No.4 CUTOUT UPPER CORNERS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 0 | AD | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.534131-01-2 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
434 | 70463593 | HS-TEW | 0016466658 |  | 2105155295 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | FUC OVERSTEER INDICATING SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OP | A330.MPD.325300-01-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
435 | 70463593 | HS-TEW | 0016466664 |  | 2105155300 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | CONNECT-AIRCRAFT STATIC GROUNDING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | SVC | A330.OPR.CONNECT-AIRCRAF |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
436 | 70463593 | HS-TEW | 0016466730 |  | 2105155360 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN COWL DOOR HINGES ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711200-01-2 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
437 | 70463593 | HS-TEW | 0016466732 |  | 2105155362 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN COWL DOOR LATCHES ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711246-01-2 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
438 | 70463593 | HS-TEW | 0016466744 |  | 2105155374 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE SPLITTER FAIRING ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.722200-R2-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
439 | 70463593 | HS-TEW | 0016466746 |  | 2105155376 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THRUST REVERSER STRUCTURE ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.783201-R5-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
440 | 70463593 | HS-TEW | 0016466800 |  | 2105155426 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IC | 0010 | INSP OF LAVATORY FIRE EXTINGUISHER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | GVI | A330.MPD.262500-03-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
441 | 70463593 | HS-TEW | 0016466962 |  | 2105155555 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | RECORD TOWING TIME AIRCRAFT TO HANGAR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA12 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
442 | 70463593 | HS-TEW | 0016467122 |  | 2105155707 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP - ALL PAX/CREW&EMERG EXIT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-800-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
443 | 70463593 | HS-TEW | 0016467138 |  | 2105155723 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - DADO PANELS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | VCK | A330.MPD.252344-02-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
444 | 70463593 | HS-TEW | 0016467141 |  | 2105155726 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IC | 0010 | INSP OF LAVATORY FIRE EXTINGUISHER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | GVI | A330.MPD.262500-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
445 | 70463593 | HS-TEW | 0016467157 |  | 2105155742 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | OPC OF CABIN SIGN VIA MCDU | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.OPR.209ACT09 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
446 | 70463593 | HS-TEW | 0016467186 |  | 2105155769 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | OPC-DC ESSENTIAL GENERATION SWITCHING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.243500-02-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
447 | 70463593 | HS-TEW | 0016467187 |  | 2105155770 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AC MAIN DISTR COMMERCIAL LOAD SHED | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.245000-01-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
448 | 70463593 | HS-TEW | 0016467208 |  | 2105155791 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | OPC-RADIO ALTIMETER FAN | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.344200-01-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
449 | 70463593 | HS-TEW | 0016467232 |  | 2105155815 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | INSP OF THE V-CLAMP AND EXHAUST MUFFFLER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.498100-02-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
450 | 70463593 | HS-TEW | 0016467234 |  | 2105155817 | AC01 | EWIS | 2026-09-16 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF TAIL CONE APU AIR INTAKE AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-313-01-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
451 | 70463593 | HS-TEW | 0016505814 | 1103191223 | 2105165742 | AC02 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | CHK APU S/N & APU OPERATING HOURS/CYCLES | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.4973000101-TG01 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
452 | 70463593 | HS-TEW | 0016467231 |  | 2105155814 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | INSP MGNETIC CHIP DETECTOR THS ACTUATOR | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.274400-05-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
453 | 70463593 | HS-TEW | 0016467388 |  | 2105155970 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | DOWNJACK A/C AFTER MAINTENANCE | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW16 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
454 | 70463593 | HS-TEW | 0016466957 |  | 2105155551 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | DRAIN FRESH WTR SYSTEM | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_GALLEY | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA07 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
455 | 70463593 | HS-TEW | 0016467230 |  | 2105155813 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF APU SUSPENSION SYSTEM. | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.491200-02-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
456 | 70463593 | HS-TEW | 0016467416 |  | 2105155996 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11NDT | 0010 | NDT MID PAX/CREW DR CUTOUT UPPER CORNER | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.532125-01-9 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
457 | 70463593 | HS-TEW | 0016467418 |  | 2105155998 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11NDT | 0010 | NDT-AREA BEHIND AFT PAX DR SCUFF-PLATE | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.534132-02-1;534132-02-2 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
458 | 70463593 | HS-TEW | 0016467229 |  | 2105155812 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF APU SUSPENSION SYSTEM. | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.491200-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
459 | 70463593 | HS-TEW | 0016466614 |  | 2105155251 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF ALL APU COMPARTMENT. | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.491300-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
460 | 70463593 | HS-TEW | 0016466973 |  | 2105155566 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | TOWING AIRCRAFT | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA43 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
461 | 70463593 | HS-TEW | 0016467166 |  | 2105155751 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LQ/IC | 0010 | FUC-HOR & VERT MECH CONT CABLE ADJ | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | FUC | A330.MPD.251100-02-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
462 | 70463593 | HS-TEW | 0016467365 |  | 2105155947 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | Service NLG Shock Absorber | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.322100-03-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
463 | 70463593 | HS-TEW | 0016467364 |  | 2105155947 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0020 | Service NLG Shock Absorber | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.322100-03-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
464 | 70463593 | HS-TEW-24-38-5101-2PB3 | 0016505618 | 1103164009 | 2105165719 | AC02 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | B_CHANGE OF MAIN BATTERY | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.OEM.934661 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
465 | 70463593 | HS-TEW-24-38-5101-2PB3 | 0016505619 | 1103164009 | 2105165719 | AC02 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0020 | B_CHANGE OF MAIN BATTERY | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.OEM.934661 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
466 | 70463593 | HS-TEW | 0016246215 | 1103143738 | 2105091125 | AC02 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | VIC FAN TRACK AND COLD STREAM DUCT-ENG2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.723400-R3-1-TG02 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
467 | 70463593 | HS-TEW | 0016466721 |  | 2105155351 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST-WING GROUP | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ALL WING | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
468 | 70463593 | HS-TEW | 0016466726 |  | 2105155356 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST-FLOOR GROUP | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
469 | 70463593 | HS-TEW | 0016466729 |  | 2105155359 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST LA-C GROUP | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | ALL_ALL GRP | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
470 | 70463593 | HS-TEW | 0016466810 |  | 2105155436 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | INSP IP BLEED CHECK VALVE ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.361141-02-2 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
471 | 70463593 | HS-TEW | 0016466835 |  | 2105155461 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | OPERATIONAL CHECK OF DOOR DAMPING | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.521000-14-1 | 2026-09-02 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
472 | 70463593 | HS-TEW | 0016466894 |  | 2105155511 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF T/R 6 O'CLOCK BEAM PIVOT E#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.783227-01-1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
473 | 70463593 | HS-TEW | 0016466967 |  | 2105155560 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESSURIZARTION OF GREEN HYD. SYSTEM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA18 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
474 | 70463593 | HS-TEW | 0016467050 |  | 2105155635 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF WATER EXTRACTOR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | REM | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
475 | 70463593 | HS-TEW | 0016467052 |  | 2105155637 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE REHEATER PIPE ASSY | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
476 | 70463593 | HS-TEW | 0016467057 |  | 2105155642 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | REM -CONDENSER PIPE ASSIES | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1-TG02,215200-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
477 | 70463593 | HS-TEW | 0016467083 |  | 2105155668 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF OVERRIDE FUNCTION | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.212600-02-2 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
478 | 70463593 | HS-TEW | 0016467134 |  | 2105155719 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | RMV - PASSENGER SEAT CUSHIONS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.2521000004-TG01 | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
479 | 70463593 | HS-TEW | 0016467153 |  | 2105155738 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | OPC-MEGAPHONE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.256551-02-1 | 2026-09-06 | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
480 | 70463593 | HS-TEW | 0016467155 |  | 2105155740 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | OPC - EMERGENCY EXIT DOORS. | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 0 | AD | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.522200-04-1 | 2026-09-06 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
481 | 70463593 | HS-TEW | 0016467158 |  | 2105155743 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | CLEAN-COCKPIT SIDE WINDOWS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_COCKPIT | BKK_H | DVI | A330.MPD.531102-01-1 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
482 | 70463593 | HS-TEW | 0016467171 |  | 2105155756 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | REMOVAL OF TEMPERATURE SENSOR 001-049 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | RS | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
483 | 70463593 | HS-TEW | 0016467172 |  | 2105155757 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | INSTALL OF TEMPERATURE SENSOR 001-049 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | RES | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
484 | 70463593 | HS-TEW | 0016467173 |  | 2105155758 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | TEST OF COCKPIT & CABIN TEMP CONTROL | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
485 | 70463593 | HS-TEW | 0016467175 |  | 2105155760 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | INSTALL OF TEMPERATURE SENSOR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | RES | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
486 | 70463593 | HS-TEW | 0016467176 |  | 2105155761 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | CLEAN COCKPIT & CABIN TEMP SENSORS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
487 | 70463593 | HS-TEW | 0016467177 |  | 2105155761 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0020 | CLEAN COCKPIT & CABIN TEMP SENSORS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
488 | 70463593 | HS-TEW | 0016467178 |  | 2105155761 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0030 | CLEAN COCKPIT & CABIN TEMP SENSORS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
489 | 70463593 | HS-TEW | 0016467181 |  | 2105155764 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LOUDSPEAKERS VIA MCDU | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.237300-03-1 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
490 | 70463593 | HS-TEW | 0016467184 |  | 2105155767 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AC ESSENTIAL GENERATION SWITCHING | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.242500-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
491 | 70463593 | HS-TEW | 0016467185 |  | 2105155768 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | OPC-DC MAIN GENERATION SWITCHING | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.243500-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
492 | 70463593 | HS-TEW | 0016467268 |  | 2105155851 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | REM UPPER FWD PYLON PANEL-RR PYL#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-452-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
493 | 70463593 | HS-TEW | 0016466916 |  | 2105155525 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 1 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521106-01-1 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
494 | 70463593 | HS-TEW | 0016466917 |  | 2105155525 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 1 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521106-01-1 | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
495 | 70463593 | HS-TEW | 0016466920 |  | 2105155527 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 2 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521204-01-1 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
496 | 70463593 | HS-TEW | 0016466921 |  | 2105155527 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 2 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521204-01-1 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 2026-09-18 | 16:30:00
497 | 70463593 | HS-TEW | 0016467214 |  | 2105155797 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | LUB-ALL PAX/CREW DOORS | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | LUB | A330.MPD.521121-01-1 | 2026-09-08 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
498 | 70463593 | HS-TEW | 0016467215 |  | 2105155798 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | LUB-ALL EMERGENCY EXIT DOORS | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | LUB | A330.MPD.522200-03-1 | 2026-09-08 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
499 | 70463593 | HS-TEW | 0016466597 |  | 2105155234 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | DVI WASTE COMPT FOR FIRE CONT CAP | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | DET | A330.MPD.254000-02-1 | 2026-09-01 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
500 | 70463593 | HS-TEW | 0016466892 |  | 2105155509 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | DETAILED INSP ENG T/R PIVOT DOOR E#2 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783225-01-1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
501 | 70463593 | HS-TEW | 0016467174 |  | 2105155759 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | REMOVAL OF TEMPERATURE SENSOR | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | RS | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
502 | 70463593 | HS-TEW | 0016467253 |  | 2105155836 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | INSP OF THS HYD ACTUATION | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.274400-06-1 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
503 | 70463593 | HS-TEW | 0016246217 | 1103143735 | 2105091127 | AC02 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | REPL GALLEY AIR-EXTRACTION FILTER | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_GALLEY | BKK_H | DIS | A330.MPD.253000-01-1 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
504 | 70463593 | HS-TEW | 0016467156 |  | 2105155741 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | OPC-UNLOCKING/LOCKING OF EMERG EXIT DOOR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.522200-01-1 | 2026-09-06 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
505 | 70463593 | HS-TEW | 0016466648 |  | 2105155285 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | PRESERVATION OF ENGINE -RR ENG#1 | TECO CNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | SVC | A330.OPR.PRESERVE ENGINE | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
506 | 70463593 | HS-TEW | 0016466649 |  | 2105155286 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | PRESERVATION OF ENGINE -RR ENG#2 | TECO CNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | SVC | A330.OPR.PRESERVE ENGINE | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
507 | 70463593 | HS-TEW-71-00-0002-ENG1 | 0016418907 | 1103174843 | 2105143090 | AC02 | SCT | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | BSI - HP TURBINE BLADES | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-PWRK-N-W | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | BSI | A330.MPD.MRE724150-R2-1 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00
508 | 70463593 | HS-TEW | 0016467216 |  | 2105155799 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | OPC-DOOR LATCHING IN FULLY OPEN POSITION | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.521000-03-1 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
509 | 70463593 | HS-TEW | 0016467361 |  | 2105155944 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | CHK FLUID LEVEL OF BRAKE LOW PREES RESE | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.324300-01-1 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
510 | 70463593 | HS-TEW | 0016467369 |  | 2105155951 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | REPLENISH LH MLG SHOCK ABSORB-ON WHEELS | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.321100-04-1 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
511 | 70463593 | HS-TEW | 0016467371 |  | 2105155953 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | REPLENISH RH MLG SHOCK ABSORB-ON WHEELS | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.321100-04-1 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
512 | 70463593 | HS-TEW | 0016467399 |  | 2105155981 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | APU PRESERVATION. | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4900000101-TG01 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
513 | 70463593 | HS-TEW | 0016467400 |  | 2105155981 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0020 | APU PRESERVATION. | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4900000101-TG01 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
514 | 70463593 | HS-TEW | 0016539693 | EW070A150926 | EW070A150926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | NORMAL BRAKING | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
515 | 70463593 | HS-TEW | 0016466619 |  | 2105155256 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/C | 0010 | LEAK CHECK VACUUM TOILET BEFORE CLEAN | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | CABIN_LAVATORY | BKK_H | OPC | A330.MPD.383100-05-1 | 2026-09-01 | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
516 | 70463593 | HS-TEW | 0016466972 |  | 2105155565 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/E | 0010 | INSTALL CVR PITOT,STATIC INTAKE | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA23 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
517 | 70463593 | HS-TEW | 0016467366 |  | 2105155948 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | FUNCTIONAL CHECK NLG TORQUE LINK ASSY | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | FUC | A330.MPD.322100-05-1 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
518 | 70463593 | HS-TEW | 0016467370 |  | 2105155952 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | REPLENISH LH MLG SHOCK ABSORBER-ON JACKS | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.321100-04-1 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
519 | 70463593 | HS-TEW | 0016466717 |  | 2105155347 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LQ/IA | 0010 | RECORD-REMAINING FUEL ALL FUEL TANK. | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | PP.OPR.INIT_FINAL | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
520 | 70463593 | HS-TEW | 0016466655 |  | 2105155292 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0010 | OPC FCSC1 RUDDER SERVO LOOP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OP | A330.MPD.279000-15-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
521 | 70463593 | HS-TEW | 0016466656 |  | 2105155293 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0010 | OPC PFTU-TRIM 2 NORMAL/BACK-UPP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OP | A330.MPD.279000-20-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
522 | 70463593 | HS-TEW | 0016466976 |  | 2105155569 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LQ/IA | 0010 | CHK APU HOURMETER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4973000101-TG01 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
523 | 70463593 | HS-TEW | 0016467193 |  | 2105155776 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0010 | OPC-FCPC & FCSC AILERON SERVO LOOPS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-01-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
524 | 70463593 | HS-TEW | 0016467210 |  | 2105155793 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0010 | OPC-FCPC 3 POWER SUPPLY | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-11-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
525 | 70463593 | HS-TEW | 0016467212 |  | 2105155795 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0010 | OPC-POWER SUPPLY OF FCSC 2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-09-2 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
526 | 70463593 | HS-TEW | 0016467289 |  | 2105155872 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | OPC-AILERON DAMPING MEASUREMENT BY BITE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.271400-01-1,271400-01-2 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
527 | 70463593 | HS-TEW | 0016467194 |  | 2105155777 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0010 | OPC-FCPC 1 & FCSC 1 POWER SUPPLY | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-06-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
528 | 70463593 | HS-TEW | 0016466622 |  | 2105155259 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | OPC RUDDER DAMPING MEASUREMENT BY BITE. | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.272400-08-1 | 2026-09-09 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
529 | 70463593 | HS-TEW | 0016466623 |  | 2105155260 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | OPC ELEVATOR DAMPING MEASUREMENT BY BITE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.273400-01-1,273400-01-2 | 2026-09-09 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
530 | 70463593 | HS-TEW | 0016466681 |  | 2105155317 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | FUC OF OVERPRESSURE VALVE- RR ENG#1 | TECO CNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.361100-04-1,361100-04-2 | 2026-09-12 | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
531 | 70463593 | HS-TEW | 0016466682 |  | 2105155318 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | FUC OF OVERPRESSURE VALVE- RR ENG#2 | TECO CNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.361100-04-1,361100-04-2 | 2026-09-12 | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
532 | 70463593 | HS-TEW | 0016466665 |  | 2105155301 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/E | 0010 | DISCONNECT-AIRCRAFT STATIC GROUNDING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | SVC | A330.OPR.CONNECT-AIRCRAF |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
533 | 70463593 | HS-TEW | 0016466728 |  | 2105155358 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/E | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST- IERA GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_ALL IERA | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
534 | 70463593 | HS-TEW | 0016467127 |  | 2105155712 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - CABIN AREAS(FINAL) | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
535 | 70463593 | HS-TEW | 0016467379 |  | 2105155961 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/E | 0010 | RMV CVR PITOT AND STATIC INTAKE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW01 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
536 | 70463593 | HS-TEW | 0016467384 |  | 2105155966 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | RECORD TOWING TIMES AND TEST FLIGHT. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW13 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
537 | 70463593 | HS-TEW | 0016467385 |  | 2105155967 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | DLV A/C AFTER MAINT FROM LB TO LC | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW14 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
538 | 70463593 | HS-TEW | 0016467389 |  | 2105155971 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE MDG DOORS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW17 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
539 | 70463593 | HS-TEW | 0016467390 |  | 2105155972 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE NLG DOORS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.OPR.902ACW17 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
540 | 70463593 | HS-TEW | 0016467393 |  | 2105155975 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/C | 0010 | RMV -PROTECTIVE COVERED OVER CARPET | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW20 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
541 | 70463593 | HS-TEW | 0016467394 |  | 2105155976 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE SAFETY COMPONENT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW24 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
542 | 70463593 | HS-TEW | 0016467395 |  | 2105155977 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | MSC PRIOR TO FLIGHT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW29 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
543 | 70463593 | HS-TEW | 0016467396 |  | 2105155978 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | RESET IDG DISCONNECT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW37 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
544 | 70463593 | HS-TEW | 0016467397 |  | 2105155979 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | RESET IDG DISCONNECT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW37 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
545 | 70463593 | HS-TEW | 0016467404 |  | 2105155984 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | LIST REMAINING ITEMS FLOOR GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW45 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
546 | 70463593 | HS-TEW | 0016467405 |  | 2105155985 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/C | 0010 | LIST REMAINING ITEMS CABIN GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW46 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
547 | 70463593 | HS-TEW | 0016467406 |  | 2105155986 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/E | 0010 | LIST REMAINING ITEMS IERA GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | IERA_ALL IERA | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW47 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
548 | 70463593 | HS-TEW | 0016467407 |  | 2105155987 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | LIST REMAINING ITEMS LH/RH WINGS/ENGS. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ALL WING | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW48 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
549 | 70463593 | HS-TEW | 0016467408 |  | 2105155988 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | CLEAR REPORT BEFORE TRIMMIMG | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW50 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
550 | 70463593 | HS-TEW | 0016467409 |  | 2105155989 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | FINAL CHK PRIMARY FLT.CTRL-AILERON | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW20 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
551 | 70463593 | HS-TEW | 0016467410 |  | 2105155990 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | FINAL CHK PRIMARY FLT.CTRL-RUDDER | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW20 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
552 | 70463593 | HS-TEW | 0016467412 |  | 2105155992 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | FINAL CHK PRIMARY FLT.CTRL-RUDDER | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW20 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
553 | 70463593 | HS-TEW | 0016467413 |  | 2105155993 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11E | 0010 | CHK LIST FOR ENGINE START/SHUTDOWN. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW21 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
554 | 70463593 | HS-TEW | 0016467414 |  | 2105155994 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11E | 0010 | ENGINE RUN UP GROUND IDLE. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW36 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
555 | 70463593 | HS-TEW | 0016466162 |  | 2105154839 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11CLEAN | 0010 | A/C EXTERIOR CLEANING AFTER MAINTENANCE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | ALL_ALL GRP | BKK_H | RES | A330.MPD.5100000203-TG01 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
556 | 70463593 | HS-TEW | 0016466727 |  | 2105155357 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/C | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST- CABIN GROUP | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
557 | 70463593 | HS-TEW | 0016467411 |  | 2105155991 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/A | 0010 | FINAL CHK PRIMARY FLT.CTRL-ELEVATOR | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW20 |  | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
558 | 70463593 | HS-TEW | 0016467381 |  | 2105155963 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/C | 0010 | FILL THE POTABLE WATER SYSTEM | REL CNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_GALLEY | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW05 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
559 | 70463593 | HS-TEW | 0016467398 |  | 2105155980 | AC01 |  | 2026-09-23 | 11LHM/C | 0010 | CHECK TECH .MANUAL INSTALLED | REL CNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_COCKPIT | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW57 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 16:30:00 | 2026-09-23 | 16:30:00
560 | 70463593 | HS-TEW | 0016466791 |  | 2105155417 | AC01 |  | 2026-09-22 | 11LHM/A | 0010 | TEST HIPRESSURE GROUND CONNECTOR | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | FNC | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
561 | 70463593 | HS-TEW | 0016467129 |  | 2105155714 | AC01 |  | 2026-09-22 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - COCKPIT AREAS(FINAL) | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
562 | 70463593 | HS-TEW | 0016467284 |  | 2105155867 | AC01 |  | 2026-09-22 | 11LHM/A | 0010 | OPC-HYD FIRE SOV GREEN SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-04-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
563 | 70463593 | HS-TEW | 0016467285 |  | 2105155868 | AC01 |  | 2026-09-22 | 11LHM/A | 0010 | OPC-HYD FIRE SOV BLUE SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-04-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
564 | 70463593 | HS-TEW | 0016467286 |  | 2105155869 | AC01 |  | 2026-09-22 | 11LHM/A | 0010 | [OPC-HYD FIRE SOV YELLOW SYSTEM] | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-04-1 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
565 | 70463593 | HS-TEW | 0016467391 |  | 2105155973 | AC01 |  | 2026-09-22 | 11LHM/A | 0010 | AIRCRAFT REFUELING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW18 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
566 | 70463593 | HS-TEW | 0016466713 |  | 2105155343 | AC01 |  | 2026-09-22 | 11CLEAN | 0010 | DISINSECTION OF THE AIRCRAFT EQUIPMENT. | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | SV | A330.MPD.1221000204-TG01 |  | 2026-09-22 | 16:30:00 | 2026-09-22 | 16:30:00
567 | 70463593 | HS-TEW | 0016467062 |  | 2105155647 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | OPC -THE PACK CONTROL&INDICATING SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
568 | 70463593 | HS-TEW | 0016467260 |  | 2105155843 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG DRIVEN PUMP DEPRESS(BLUE SYSTEM) | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-03-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
569 | 70463593 | HS-TEW | 0016467261 |  | 2105155844 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG DRIVEN PUMP DEPRESS(YELLOW SYS) | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-03-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
570 | 70463593 | HS-TEW | 0016549032 | EW109B210926 | EW109B210926 | AC05 |  | 2026-09-21 | 11PAINT | 0010 | CABIN PAX SEAT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-21 | 09:19:00 | 2026-09-21 | 19:00:00
571 | 70463593 | HS-TEW | 0016467259 |  | 2105155842 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG DRIVEN PUMP DEPRESS(GREEN SYS) | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-03-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
572 | 70463593 | HS-TEW | 0016466816 |  | 2105155442 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | CHK BLEED AIR DUCTING PYLON AREA PYL#1 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | CHK | A330.MPD.361141-05-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
573 | 70463593 | HS-TEW | 0016466817 |  | 2105155443 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | CHK BLEED AIR DUCTING PYLON AREA PYL#2 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | CHK | A330.MPD.361141-05-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
574 | 70463593 | HS-TEW | 0016467246 |  | 2105155829 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | INS RUDDER SUPPLY SAFETY VALVE (5117JM) | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | RES | A330.MPD.291100-05-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
575 | 70463593 | HS-TEW | 0016466657 |  | 2105155294 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/E | 0010 | OPC THE AUTOMATIC START OF THE BLUE ELEC | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OP | A330.MPD.292000-06-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
576 | 70463593 | HS-TEW | 0016467250 |  | 2105155833 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/A | 0010 | FUC RUDDER SERVO CTRL AND HINGE BEARING | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | FNC | A330.MPD.272400-11-1 |  | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
577 | 70463593 | HS-TEW | 0016467148 |  | 2105155733 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/C | 0010 | INST - DECORATIVE COVER TO CLOSE ACCESS | REL CNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | RST | A330.MPD.521000-07-1 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
578 | 70463593 | HS-TEW | 0016467135 |  | 2105155720 | AC01 |  | 2026-09-21 | 11LHM/C | 0010 | INST - PASSENGER SEAT CUSHIONS | REL CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-6 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.2521000004-TG01 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 16:30:00 | 2026-09-21 | 16:30:00
579 | 70463593 | HS-TEW | 0016466999 |  | 2105155591 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-THE XZ SINGLE LATCH 42-FWD CARGO | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.255101-02-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
580 | 70463593 | HS-TEW | 0016467001 |  | 2105155593 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-THE XZ DOUBLE LATCH 19-FWD CARGO | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.255101-02-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
581 | 70463593 | HS-TEW | 0016467271 |  | 2105155854 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | INST UPPER FWD PYLON PANEL-RR PYL#2 | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-452-01-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
582 | 70463593 | HS-TEW | 0016466947 |  | 2105155542 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/E | 0010 | Radio Electrical Test Radome | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.MPD.344100-01-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
583 | 70463593 | HS-TEW | 0016466997 |  | 2105155589 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-THE XZ TRIPLE LATCH 19T-FWD CARGO | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.255101-02-1 |  | 2026-09-20 | 16:30:00 | 2026-09-20 | 16:30:00
584 | 70463593 | HS-TEW | 0016467423 |  | 2105156003 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-FWD CARGO COMPT XZ LATCHES | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255101-02-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
585 | 70463593 | HS-TEW | 0016467149 |  | 2105155734 | AC01 |  | 2026-09-19 | 11LHM/C | 0010 | FUC & LUB OF EMERG EXIT DOOR GIRT BAR. | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-4 | 0 | AD | CABIN_DOOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.522200-09-1 |  | 2026-09-19 | 16:30:00 | 2026-09-19 | 16:30:00
586 | 70463593 | HS-TEW | 0016466632 |  | 2105155269 | AC01 |  | 2026-09-18 | 11LHM/A | 0010 | FUC FAN COWL LATCH TENSION-RR ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.711300-R4-1 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
587 | 70463593 | HS-TEW | 0016499045 |  | 2105155410 | AC01 |  | 2026-09-18 | TG_C | 0010 | REPLACE SEAT COVERS | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-3 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | RAR | A330.MPD.2521000002-TG01 |  | 2026-09-18 | 08:15:00 | 2026-09-18 | 08:15:00
588 | 70463593 | HS-TEW | 0016466809 |  | 2105155435 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | INSP IP BLEED CHECK VALVE ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.361141-02-2 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
589 | 70463593 | HS-TEW | 0016466813 |  | 2105155439 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/C | 0010 | CHECK ECONOMY SEAT SCHEDULED. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.2521010303-TG01 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
590 | 70463593 | HS-TEW | 0016466985 |  | 2105155578 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11PAINT | 0010 | ACT OF NLG WHEEL WELL | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | ACT | A330.MPD.ZL-123-01-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
591 | 70463593 | HS-TEW | 0016467245 |  | 2105155828 | AC01 |  | 2026-09-17 | 11LHM/A | 0010 | RMV RUDDER SUPPLY SAFETY VALVE ( 5117JM) | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | REM | A330.MPD.291100-05-1 |  | 2026-09-17 | 16:30:00 | 2026-09-17 | 16:30:00
592 | 70463593 | HS-TEW | 0016467099 |  | 2105155684 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11CLEAN | 0010 | CLEAN-BULK CARGO DOOR STOP FITTINGS | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523303-01-1 | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
593 | 70463593 | HS-TEW | 0016467104 |  | 2105155689 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11CLEAN | 0010 | CLEAN-BULK CARGO DOOR CUTOUT | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | CLN | A330.MPD.534149-01-1 | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
594 | 70463593 | HS-TEW | 0016542696 | EW084B160926 | EW084B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11PAINT | 0010 | ELEVATOR AND RUDDER HOIST POINT COVER PL | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 16:41:00 | 2026-09-17 | 19:00:00
595 | 70463593 | HS-TEW | 0016541970 | EW078B160926 | EW078B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | INSP FOUND RUDDER TIP LIGHTENING STRIKEA | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 14:59:00 | 2026-09-16 | 19:00:00
596 | 70463593 | HS-TEW | 0016541971 | EW078B160926 | EW078B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11SH | 0020 | INSP FOUND RUDDER TIP LIGHTENING STRIKEA | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-16 | 14:59:00 | 2026-09-16 | 19:00:00
597 | 70463593 | HS-TEW | 0016541972 | EW078B160926 | EW078B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11PAINT | 0030 | INSP FOUND RUDDER TIP LIGHTENING STRIKEA | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-16 | 14:59:00 | 2026-09-16 | 19:00:00
598 | 70463593 | HS-TEW | 0016541973 | EW078B160926 | EW078B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0040 | INSP FOUND RUDDER TIP LIGHTENING STRIKEA | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-16 | 14:59:00 | 2026-09-16 | 19:00:00
599 | 70463593 | HS-TEW | 0016542697 | EW085B160926 | EW085B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11PAINT | 0010 | RUDDER TIP AND PANEL NUMBER 326KL PAINT | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-17 | 2026-09-16 | 16:53:00 | 2026-09-17 | 19:00:00
600 | 70463593 | HS-TEW | 0016542693 | EW081B160926 | EW081B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11PAINT | 0010 | CABIN LAVATORY | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-16 | 16:24:00 | 2026-09-16 | 19:00:00
601 | 70463593 | HS-TEW | 0016466984 |  | 2105155577 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11CLEAN | 0010 | CLEAN OF NLG WELL COMPARTMENT & DOORS | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | CLN | A330.MPD.ZL-123-01-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
602 | 70463593 | HS-TEW | 0016467270 |  | 2105155853 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | REM UPPER FWD PYLON PANEL-RR PYL#2 | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-452-01-1 |  | 2026-09-16 | 16:30:00 | 2026-09-16 | 16:30:00
603 | 70463593 | HS-TEW | 0016542694 | EW082B160926 | EW082B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11CMPST | 0010 | CABIN GUARD TISSUE | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-16 | 16:28:00 | 2026-09-16 | 19:00:00
604 | 70463593 | HS-TEW | 0016540537 | EW072B150926 | EW072B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | CABIN TOILET SHROUD | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
605 | 70463593 | HS-TEW | 0016540539 | EW074B150926 | EW074B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | CABIN GALLEY | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-19 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
606 | 70463593 | HS-TEW | 0016541969 | EW077B160926 | EW077B160926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | INSP FOUND LH AND RH ELEVATOR TE PAINT A | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-17 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
607 | 70463593 | HS-TEW | 0016543415 | EW091B170926 | EW091B170926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | ENGINE NUMBER 1 & 2 COWL DOORS PLACARD A | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
608 | 70463593 | HS-TEW | 0016524671 | EW128F050926 | EW128F050926 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 25 SEAT 24A, 24B RECLINE INOP. REF. CABI | REL PCNF MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | D | Category D |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
609 | 70463593 | HS-TEW | 0016524673 | EW128F050926 | EW128F050926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 12LC/AP | 0020 | 25 SEAT 24A, 24B RECLINE INOP. REF. CABI | REL PCNF MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | D | Category D |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
610 | 70463593 | HS-TEW | 0016524672 | EW128F050926 | EW128F050926 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 SEAT 24A, 24B RECLINE INOP. REF. CABI | REL PCNF MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | D | Category D |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
611 | 70463593 | HS-TEW | 0016537874 | EW062B150926 | EW062B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0010 | CABIN GALLEY | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 10:13:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
612 | 70463593 | HS-TEW | 0016539676 | EW062B150926 | EW062B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CLEAN | 0020 | CABIN GALLEY | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-17 | 2026-09-15 | 10:13:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
613 | 70463593 | HS-TEW | 0016539677 | EW062B150926 | EW062B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0030 | CABIN GALLEY | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 10:13:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
614 | 70463593 | HS-TEW | 0016539678 | EW063B150926 | EW063B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0010 | CABIN LAVATORY | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 10:37:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
615 | 70463593 | HS-TEW | 0016539679 | EW063B150926 | EW063B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CLEAN | 0020 | CABIN LAVATORY | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-17 | 2026-09-15 | 10:37:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
616 | 70463593 | HS-TEW | 0016539680 | EW063B150926 | EW063B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0030 | CABIN LAVATORY | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 10:37:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
617 | 70463593 | HS-TEW | 0015762574 | EW033C130625 | EW033C130625 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0010 | 23 41B INARM MONITOR ARM BROKEN | REL PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2025-06-13 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
618 | 70463593 | HS-TEW | 0015762575 | EW033C130625 | EW033C130625 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 23 41B INARM MONITOR ARM BROKEN | REL PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
619 | 70463593 | HS-TEW | 0016240547 | 1103142885 | 2105089415 | AC02 |  | 2026-09-15 | 12LC/AP | 0010 | CLN IP AND HP COMPRESSORS - ENG 1 | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200200-TG01 | 2026-08-06 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
620 | 70463593 | HS-TEW | 0016240548 | 1103142885 | 2105089415 | AC02 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0020 | CLN IP AND HP COMPRESSORS - ENG 1 | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200200-TG01 | 2026-08-06 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
621 | 70463593 | HS-TEW | 0015612520 | EW067C160325 | EW067C160325 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 23 SEAT 31K MONITOR BLANK. | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2025-04-29 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
622 | 70463593 | HS-TEW | 0015745311 | EW067C160325 | EW067C160325 | AC05 |  | 2026-09-15 | 12LC/AP | 0020 | 23 SEAT 31K MONITOR BLANK. | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
623 | 70463593 | HS-TEW | 0015745310 | EW067C160325 | EW067C160325 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 23 SEAT 31K MONITOR BLANK. | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
624 | 70463593 | HS-TEW | 0016108093 | EW071C020126 | EW071C020126 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 44 31E IN ARM MONITOR INOP | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-01-02 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
625 | 70463593 | HS-TEW | 0016108094 | EW071C020126 | EW071C020126 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 44 31E IN ARM MONITOR INOP | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
626 | 70463593 | HS-TEW | 0015598450 | EW100C050325 | EW100C050325 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 33 AFT GALLEY WORK LIGHT LH SIDE , ABOVE | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
627 | 70463593 | HS-TEW | 0015598551 | EW100C050325 | EW100C050325 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0020 | 33 AFT GALLEY WORK LIGHT LH SIDE , ABOVE | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2025-03-05 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
628 | 70463593 | HS-TEW | 0016240549 | 1103142886 | 2105089416 | AC02 |  | 2026-09-15 | 12LC/AP | 0010 | CLN IP AND HP COMPRESSORS - ENG 2 | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200200-TG02 | 2026-07-15 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
629 | 70463593 | HS-TEW | 0016240550 | 1103142886 | 2105089416 | AC02 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0020 | CLN IP AND HP COMPRESSORS - ENG 2 | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200200-TG02 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
630 | 70463593 | HS-TEW | 0016466720 |  | 2105155350 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS -WING GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ALL WING | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
631 | 70463593 | HS-TEW | 0016466722 |  | 2105155352 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS -FLOOR GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
632 | 70463593 | HS-TEW | 0016466724 |  | 2105155354 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS -IERA GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_ALL IERA | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
633 | 70463593 | HS-TEW | 0016466725 |  | 2105155355 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS-LA-C GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | ALL_ALL GRP | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
634 | 70463593 | HS-TEW | 0016466958 |  | 2105155552 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LQ/IC | 0010 | CHK-ALL LOOSE & EMERG EQUIPMENTS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA08,901ACW03 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
635 | 70463593 | HS-TEW | 0016466975 |  | 2105155568 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0010 | CHK TECH MANUALS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_COCKPIT | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA56 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
636 | 70463593 | HS-TEW | 0016545710 | 1103198510 | 2105175715 | AC02 |  | 2026-09-15 | 11SH | 0010 | E/26-193:INSP WELDING REPAIR PYLON#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-E/26-193 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
637 | 70463593 | HS-TEW | 0016545711 | 1103198510 | 2105175715 | AC02 |  | 2026-09-15 | 11SH | 0020 | E/26-193:INSP WELDING REPAIR PYLON#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-E/26-193 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
638 | 70463593 | HS-TEW | 0016548276 | 1103198510 | 2105175715 | AC02 |  | 2026-09-15 | TG_NDT | 0030 | E/26-193:INSP WELDING REPAIR PYLON#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-E/26-193 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
639 | 70463593 | HS-TEW | 0016510367 | EW022C280826 | EW022C280826 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 23 SEAT 28A IFE INOP, MONITOR NO POWER. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
640 | 70463593 | HS-TEW | 0016510369 | EW022C280826 | EW022C280826 | AC05 |  | 2026-09-15 | 12LC/E | 0020 | 23 SEAT 28A IFE INOP, MONITOR NO POWER. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
641 | 70463593 | HS-TEW | 0016510368 | EW022C280826 | EW022C280826 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 23 SEAT 28A IFE INOP, MONITOR NO POWER. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
642 | 70463593 | HS-TEW | 0016453623 | EW023C260726 | EW023C260726 | AC05 |  | 2026-09-15 | CGK | 0010 | 25 55F SEAL TRACK COVER MISSING. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
643 | 70463593 | HS-TEW | 0016453624 | EW023C260726 | EW023C260726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 55F SEAL TRACK COVER MISSING. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
644 | 70463593 | HS-TEW | 0016454441 | EW029C270726 | EW029C270726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 23 SEAT 24K MONITOR LOOSED. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
645 | 70463593 | HS-TEW | 0016454443 | EW029C270726 | EW029C270726 | AC05 |  | 2026-09-15 | 12LC/AP | 0020 | 23 SEAT 24K MONITOR LOOSED. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
646 | 70463593 | HS-TEW | 0016454442 | EW029C270726 | EW029C270726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 23 SEAT 24K MONITOR LOOSED. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
647 | 70463593 | HS-TEW | 0016511250 | EW032C290826 | EW032C290826 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 25 AT LOUGE ACCESS COMPARTMENT DOOR LATC | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
648 | 70463593 | HS-TEW | 0016511252 | EW032C290826 | EW032C290826 | AC05 |  | 2026-09-15 | 12LC/AP | 0020 | 25 AT LOUGE ACCESS COMPARTMENT DOOR LATC | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
649 | 70463593 | HS-TEW | 0016511251 | EW032C290826 | EW032C290826 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 AT LOUGE ACCESS COMPARTMENT DOOR LATC | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
650 | 70463593 | HS-TEW | 0016374272 | EW038C010426 | EW038C010426 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 23 SEAT 41K IN ARM MONITOR REMOVE TO SHE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
651 | 70463593 | HS-TEW | 0016374273 | EW038C010426 | EW038C010426 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 23 SEAT 41K IN ARM MONITOR REMOVE TO SHE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
652 | 70463593 | HS-TEW | 0016406343 | EW038C290626 | EW038C290626 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 25 SEAT 28F ARMREST BROKEN . | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
653 | 70463593 | HS-TEW | 0016406345 | EW038C290626 | EW038C290626 | AC05 |  | 2026-09-15 | 12LC/AP | 0020 | 25 SEAT 28F ARMREST BROKEN . | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
654 | 70463593 | HS-TEW | 0016406344 | EW038C290626 | EW038C290626 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 SEAT 28F ARMREST BROKEN . | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
655 | 70463593 | HS-TEW | 0016374480 | EW039C110526 | EW039C110526 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 33 FLOOR PROX END CAP IN FRONT OF LAV 53 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
656 | 70463593 | HS-TEW | 0016374482 | EW039C110526 | EW039C110526 | AC05 |  | 2026-09-15 | 12LC/AP | 0020 | 33 FLOOR PROX END CAP IN FRONT OF LAV 53 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
657 | 70463593 | HS-TEW | 0016374481 | EW039C110526 | EW039C110526 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 33 FLOOR PROX END CAP IN FRONT OF LAV 53 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
658 | 70463593 | HS-TEW | 0016459644 | EW041C290726 | EW041C290726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 25 SEAT 14A AND 21A SMALL SIDE TAB;E CAN | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
659 | 70463593 | HS-TEW | 0016459645 | EW041C290726 | EW041C290726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 SEAT 14A AND 21A SMALL SIDE TAB;E CAN | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
660 | 70463593 | HS-TEW | 0016412534 | EW047C010726 | EW047C010726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 25 MID GALLEY CHILLER INOP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
661 | 70463593 | HS-TEW | 0016412535 | EW047C010726 | EW047C010726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 MID GALLEY CHILLER INOP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
662 | 70463593 | HS-TEW | 0016519769 | EW052C020926 | EW052C020926 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 23 SEAT 55E, 56D IFE INOP. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
663 | 70463593 | HS-TEW | 0016519771 | EW052C020926 | EW052C020926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 12LC/AP | 0020 | 23 SEAT 55E, 56D IFE INOP. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
664 | 70463593 | HS-TEW | 0016519770 | EW052C020926 | EW052C020926 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 23 SEAT 55E, 56D IFE INOP. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
665 | 70463593 | HS-TEW | 0016446623 | EW058B230726 | EW058B230726 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CMPST | 0010 | WINDOW WINDSHIELD:INSP LEFT AND RIGHT WI | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
666 | 70463593 | HS-TEW | 0016437696 | EW064C160726 | EW064C160726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 25 BOOKS HOLDER 14G BROKEN. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
667 | 70463593 | HS-TEW | 0016437697 | EW064C160726 | EW064C160726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 BOOKS HOLDER 14G BROKEN. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
668 | 70463593 | HS-TEW | 0016539692 | EW069B150926 | EW069B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | LH/RH PACK HEAT EXCHANGER OUTLET DOOR CA | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 11:26:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
669 | 70463593 | HS-TEW | 0016539768 | EW071B150926 | EW071B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | 32:MAIN LANDING GEAR SLEEVE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
670 | 70463593 | HS-TEW | 0016540538 | EW073B150926 | EW073B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | CABIN OVEN | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
671 | 70463593 | HS-TEW | 0016444553 | EW082C200726 | EW082C200726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 23 24J MONITOR WIRE TORN | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
672 | 70463593 | HS-TEW | 0016444554 | EW082C200726 | EW082C200726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 23 24J MONITOR WIRE TORN | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
673 | 70463593 | HS-TEW | 0016542775 | EW087B170926 | EW087B170926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | CABIN COCKPIT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
674 | 70463593 | HS-TEW | 0016543385 | EW089A170926 | EW089A170926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CMPST | 0010 | AVIONICS EQUIPMENT VENTILATION | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
675 | 70463593 | HS-TEW | 0016543416 | EW092B170926 | EW092B170926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | LH/RH PYLON ACCESS DOORS /PANELS PLACARD | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
676 | 70463593 | HS-TEW | 0016543417 | EW093B170926 | EW093B170926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | LH/RH WINGS ACCESS PANELS PLACARD & MARK | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
677 | 70463593 | HS-TEW | 0016543418 | EW094B170926 | EW094B170926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CMPST | 0010 | LH/RH ELEVATOR OUTBOARD TAILING EDGE SKI | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
678 | 70463593 | HS-TEW | 0016543419 | EW094B170926 | EW094B170926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0020 | LH/RH ELEVATOR OUTBOARD TAILING EDGE SKI | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
679 | 70463593 | HS-TEW | 0016543420 | EW095B170926 | EW095B170926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11SH | 0010 | LH MAIN LANDING GEAR DOOR FORWARD RUB ST | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
680 | 70463593 | HS-TEW | 0016545087 | EW097B180926 | EW097B180926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | LH/RH I/B LOWER OUTER SKIN PAINT PEEL OF | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
681 | 70463593 | HS-TEW | 0016545864 | EW104A190926 | EW104A190926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | REAR FUSLAGE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-21 | 16:00:00
682 | 70463593 | HS-TEW | 0016545865 | EW104A190926 | EW104A190926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11NDT | 0020 | REAR FUSLAGE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-21 | 16:00:00
683 | 70463593 | HS-TEW | 0016545866 | EW104A190926 | EW104A190926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11SH | 0030 | REAR FUSLAGE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-21 | 16:00:00
684 | 70463593 | HS-TEW | 0016545867 | EW104A190926 | EW104A190926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11NDT | 0040 | REAR FUSLAGE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-21 | 16:00:00
685 | 70463593 | HS-TEW | 0016545868 | EW104A190926 | EW104A190926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0050 | REAR FUSLAGE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-21 | 16:00:00
686 | 70463593 | HS-TEW | 0016546819 | EW105B190926 | EW105B190926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | CABIN DOOR SILL | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
687 | 70463593 | HS-TEW | 0016546820 | EW106B190926 | EW106B190926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CMPST | 0010 | CABIN GALLEY | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
688 | 70463593 | HS-TEW | 0016548374 | EW108B210926 | EW108B210926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0010 | CABIN PAX SEAT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
689 | 70463593 | HS-TEW | 0016548476 | EW108B210926 | EW108B210926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CMPST | 0020 | CABIN PAX SEAT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
690 | 70463593 | HS-TEW | 0016548477 | EW108B210926 | EW108B210926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0030 | CABIN PAX SEAT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
691 | 70463593 | HS-TEW | 0016466974 |  | 2105155567 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0010 | INSTALL SEAT PROTECTIVE CVR | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA46 |  | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
692 | 70463593 | HS-TEW | 0016539686 | EW067B150926 | EW067B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CMPST | 0010 | RH WING FIXED FLAP TRACK FAIRING NUMBER | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 11:08:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
693 | 70463593 | HS-TEW | 0016539687 | EW067B150926 | EW067B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0020 | RH WING FIXED FLAP TRACK FAIRING NUMBER | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 11:08:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
694 | 70463593 | HS-TEW | 0016542771 | EW086B170926 | EW086B170926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CMPST | 0010 | CABIN MID GALLEY | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
695 | 70463593 | HS-TEW | 0016509135 | EW007C260826 | EW007C260826 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 25 COATROOM AT MINIBAR (S7A-5 ) LOCK BRO | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
696 | 70463593 | HS-TEW | 0016509136 | EW007C260826 | EW007C260826 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 COATROOM AT MINIBAR (S7A-5 ) LOCK BRO | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
697 | 70463593 | HS-TEW | 0015675714 | EW016C220425 | EW016C220425 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 33 BAR SPOT 2 LIGHT NOT ILLUM | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
698 | 70463593 | HS-TEW | 0015675715 | EW016C220425 | EW016C220425 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 33 BAR SPOT 2 LIGHT NOT ILLUM | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
699 | 70463593 | HS-TEW | 0015802273 | EW016C220425 | EW016C220425 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_H | 0030 | 33 BAR SPOT 2 LIGHT NOT ILLUM | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
700 | 70463593 | HS-TEW | 0016446586 | EW057A230726 | EW057A230726 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0010 | REI:33 LIGHT LEFT UPPER AND RIGHT LOWER | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
701 | 70463593 | HS-TEW | 0016539682 | EW065B150926 | EW065B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CMPST | 0010 | LOWER FUSE LAGE FAIRING NUMER 191FB; 191 | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 10:53:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
702 | 70463593 | HS-TEW | 0016539683 | EW065B150926 | EW065B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0020 | LOWER FUSE LAGE FAIRING NUMER 191FB; 191 | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 10:53:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
703 | 70463593 | HS-TEW | 0016539684 | EW066B150926 | EW066B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CMPST | 0010 | LH WING MOVEABLE FLAP TRACK NO.3;AND 4 L | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 11:03:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
704 | 70463593 | HS-TEW | 0016539685 | EW066B150926 | EW066B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0020 | LH WING MOVEABLE FLAP TRACK NO.3;AND 4 L | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-15 | 11:03:00 | 2026-09-15 | 19:00:00
705 | 70463593 | HS-TEW | 0016540543 | EW075B150926 | EW075B150926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CA | 0010 | CABIN FLOOR COVERING | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
706 | 70463593 | HS-TEW | 0016507246 | EW099C260826 | EW099C260826 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 33 SEAT 29F, 33D, 34B READING LT NOT ILL | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
707 | 70463593 | HS-TEW | 0016507247 | EW099C260826 | EW099C260826 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 33 SEAT 29F, 33D, 34B READING LT NOT ILL | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
708 | 70463593 | HS-TEW | 0016545858 | EW100B190926 | EW100B190926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0010 | CABIN COCKPIT SEAT | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
709 | 70463593 | HS-TEW | 0016545862 | EW103A190926 | EW103A190926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0010 | 44 IFE : RJU NO SOUND MANY SEAT | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
710 | 70463593 | HS-TEW | 0016077813 | EW074C111225 | EW074C111225 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 23 31K PICTURE NOT CLEAR | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
711 | 70463593 | HS-TEW | 0016077814 | EW074C111225 | EW074C111225 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 23 31K PICTURE NOT CLEAR | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
712 | 70463593 | HS-TEW | 0016392501 | EW090C220626 | EW090C220626 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 25 SEAT 25D WARM MONITOR LOOSE . | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
713 | 70463593 | HS-TEW | 0016393468 | EW090C220626 | EW090C220626 | AC05 |  | 2026-09-15 | 12LC/AP | 0020 | 25 SEAT 25D WARM MONITOR LOOSE . | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
714 | 70463593 | HS-TEW | 0016393467 | EW090C220626 | EW090C220626 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 SEAT 25D WARM MONITOR LOOSE . | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
715 | 70463593 | HS-TEW | 0016448823 | 1103180612 | 2105150758 | AC02 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | OPC OP WATER DRN VALVES TO DRN ACC WATER | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | "FUSELAGE, CARGO AND TAIL." | BKK_H | REP | A330.MPD.281100-02-1 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
716 | 70463593 | HS-TEW | 0016534463 | 1103196268 | 2105172957 | AC02 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | OPERATE WATER DRAIN VALVES TO DRAIN ACCU | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | "WING, PYLONS AND APU." | BKK_H | REP | A330.MPD.281100-08-1 |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
717 | 70463593 | HS-TEW | 0015802230 | EW024B080725 | EW024B080725 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0010 | 23 PASSENGER VIDEO ENTERTAINMENT 41A, 47 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
718 | 70463593 | HS-TEW | 0016484100 | EW018C110826 | EW018C110826 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 23 41A IFE NO SOUND . | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
719 | 70463593 | HS-TEW | 0016484101 | EW018C110826 | EW018C110826 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 23 41A IFE NO SOUND . | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
720 | 70463593 | HS-TEW | 0015802231 | EW025B080725 | EW025B080725 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/E | 0010 | 33 GENERAL ILLUMINATION ABOVE SEAT 18G C | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
721 | 70463593 | HS-TEW | 0016017048 | EW038C061125 | EW038C061125 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 25 AFT GALLEY ; LH AIR CHILLER INOP | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
722 | 70463593 | HS-TEW | 0016017049 | EW038C061125 | EW038C061125 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 AFT GALLEY ; LH AIR CHILLER INOP | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
723 | 70463593 | HS-TEW | 0015944955 | EW062C250925 | EW062C250925 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 23 55AB : NO SOUND . | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
724 | 70463593 | HS-TEW | 0015944956 | EW062C250925 | EW062C250925 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_H | 0020 | 23 55AB : NO SOUND . | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
725 | 70463593 | HS-TEW | 0015602307 | EW016C060325 | EW016C060325 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 25 FWD GALLEY G1A CHILLER INOP. | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
726 | 70463593 | HS-TEW | 0015602308 | EW016C060325 | EW016C060325 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 FWD GALLEY G1A CHILLER INOP. | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
727 | 70463593 | HS-TEW | 0015519614 | EW050C150125 | EW050C150125 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 25 MID GALLEY KNOB PULL TO DRAIN IS MISS | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
728 | 70463593 | HS-TEW | 0015519615 | EW050C150125 | EW050C150125 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 MID GALLEY KNOB PULL TO DRAIN IS MISS | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
729 | 70463593 | HS-TEW | 0015977560 | EW057C151025 | EW057C151025 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 23 31A , 45JK IFE IN-OP BLACK SCREEN & U | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
730 | 70463593 | HS-TEW | 0015977561 | EW057C151025 | EW057C151025 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 23 31A , 45JK IFE IN-OP BLACK SCREEN & U | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
731 | 70463593 | HS-TEW | 0016482239 | EW057C151025 | EW057C151025 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0030 | 23 31A , 45JK IFE IN-OP BLACK SCREEN & U | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
732 | 70463593 | HS-TEW | 0015981153 | EW063C090925 | EW063C090925 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 25 AFT GALLEY , OVEN 4R13 INOP | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
733 | 70463593 | HS-TEW | 0016249485 | EW063C090925 | EW063C090925 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 AFT GALLEY , OVEN 4R13 INOP | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
734 | 70463593 | HS-TEW | 0015666822 | EW093C170425 | EW093C170425 | AC05 |  | 2026-09-15 | BOM | 0010 | 25 1406 ESS MACHINE MIL CONTAINER MISSIN | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
735 | 70463593 | HS-TEW | 0015666823 | EW093C170425 | EW093C170425 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 25 1406 ESS MACHINE MIL CONTAINER MISSIN | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
736 | 70463593 | HS-TEW | 0016543430 | EW096B170926 | EW096B170926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | INSP FOUND ENG#2 EXCHANGER-PRECOOLER SEA | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
737 | 70463593 | HS-TEW | 0016547502 | EW107B200926 | EW107B200926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11SM | 0010 | WAC FOUND LH FUSLAGE AFT OF DOOR 2 L SCR | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR |  |  |  | 11SM | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
738 | 70463593 | HS-TEW | 0016466723 |  | 2105155353 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS -CABIN GROUP | REL CNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK | 2026-09-20 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
739 | 70463593 | HS-TEW | 0016466959 |  | 2105155553 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0010 | REMOVE FLASH LIGHTS AND LIFE VESTS | REL CNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA09 | 2026-09-20 | 2026-09-15 | 16:30:00 | 2026-09-15 | 16:30:00
740 | 70463593 | HS-TEW | 0016449046 | EW058F250726 | EW058F250726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 23 UNABLE TO CONNECT WITH SATCOM ; BOTH | REL CNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | D | Category D |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-06 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
741 | 70463593 | HS-TEW | 0016451349 | EW058F250726 | EW058F250726 | AC05 |  | 2026-09-15 | 12LC/AP | 0020 | 23 UNABLE TO CONNECT WITH SATCOM ; BOTH | REL CNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | D | Category D |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
742 | 70463593 | HS-TEW | 0016451348 | EW058F250726 | EW058F250726 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 23 UNABLE TO CONNECT WITH SATCOM ; BOTH | REL CNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | D | Category D |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-06 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
743 | 70463593 | HS-TEW | 0016180002 | EW030C110226 | EW030C110226 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0010 | 23 23A INARM MONITOR LOOSEN | REL CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-02-11 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
744 | 70463593 | HS-TEW | 0016180003 | EW030C110226 | EW030C110226 | AC05 |  | 2026-09-15 | BKK_L | 0020 | 23 23A INARM MONITOR LOOSEN | REL CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-02-11 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
745 | 70463593 | HS-TEW | 0015579844 | EW041C190225 | EW041C190225 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0010 | 25 OVEN 4R13 AFT GALLEY INOP | REL CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2025-05-15 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
746 | 70463593 | HS-TEW | 0015579846 | EW041C190225 | EW041C190225 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0020 | 25 OVEN 4R13 AFT GALLEY INOP | REL CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
747 | 70463593 | HS-TEW | 0015579845 | EW041C190225 | EW041C190225 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/C | 0020 | 25 OVEN 4R13 AFT GALLEY INOP | REL CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2025-03-01 | 2026-09-15 | 00:00:00 | 2026-09-23 | 24:00:00
748 | 70463593 | HS-TEW | 0016541080 | EW077C120926 | EW077C120926 | AC05 |  | 2026-09-13 | BKK_L | 0010 | 25 PROXIMITY LIGHT FRAME COVER IN FRONT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-09-13 | 07:00:00 | 2027-01-11 | 07:00:00
749 | 70463593 | HS-TEW | 0016541081 | EW077C120926 | EW077C120926 | AC05 |  | 2026-09-13 | BKK_L | 0020 | 25 PROXIMITY LIGHT FRAME COVER IN FRONT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-09-13 | 07:00:00 | 2027-01-11 | 07:00:00
750 | 70463593 | HS-TEW | 0015522333 | 1103020656 | 2104902909 | AC02 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0010 | FULL BODY WASHING THE AIRPLANE. | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-PWRK-N-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.5100000201-TG01 |  | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00
751 | 70463593 | HS-TEW | 0015522334 | 1103020656 | 2104902909 | AC02 |  | 2026-09-12 | 11CLEAN | 0020 | FULL BODY WASHING THE AIRPLANE. | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-PWRK-N-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.5100000201-TG01 |  | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00
752 | 70463593 | HS-TEW | 0015522335 | 1103020656 | 2104902909 | AC02 |  | 2026-09-12 | 11LHM/E | 0030 | FULL BODY WASHING THE AIRPLANE. | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-PWRK-N-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.5100000201-TG01 |  | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00
753 | 70463593 | HS-TEW | 0015522336 | 1103020656 | 2104902909 | AC02 |  | 2026-09-12 | 11CLEAN | 0040 | FULL BODY WASHING THE AIRPLANE. | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-PWRK-N-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.5100000201-TG01 | 2026-06-03 | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00
754 | 70463593 | HS-TEW | 0015522337 | 1103020656 | 2104902909 | AC02 |  | 2026-09-12 | 11CLEAN | 0050 | FULL BODY WASHING THE AIRPLANE. | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEW-X0C10-PWRK-N-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.5100000201-TG01 |  | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-27 | 24:00:00

## TEV
HS-TEV C10(24M)+MOD DATE 21 SEP. 2026
Item | Revision | Functional loc. | Confirmation | Notification | Order | Order Type | Ident.Insp.Task | Reference Date | Oper.WorkCenter | Activity | Description | System status | Syste | WBS ord. header | Priority | Priority | Working Group | Main WorkCtr | MaintActivType | External Ident. | Actual start | Bas. start date | Start time | Basic fin. date | Basic fin. time
1 | 70461604 | HS-TEV | 0015813506 | 1103070119 | 2104973224 | AC02 |  | 2026-09-07 | 11SH | 0010 | E/25-127:INSP AFT CGO DR FR58-FR66 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | DVI | A330.ED.BKKJA-E/25-127 | 2026-09-07 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
2 | 70461604 | HS-TEV | 0016099731 | 1103118776 | 2105051417 | AC02 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | E/24-051: Insp Vertical Stabilizer L/E | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | GVI | A330.ED.BKKJA-E/24-051 | 2026-09-09 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
3 | 70461604 | HS-TEV | 0016402767 |  | 2105137748 | AC01 | EWIS | 2026-09-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-TAIL CONE APU AND ACCESS.COMP(EWIS) | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-315-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
4 | 70461604 | HS-TEV | 0016402768 |  | 2105137749 | AC01 | EWIS | 2026-09-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF TAIL CONE APU XHAUST AREA (EWIS) | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-317-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
5 | 70461604 | HS-TEV | 0016403794 |  | 2105137795 | AC01 | EWIS | 2026-09-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI RH INBOARD AILERON | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-591-01-1 | 2026-09-13 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
6 | 70461604 | HS-TEV | 0016403798 |  | 2105137799 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP GVI RH OUTBOARD AILERON | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-592-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
7 | 70461604 | HS-TEV | 0016403803 |  | 2105137804 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LHM/C | 0010 | OPC LAVATORY WASTE COMPARTMENT FLAP | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | OPC | A330.MPD.254000-01-1 | 2026-09-08 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
8 | 70461604 | HS-TEV | 0016403804 |  | 2105137805 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LHM/C | 0010 | DVI WASTE COMPT FOR FIRE CONT CAP | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | DET | A330.MPD.254000-02-1 | 2026-09-08 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
9 | 70461604 | HS-TEV | 0016403847 |  | 2105137848 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF T/E SKIN RIB8-12 ,LH | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.575025-01-5;575025-01-7 | 2026-09-13 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
10 | 70461604 | HS-TEV | 0016403862 |  | 2105137863 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/E | 0010 | FUC OVERSTEER INDICATING SYSTEM | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OP | A330.MPD.325300-01-1 | 2026-09-07 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
11 | 70461604 | HS-TEV | 0016403903 |  | 2105137899 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | PREPARE FOR NDT WING RIB 1-7 , RH | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-09-14 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
12 | 70461604 | HS-TEV | 0016403905 |  | 2105137901 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE SET-UP FOR NDT WING RIB 1-7 , RH | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | RES | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-09-14 | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
13 | 70461604 | HS-TEV | 0016403918 |  | 2105137912 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LQ/IC | 0010 | INSP. - STRUCTURE TORSION BOX AT DOOR 3. | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.533198-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
14 | 70461604 | HS-TEV | 0016403972 |  | 2105137964 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE LOWER FAIRING (RR)#RH | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.OPR.545100-07-1,545100-10-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
15 | 70461604 | HS-TEV | 0016404003 |  | 2105137993 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LQ/IC | 0010 | INSP OF LAVATORY FIRE EXTINGUISHER | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | GVI | A330.MPD.262500-03-1 | 2026-09-08 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
16 | 70461604 | HS-TEV | 0016404005 |  | 2105137995 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | REM BELLY FAIRING 195 196 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-195-03-1 | 2026-09-04 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
17 | 70461604 | HS-TEV | 0016404011 |  | 2105138001 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LQ/IA | 0010 | GENERAL VISUAL INSPECTION OF DIVERTER. | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.491600-03-1 | 2026-09-10 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
18 | 70461604 | HS-TEV | 0016404038 |  | 2105138028 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LHM/C | 0010 | OPERATIONAL CHECK OF DOOR DAMPING | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.521000-14-1 | 2026-09-08 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
19 | 70461604 | HS-TEV | 0016404059 |  | 2105138044 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | DET OUTER WING TOP SKIN UPPER SURFA, LHW | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572033-01-8 | 2026-09-12 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
20 | 70461604 | HS-TEV | 0016404060 |  | 2105138045 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | DET OUTER WING TOP SKIN UPPER SURFA, RHW | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572033-01-8 | 2026-09-12 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
21 | 70461604 | HS-TEV | 0016404061 |  | 2105138046 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | DET OUTER WING CENTER SPAR ASSEMBLY FORW | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | DET | A330.MPD.572081-01-13 | 2026-09-14 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
22 | 70461604 | HS-TEV | 0016404062 |  | 2105138046 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0020 | DET OUTER WING CENTER SPAR ASSEMBLY FORW | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | DET | A330.MPD.572081-01-13 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
23 | 70461604 | HS-TEV | 0016404069 |  | 2105138053 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING BOT SKIN LOW SURFACE - RH | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572111-01-12,572111-01-13 | 2026-09-13 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
24 | 70461604 | HS-TEV | 0016404072 |  | 2105138056 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING BOT SKIN STR15 18 RIBS26 28 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572183-01-10 | 2026-09-14 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
25 | 70461604 | HS-TEV | 0016404073 |  | 2105138056 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0020 | DET OUT WING BOT SKIN STR15 18 RIBS26 28 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572183-01-10 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
26 | 70461604 | HS-TEV | 0016404159 |  | 2105138117 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LHM/C | 0010 | DRAIN,FLUSH TOILET TANK | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_LAVATORY | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA05 | 2026-09-08 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
27 | 70461604 | HS-TEV | 0016404235 |  | 2105138184 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF WATER EXTRACTOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | REM | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
28 | 70461604 | HS-TEV | 0016404237 |  | 2105138186 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE REHEATER PIPE ASSY | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
29 | 70461604 | HS-TEV | 0016404239 |  | 2105138188 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE REHEATER | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
30 | 70461604 | HS-TEV | 0016404241 |  | 2105138190 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REM -CONDENSER | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | REM | A330.MPD.215200-01-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
31 | 70461604 | HS-TEV | 0016404242 |  | 2105138191 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REM -CONDENSER PIPE ASSIES | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1-TG02,215200-01-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
32 | 70461604 | HS-TEV | 0016404252 |  | 2105138201 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | RMV -EMERGENCY RAM AIR CHECK VALVE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-04-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
33 | 70461604 | HS-TEV | 0016404255 |  | 2105138204 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | RMV -THE SKIN CHECK VALVE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-02-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
34 | 70461604 | HS-TEV | 0016404258 |  | 2105138207 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REM -GROUND CONNECT CHECK VALVE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | REM | A330.MPD.215500-03-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
35 | 70461604 | HS-TEV | 0016404273 |  | 2105138222 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE/OPEN ACCESS PNL AFT CGO DOOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.523200-01-1;ZL-822-02-1 | 2026-09-04 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
36 | 70461604 | HS-TEV | 0016404282 |  | 2105138231 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REM -BULK CARGO DOOR LINING | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523300-03-1;523302-01-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
37 | 70461604 | HS-TEV | 0016404298 |  | 2105138247 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11SH | 0010 | REM -AFT PAX/CREW DOOR SCUFF PLATES | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.534132-01-1;534132-02-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
38 | 70461604 | HS-TEV | 0016404314 |  | 2105138263 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LHM/C | 0010 | RMV-COFFEE CONTAINERS | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_GALLEY | BKK_H | RES | A330.MPD.2536010201-TG01 | 2026-09-08 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
39 | 70461604 | HS-TEV | 0016404318 |  | 2105138267 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/C | 0010 | RMV - PASSENGER SEAT CUSHIONS | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.2521000004-TG01 | 2026-09-09 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
40 | 70461604 | HS-TEV | 0016404325 |  | 2105138274 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LQ/IC | 0010 | INSP OF LAVATORY FIRE EXTINGUISHER | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | GVI | A330.MPD.262500-01-1 | 2026-09-08 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
41 | 70461604 | HS-TEV | 0016404335 |  | 2105138284 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LQ/IC | 0010 | DVI - C/A SEAT ATTACHMENT POINTS. | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DET | A330.MPD.252200-02-1 | 2026-09-09 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
42 | 70461604 | HS-TEV | 0016404337 |  | 2105138286 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/C | 0010 | OPC-MEGAPHONE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.256551-02-1 | 2026-09-09 | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
43 | 70461604 | HS-TEV | 0016404339 |  | 2105138288 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LHM/C | 0010 | OPC - EMERGENCY EXIT DOORS. | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 0 | AD | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.522200-04-1 | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
44 | 70461604 | HS-TEV | 0016404340 |  | 2105138289 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LHM/C | 0010 | OPC-UNLOCKING/LOCKING OF EMERG EXIT DOOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.522200-01-1 | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
45 | 70461604 | HS-TEV | 0016404349 |  | 2105138298 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - MECH PART OF DOOR LOCKING SYSTEM | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | DVI | A330.MPD.525111-02-1 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
46 | 70461604 | HS-TEV | 0016404352 |  | 2105138301 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LQ/IC | 0010 | INSP-FULL-FACE/QUICK DONNING OXYGEN MASK | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | VIC | A330.MPD.351200-04-1 | 2026-09-01 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
47 | 70461604 | HS-TEV | 0016404354 |  | 2105138303 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/C | 0010 | OPC-ESCAPE SLIDE RELEASE WARNING SYSTEM | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.527100-02-1 | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
48 | 70461604 | HS-TEV | 0016404358 |  | 2105138307 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/E | 0010 | REMOVAL OF TEMPERATURE SENSOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | RS | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
49 | 70461604 | HS-TEV | 0016404360 |  | 2105138309 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | CLEAN COCKPIT & CABIN TEMP SENSORS | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-08-23 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
50 | 70461604 | HS-TEV | 0016404361 |  | 2105138309 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0020 | CLEAN COCKPIT & CABIN TEMP SENSORS | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.216000-03-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
51 | 70461604 | HS-TEV | 0016404362 |  | 2105138309 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0030 | CLEAN COCKPIT & CABIN TEMP SENSORS | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.216000-03-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
52 | 70461604 | HS-TEV | 0016404401 |  | 2105138348 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/C | 0010 | FUC-PAX/CREW DOORS LOCKING MECHANISM | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.521000-01-1 | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
53 | 70461604 | HS-TEV | 0016404414 |  | 2105138361 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF APU SUSPENSION SYSTEM. | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.491200-02-1 | 2026-09-10 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
54 | 70461604 | HS-TEV | 0016404416 |  | 2105138363 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | INSP OF THE V-CLAMP AND EXHAUST MUFFFLER | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.498100-02-1 | 2026-09-09 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
55 | 70461604 | HS-TEV | 0016404418 |  | 2105138365 | AC01 | EWIS | 2026-09-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF TAIL CONE APU AIR INTAKE AREA | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-313-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
56 | 70461604 | HS-TEV | 0016404420 |  | 2105138367 | AC01 | EWIS | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF HOR STAB TRAILING EDGE (EWIS). | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-334-01-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
57 | 70461604 | HS-TEV | 0016404421 |  | 2105138368 | AC01 | EWIS | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP ELEVATOR BTW RIB 8-9 (EWIS). | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-335-01-1 | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
58 | 70461604 | HS-TEV | 0016404442 |  | 2105138389 | AC01 | EWIS | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP LOWER/REAR PYLON FAIRINGS-RR PYLON2 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-454-05-2 | 2026-09-06 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
59 | 70461604 | HS-TEV | 0016404447 |  | 2105138394 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REM UPPER FWD PYLON PANEL-RR PYL#2 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-452-01-1 | 2026-09-05 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
60 | 70461604 | HS-TEV | 0016404487 |  | 2105138434 | AC01 | EWIS | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | RH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-521-01-1 | 2026-09-13 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
61 | 70461604 | HS-TEV | 0016404489 |  | 2105138436 | AC01 | EWIS | 2026-09-10 | 11LQ/IA | 0010 | RH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-522-01-1 | 2026-09-13 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
62 | 70461604 | HS-TEV | 0016503086 | EV082B250826 | EV082B250826 | AC05 |  | 2026-09-07 | 11CMPST | 0010 | CABIN MID GALLEY | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-26 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
63 | 70461604 | HS-TEV | 0016506097 | EV086B270826 | EV086B270826 | AC05 |  | 2026-09-08 | 11PAINT | 0010 | 57:L/E WING UPPER LANDING LIGHT OUTER SK | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-07 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
64 | 70461604 | HS-TEV | 0016506108 | EV091B270826 | EV091B270826 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | 11:LH/RH MANHOLE NUMBERING | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-04 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
65 | 70461604 | HS-TEV | 0016526074 | EV104A070926 | EV104A070926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11CMPST | 0010 | ELEVATOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 12:13:00 | 2026-09-14 | 09:00:00
66 | 70461604 | HS-TEV | 0016526689 | EV104A070926 | EV104A070926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11CMPST | 0020 | ELEVATOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  |  | 2026-09-07 | 12:13:00 | 2026-09-14 | 09:00:00
67 | 70461604 | HS-TEV | 0016528020 | EV104A070926 | EV104A070926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11PAINT | 0030 | ELEVATOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  |  | 2026-09-07 | 12:13:00 | 2026-09-14 | 09:00:00
68 | 70461604 | HS-TEV | 0016526730 | EV111B070926 | EV111B070926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | CABIN GALLEY | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-11 | 2026-09-07 | 16:29:00 | 2026-09-07 | 19:00:00
69 | 70461604 | HS-TEV | 0016531086 | EV118B090926 | EV118B090926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | LEADING EDGE VERTICAL STABILIZER HOIST P | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-14 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
70 | 70461604 | HS-TEV | 0016531089 | EV119B090926 | EV119B090926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | VERTICAL STABILIZER TIP LEADING EDGE OUT | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-14 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
71 | 70461604 | HS-TEV | 0016404123 |  | 2105138094 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 2 EXTERNAL SURFACE | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521204-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
72 | 70461604 | HS-TEV | 0016404124 |  | 2105138094 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 2 EXTERNAL SURFACE | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521204-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
73 | 70461604 | HS-TEV | 0016404228 |  | 2105138179 | AC01 | EWIS | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | INSP FWD AVIONICS COMPT DOOR | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-811-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
74 | 70461604 | HS-TEV | 0016404229 |  | 2105138179 | AC01 | EWIS | 2026-09-10 | 11LQ/IA | 0020 | INSP FWD AVIONICS COMPT DOOR | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-811-01-1 | 2026-09-05 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
75 | 70461604 | HS-TEV | 0016404230 |  | 2105138179 | AC01 | EWIS | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0030 | INSP FWD AVIONICS COMPT DOOR | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-811-01-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
76 | 70461604 | HS-TEV | 0016404422 |  | 2105138369 | AC01 | EWIS | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF VERT STAB TRAILING EDGE (EWIS). | TECO PCNF GMPS MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-325-01-1 | 2026-09-09 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
77 | 70461604 | HS-TEV | 0016403787 |  | 2105137788 | AC01 | EWIS | 2026-09-12 | 11LQ/IA | 0010 | GVI LH OUTER T/E FIXED STRUCTURE | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-575-01-1 | 2026-09-12 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
78 | 70461604 | HS-TEV | 0016403793 |  | 2105137794 | AC01 | EWIS | 2026-09-12 | 11LQ/IA | 0010 | GVI LH INBOARD AILERON | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-591-01-1 | 2026-09-14 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
79 | 70461604 | HS-TEV | 0016403802 |  | 2105137803 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP GVI RH OUTBOARD AILERON | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-592-01-1 | 2026-09-14 | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
80 | 70461604 | HS-TEV | 0016403895 |  | 2105137893 | AC01 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | PREPARE FOR NDT WING RIB 1-7 , LH | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-09-14 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
81 | 70461604 | HS-TEV | 0016403897 |  | 2105137895 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE SET-UP FOR NDT WING RIB 1-7 , LH | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | RES | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-09-14 | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
82 | 70461604 | HS-TEV | 0016404040 |  | 2105138030 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0010 | GVI ELEVATOR TOP AND BOTTOM | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.552001-01-3 | 2026-09-08 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
83 | 70461604 | HS-TEV | 0016404064 |  | 2105138048 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | GVI HORIZONTAL STABILIZER CENTER BOX TOP | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.551023-01-1 | 2026-09-07 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
84 | 70461604 | HS-TEV | 0016404070 |  | 2105138054 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING BOT SKIN STR15 18 LHW | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572180-01-7 | 2026-09-14 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
85 | 70461604 | HS-TEV | 0016404071 |  | 2105138055 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING BOT SKIN STR15 18 RHW | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572180-01-7 | 2026-09-14 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
86 | 70461604 | HS-TEV | 0016404085 |  | 2105138066 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | GVI OUTER FUEL TANK (EWIS) LHW | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-542-03-1 | 2026-09-07 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
87 | 70461604 | HS-TEV | 0016404296 |  | 2105138245 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11SH | 0010 | REM -MID PAX/CREW DOOR SCUFF PLATE | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.532124-01-1 | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
88 | 70461604 | HS-TEV | 0016404334 |  | 2105138283 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/C | 0010 | OPC-C/A SEAT BELTS AND BELT ATTACHMENT | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.252200-03-1 | 2026-09-09 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
89 | 70461604 | HS-TEV | 0016404355 |  | 2105138304 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/E | 0010 | REMOVAL OF TEMPERATURE SENSOR 001-049 | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | RS | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
90 | 70461604 | HS-TEV | 0016404419 |  | 2105138366 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP SEALING RING COUPLING AND BELLOW | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.498100-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
91 | 70461604 | HS-TEV | 0016403909 |  | 2105137905 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11NDT | 0010 | NDT STRUC SPLICING AREA FR48-53 LH/RH. | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.533161-01-9 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
92 | 70461604 | HS-TEV | 0016403910 |  | 2105137905 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11SH | 0020 | NDT STRUC SPLICING AREA FR48-53 LH/RH. | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.533161-01-9 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
93 | 70461604 | HS-TEV | 0016403911 |  | 2105137905 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11SH | 0030 | NDT STRUC SPLICING AREA FR48-53 LH/RH. | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.533161-01-9 | 2026-09-12 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
94 | 70461604 | HS-TEV | 0016404250 |  | 2105138199 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL-DOWN STREAM CHECK VALVE | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215000-06-1 | 2026-09-13 | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
95 | 70461604 | HS-TEV | 0016526728 | EV110B070926 | EV110B070926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | CABIN COCKPIT | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-11 | 2026-09-07 | 16:25:00 | 2026-09-07 | 19:00:00
96 | 70461604 | HS-TEV | 0016404139 |  | 2105138105 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0010 | GVI FUSELAGE SKIN BELOW SATCOM ANTENNA | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.532025-02-1 | 2026-09-08 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
97 | 70461604 | HS-TEV | 0016404140 |  | 2105138105 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0020 | GVI FUSELAGE SKIN BELOW SATCOM ANTENNA | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.532025-02-1 | 2026-09-08 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
98 | 70461604 | HS-TEV | 0016404141 |  | 2105138105 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0030 | GVI FUSELAGE SKIN BELOW SATCOM ANTENNA | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.532025-02-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
99 | 70461604 | HS-TEV | 0016404142 |  | 2105138106 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR3 | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.533190-02-1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
100 | 70461604 | HS-TEV | 0016404143 |  | 2105138106 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0020 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR3 | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.533190-02-1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
101 | 70461604 | HS-TEV | 0016404144 |  | 2105138106 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0030 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR3 | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.533190-02-1 | 2026-09-12 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
102 | 70461604 | HS-TEV | 0016404485 |  | 2105138432 | AC01 | EWIS | 2026-09-10 | 11LQ/IA | 0010 | RH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-500-01-1 | 2026-09-13 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
103 | 70461604 | HS-TEV | 0016522944 | EV098B040926 | EV098B040926 | AC05 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | APU SURGE BLEED AIR DUCT TORN OFF. | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-10 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
104 | 70461604 | HS-TEV | 0016522975 | EV100A040926 | EV100A040926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11SH | 0010 | REAR FUSELAGE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-09-04 | 16:46:00 | 2026-09-11 | 16:00:00
105 | 70461604 | HS-TEV | 0016523576 | EV100A040926 | EV100A040926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11SH | 0020 | REAR FUSELAGE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-09-04 | 16:46:00 | 2026-09-11 | 16:00:00
106 | 70461604 | HS-TEV | 0016523577 | EV100A040926 | EV100A040926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11SH | 0030 | REAR FUSELAGE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-09-07 | 2026-09-04 | 16:46:00 | 2026-09-11 | 16:00:00
107 | 70461604 | HS-TEV | 0016526861 | EV100A040926 | EV100A040926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11SH | 0040 | REAR FUSELAGE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-09-04 | 16:46:00 | 2026-09-11 | 16:00:00
108 | 70461604 | HS-TEV | 0016526862 | EV100A040926 | EV100A040926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11NDT | 0050 | REAR FUSELAGE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-09-07 | 2026-09-04 | 16:46:00 | 2026-09-11 | 16:00:00
109 | 70461604 | HS-TEV | 0016526863 | EV100A040926 | EV100A040926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11NDT | 0060 | REAR FUSELAGE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-09-07 | 2026-09-04 | 16:46:00 | 2026-09-11 | 16:00:00
110 | 70461604 | HS-TEV | 0016526864 | EV100A040926 | EV100A040926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11NDT | 0070 | REAR FUSELAGE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-09-07 | 2026-09-04 | 16:46:00 | 2026-09-11 | 16:00:00
111 | 70461604 | HS-TEV | 0016526865 | EV100A040926 | EV100A040926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11NDT | 0080 | REAR FUSELAGE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-09-04 | 16:46:00 | 2026-09-11 | 16:00:00
112 | 70461604 | HS-TEV | 0016526866 | EV100A040926 | EV100A040926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11SH | 0090 | REAR FUSELAGE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-09-04 | 16:46:00 | 2026-09-11 | 16:00:00
113 | 70461604 | HS-TEV | 0016527276 | EV100A040926 | EV100A040926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11SH | 0100 | REAR FUSELAGE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-09-08 | 2026-09-04 | 16:46:00 | 2026-09-11 | 16:00:00
114 | 70461604 | HS-TEV | 0016527277 | EV100A040926 | EV100A040926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11PAINT | 0110 | REAR FUSELAGE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-09-09 | 2026-09-04 | 16:46:00 | 2026-09-11 | 16:00:00
115 | 70461604 | HS-TEV | 0016526691 | EV105B070926 | EV105B070926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | FUEL:BONDING GND DAMAGED. | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-14 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
116 | 70461604 | HS-TEV | 0016533889 | EV130B110926 | EV130B110926 | AC05 |  | 2026-09-11 | 11SH | 0010 | FWD.CARGO COMPARTMENT FR55-FR57 RH SIDE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 10:37:00 | 2026-09-11 | 19:00:00
117 | 70461604 | HS-TEV | 0016403818 |  | 2105137819 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF ALL APU COMPARTMENT. | TECO PCNF CSER MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.491300-01-1 | 2026-09-09 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
118 | 70461604 | HS-TEV | 0016404076 |  | 2105138058 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LQ/IA | 0010 | DET OUT WING LEAD EDGE BOT RIB 1-9 (LH) | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.574110-02-10 | 2026-09-12 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
119 | 70461604 | HS-TEV | 0016404413 |  | 2105138360 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF APU SUSPENSION SYSTEM. | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.491200-01-1 | 2026-09-09 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
120 | 70461604 | HS-TEV | 0016403974 |  | 2105137966 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF MLG AXLE SLEEVES # LH | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.324000-19-1 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
121 | 70461604 | HS-TEV | 0016403975 |  | 2105137967 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF MLG AXLE SLEEVES # RH | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.324000-19-1 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
122 | 70461604 | HS-TEV | 0016404166 |  | 2105138123 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | OPEN LDG DOORS | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA16 | 2026-09-09 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
123 | 70461604 | HS-TEV | 0016404167 |  | 2105138124 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | OPEN NLG DOORS | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA16 | 2026-09-09 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
124 | 70461604 | HS-TEV | 0016404331 |  | 2105138280 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LHM/C | 0010 | RMV - DECORATIVE COVER TO GET THE ACCESS | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | REM | A330.MPD.521000-07-1 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
125 | 70461604 | HS-TEV | 0016404400 |  | 2105138347 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/C | 0010 | OPC-DOOR LATCHING IN FULLY OPEN POSITION | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.521000-03-1 | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
126 | 70461604 | HS-TEV | 0016404402 |  | 2105138349 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LHM/C | 0010 | FUC-EMERG EXIT DOORS LOCKING MECHANISM | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.522200-02-1 | 2026-09-08 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
127 | 70461604 | HS-TEV | 0016404403 |  | 2105138350 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LHM/C | 0010 | OPC - ALL PAX/CREW DOORS | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.521000-02-1 | 2026-09-09 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
128 | 70461604 | HS-TEV | 0016404560 |  | 2105138506 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | DRAIN TRIM TNK WTR CONTAMINATION | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.902ACW15 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
129 | 70461604 | HS-TEV | 0016403969 |  | 2105137961 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP NACELLE/PYLON DRAIN (RR)#RH | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.545100-07-1,545100-10-1 | 2026-09-08 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
130 | 70461604 | HS-TEV | 0016403968 |  | 2105137960 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP NACELLE/PYLON DRAIN (RR)#LH | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.545100-07-1,545100-10-1 | 2026-09-09 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
131 | 70461604 | HS-TEV | 0016404450 |  | 2105138397 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | [GVI-HARNESS END FITTING(RIB10-TEE):PYL# | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.200004-01-1 | 2026-09-08 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
132 | 70461604 | HS-TEV | 0016404559 |  | 2105138505 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | DRAIN FUEL TNK WTR CONTAMINATION-WING | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW15 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
133 | 70461604 | HS-TEV | 0016404572 |  | 2105138518 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | APU PRESERVATION. | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4900000101-TG01 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
134 | 70461604 | HS-TEV | 0016404573 |  | 2105138518 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0020 | APU PRESERVATION. | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4900000101-TG01 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
135 | 70461604 | HS-TEV | 0016404189 |  | 2105138146 | AC01 | EWIS | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF NOSE GEAR WELL | TECO MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-123-01-1 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
136 | 70461604 | HS-TEV | 0015362442 | 1102995057 | 2104859418 | AC03 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | 280678: INSP RIB3 AFT FUEL TK LEAK TEST | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.TO.280678 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
137 | 70461604 | HS-TEV | 0016402772 |  | 2105137753 | AC01 | EWIS | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | GVI RH MAIN LANDING GEAR WELL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-571-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
138 | 70461604 | HS-TEV | 0016403791 |  | 2105137792 | AC01 |  | 2026-09-11 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP GVI LH INBOARD AILERON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-591-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
139 | 70461604 | HS-TEV | 0016403792 |  | 2105137793 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP GVI RH INBOARD AILERON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-591-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
140 | 70461604 | HS-TEV | 0016403795 |  | 2105137796 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP GVI LH INBOARD AILERON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-591-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
141 | 70461604 | HS-TEV | 0016403796 |  | 2105137797 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0030 | CLOSE-UP GVI RH INBOARD AILERON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-591-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
142 | 70461604 | HS-TEV | 0016403797 |  | 2105137798 | AC01 |  | 2026-09-11 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP GVI LH OUTBOARD AILERON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-592-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
143 | 70461604 | HS-TEV | 0016403799 |  | 2105137800 | AC01 | EWIS | 2026-09-15 | 11LQ/IA | 0010 | GVI LH OUTBOARD AILERON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-592-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
144 | 70461604 | HS-TEV | 0016403800 |  | 2105137801 | AC01 | EWIS | 2026-09-15 | 11LQ/IA | 0010 | GVI RH OUTBOARD AILERON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-592-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
145 | 70461604 | HS-TEV | 0016403806 |  | 2105137807 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | CHECK OF DMC OUTPUT CIRCUITS TO FWC'S | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_ALL IERA | BKK_H | INS | A330.MPD.315000-02-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
146 | 70461604 | HS-TEV | 0016403809 |  | 2105137810 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI WIRING IN TAIL CONE APU AND ACCESSOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.MPD.200315-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
147 | 70461604 | HS-TEV | 0016403810 |  | 2105137811 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC IFEC SMOKE DET BY MCDU | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.261800-12-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
148 | 70461604 | HS-TEV | 0016403812 |  | 2105137813 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM 2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.316001-04-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
149 | 70461604 | HS-TEV | 0016403817 |  | 2105137818 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/E | 0010 | OPC-APU FUEL PUMP SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.282200-12-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
150 | 70461604 | HS-TEV | 0016403860 |  | 2105137861 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC PFTU-TRIM 2 NORMAL/BACK-UPP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OP | A330.MPD.279000-20-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
151 | 70461604 | HS-TEV | 0016403863 |  | 2105137864 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC the back up speed scale display | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | OP | A330.MPD.341300-05-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
152 | 70461604 | HS-TEV | 0016403867 |  | 2105137867 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LHM/E | 0010 | CONNECT-AIRCRAFT STATIC GROUNDING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | SVC | A330.OPR.CONNECT-AIRCRAF |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
153 | 70461604 | HS-TEV | 0016403869 |  | 2105137869 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-LIGHTNING HIRF PROTECTION-VERTICAL F | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200007-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
154 | 70461604 | HS-TEV | 0016403906 |  | 2105137902 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC OF BATTERY POWERED CIDS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_ALL IERA | BKK_H | OPC | A330.MPD.237300-10-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
155 | 70461604 | HS-TEV | 0016403940 |  | 2105137934 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AUTO FIXED ELT (HS-TEN-U, TBA-G) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_ALL IERA | BKK_H | OPC | A330.MPD.256535-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
156 | 70461604 | HS-TEV | 0016403955 |  | 2105137949 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | FUC IFES SMOKE DETEC AND DIS MCDU | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.261800-13-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
157 | 70461604 | HS-TEV | 0016404007 |  | 2105137997 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11E | 0010 | INSPECTION OF EXPIRATION DATE OF C. OF A | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | PP.OPR.INITIAL_FINAL |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
158 | 70461604 | HS-TEV | 0016404039 |  | 2105138029 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | GVI HORIZONTAL STABILIZER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.551021-01-2 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
159 | 70461604 | HS-TEV | 0016404043 |  | 2105138032 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI OF TR1 AND TR2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.243000-08-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
160 | 70461604 | HS-TEV | 0016404044 |  | 2105138033 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI OF APU TR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.243000-09-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
161 | 70461604 | HS-TEV | 0016404045 |  | 2105138034 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI OF ESS TR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.243000-10-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
162 | 70461604 | HS-TEV | 0016404111 |  | 2105138086 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/E | 0010 | DETAILED INSPECTION OF PANASONIC EXPHONE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.MPD.233600-91-1-TG01 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
163 | 70461604 | HS-TEV | 0016404162 |  | 2105138120 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/C | 0010 | REMOVE FLASH LIGHTS AND LIFE VESTS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA09 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
164 | 70461604 | HS-TEV | 0016404179 |  | 2105138136 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LQ/IA | 0010 | CHK APU HOURMETER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4973000101-TG01 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
165 | 70461604 | HS-TEV | 0016404180 |  | 2105138137 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LHM/E | 0010 | DEACT ELEC SOCKETS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA71 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
166 | 70461604 | HS-TEV | 0016404183 |  | 2105138140 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | OPEN-RADOME ZONE 110 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-110-01-1 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
167 | 70461604 | HS-TEV | 0016404184 |  | 2105138141 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-RADOME ZONE 110 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-110-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
168 | 70461604 | HS-TEV | 0016404198 |  | 2105138154 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | REM ACCESS PANEL ABOUT 131 132 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.262300-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
169 | 70461604 | HS-TEV | 0016404217 |  | 2105138168 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | PREPARE-FOR NDT FWD CARGO ATTACH FITTING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523105-01-1,523105-01-2 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
170 | 70461604 | HS-TEV | 0016404219 |  | 2105138170 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11NDT | 0010 | NDT ACTUATOR ATTACH FITTING FWD CGO DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523105-01-1,523105-01-2 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
171 | 70461604 | HS-TEV | 0016404251 |  | 2105138200 | AC01 |  | 2026-09-13 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-DOWN STREAM CHECK VALVE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215000-06-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
172 | 70461604 | HS-TEV | 0016404278 |  | 2105138227 | AC01 |  | 2026-09-13 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-AFT CARGO DOOR HINGE ARM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523204-01-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
173 | 70461604 | HS-TEV | 0016404283 |  | 2105138232 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | INST-BULK CARGO DOOR LINING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523300-03-1;523302-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
174 | 70461604 | HS-TEV | 0016404289 |  | 2105138238 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11CLEAN | 0010 | CLEAN-BULK CARGO DOOR CUTOUT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | CLN | A330.MPD.534149-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
175 | 70461604 | HS-TEV | 0016404293 |  | 2105138242 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | PREPARE FOR NDT AFT CARGO ATTACH FITTING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523205-01-1,523205-01-2 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
176 | 70461604 | HS-TEV | 0016404295 |  | 2105138244 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11NDT | 0010 | NDT-ACTUATOR ATTACH FITTINGS-AFT CGO | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523205-01-1,523205-01-2 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
177 | 70461604 | HS-TEV | 0016404308 |  | 2105138257 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - LAVATORY AREAS. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
178 | 70461604 | HS-TEV | 0016404341 |  | 2105138290 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC OF CABIN SIGN VIA MCDU | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.OPR.209ACT09 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
179 | 70461604 | HS-TEV | 0016404345 |  | 2105138294 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/C | 0010 | INST - COCKPIT SIDEWALL PANELS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_COCKPIT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-211-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
180 | 70461604 | HS-TEV | 0016404347 |  | 2105138296 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/C | 0010 | RMV - PANELS AT COCKPIT DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_COCKPIT | BKK_H | DVI | A330.MPD.525111-02-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
181 | 70461604 | HS-TEV | 0016404348 |  | 2105138297 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/C | 0010 | INST - PANELS AT COCKPIT DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_COCKPIT | BKK_H | DVI | A330.MPD.525111-02-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
182 | 70461604 | HS-TEV | 0016404351 |  | 2105138300 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LQ/IC | 0010 | OPC-COCKPIT DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | OPC | A330.MPD.525111-03-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
183 | 70461604 | HS-TEV | 0016404357 |  | 2105138306 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | TEST OF COCKPIT & CABIN TEMP CONTROL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.216000-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
184 | 70461604 | HS-TEV | 0016404364 |  | 2105138311 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/E | 0010 | OPC-CVR INCLUDE RECORDING ON 4 CHANNELS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.237100-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
185 | 70461604 | HS-TEV | 0016404365 |  | 2105138312 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LOUDSPEAKERS VIA MCDU | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.237300-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
186 | 70461604 | HS-TEV | 0016404367 |  | 2105138314 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-EMERGENCY GCU FROM CMS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.242400-03-2 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
187 | 70461604 | HS-TEV | 0016404368 |  | 2105138315 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AC ESSENTIAL GENERATION SWITCHING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.242500-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
188 | 70461604 | HS-TEV | 0016404369 |  | 2105138316 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-DC MAIN GENERATION SWITCHING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.243500-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
189 | 70461604 | HS-TEV | 0016404370 |  | 2105138317 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/E | 0010 | OPC-DC ESSENTIAL GENERATION SWITCHING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.243500-02-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
190 | 70461604 | HS-TEV | 0016404371 |  | 2105138318 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AC MAIN DISTR COMMERCIAL LOAD SHED | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.245000-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
191 | 70461604 | HS-TEV | 0016404372 |  | 2105138319 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/E | 0010 | OPC-COOLING EFF DET OF AVIONIC EQPT VENT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.212600-04-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
192 | 70461604 | HS-TEV | 0016404373 |  | 2105138320 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LAND RECOVERY CONFIGURATION | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.245000-02-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
193 | 70461604 | HS-TEV | 0016404378 |  | 2105138325 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-FCPC 1 & FCSC 1 POWER SUPPLY | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-06-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
194 | 70461604 | HS-TEV | 0016404380 |  | 2105138327 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ATTITUDE/HEADING SWITCHING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.341400-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
195 | 70461604 | HS-TEV | 0016404381 |  | 2105138328 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-SIDE STICK TAKEOVER & PRIORITY FUNCT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-04-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
196 | 70461604 | HS-TEV | 0016404385 |  | 2105138332 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-905XP BUSBAR SHEDDING IN EMERG CONFI | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.245000-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
197 | 70461604 | HS-TEV | 0016404391 |  | 2105138338 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AIR DATA/INU1,2&3 PWR SUPPLY I EMERG | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.341400-02-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
198 | 70461604 | HS-TEV | 0016404397 |  | 2105138344 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-DFDR PLAYBACK DATA VIA MCDU | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.313300-02-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
199 | 70461604 | HS-TEV | 0016404408 |  | 2105138355 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF APU FIRE XTING PIPING. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.262200-04-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
200 | 70461604 | HS-TEV | 0016404409 |  | 2105138356 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP H.STAB LATERAL BOX BTTM. SKIN LH/RH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.551027-01-2 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
201 | 70461604 | HS-TEV | 0016404423 |  | 2105138370 | AC01 | EWIS | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF RUDDER (EWIS). | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-326-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
202 | 70461604 | HS-TEV | 0016404430 |  | 2105138377 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP OF THS HYD ACTUATION | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.274400-06-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
203 | 70461604 | HS-TEV | 0016404443 |  | 2105138390 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP UPPER FWD PYLON -RR PYLON#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-452-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
204 | 70461604 | HS-TEV | 0016404444 |  | 2105138391 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP UPPER FWD PYLON -RR PYLON#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-452-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
205 | 70461604 | HS-TEV | 0016404541 |  | 2105138487 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-HARNESS END FITTING AT NLG BRAID CON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200006-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
206 | 70461604 | HS-TEV | 0016404548 |  | 2105138494 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-1LBD1B END FITTING-LH MLG BRAID COND | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200005-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
207 | 70461604 | HS-TEV | 0016404549 |  | 2105138495 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-1LBD1B END FITTING-RH MLG BRAID CON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200005-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
208 | 70461604 | HS-TEV | 0016537838 | EV139B140926 | EV139B140926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CMPST | 0010 | INSP FOUND PACK AIR CONDITION DISTRIBUTI | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
209 | 70461604 | HS-TEV | 0016537839 | EV140B140926 | EV140B140926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11PAINT | 0010 | INSP FOUND VERTICAL STABILIZER TIP PAINT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
210 | 70461604 | HS-TEV | 0016541950 | EV141B160926 | EV141B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | VOID | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEV-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 10:39:00 | 2026-12-31 | 10:39:00
211 | 70461604 | HS-TEV | 0016541951 | EV141B160926 | EV141B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11SH | 0020 | VOID | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEV-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 10:39:00 | 2026-12-31 | 10:39:00
212 | 70461604 | HS-TEV | 0016541952 | EV141B160926 | EV141B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11PAINT | 0030 | VOID | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEV-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 10:39:00 | 2026-12-31 | 10:39:00
213 | 70461604 | HS-TEV | 0016541953 | EV141B160926 | EV141B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0040 | VOID | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEV-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 10:39:00 | 2026-12-31 | 10:39:00
214 | 70461604 | HS-TEV | 0016541956 | EV142B160926 | EV142B160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | 11PAINT | 0010 | VOID | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEV-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 10:51:00 | 2026-12-31 | 10:51:00
215 | 70461604 | HS-TEV | 0016404001 |  | 2105137991 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF ALL SLAT STEADY BEARINGS - RHW | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.278000-06-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
216 | 70461604 | HS-TEV | 0016404182 |  | 2105138139 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI HARNESS END FITTING-FR 39 TO 40 2 | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.200003-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
217 | 70461604 | HS-TEV | 0016404204 |  | 2105138160 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/E | 0010 | INSTAL-AVIONICS COMPT SMOKE DETECTORS | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | RES | A330.MPD.261500-02-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
218 | 70461604 | HS-TEV | 0016404222 |  | 2105138173 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11CLEAN | 0010 | CLEN-FWD CARGO DOOR HINGE ARMS | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | CLN | A330.MPD.523104-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
219 | 70461604 | HS-TEV | 0016404281 |  | 2105138230 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF BULK CGO DOOR | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.523300-03-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
220 | 70461604 | HS-TEV | 0016404415 |  | 2105138362 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP MGNETIC CHIP DETECTOR THS ACTUATOR | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.274400-05-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
221 | 70461604 | HS-TEV | 0016404550 |  | 2105138496 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-COM ON ROUTE 2M AT LH MLG BRAID COND | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200005-02-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
222 | 70461604 | HS-TEV | 0016404551 |  | 2105138497 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-COM ON ROUTE 2M AT RH MLG BRAID CON | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200005-02-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
223 | 70461604 | HS-TEV | 0016402771 |  | 2105137752 | AC01 | EWIS | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | GVI LH MAIN LANDING GEAR WELL | TECO GMPS MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-571-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
224 | 70461604 | HS-TEV | 0016403807 |  | 2105137808 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | DVI LIGHTNING/HIRF PROTECTION-WING(teg-t | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | IERA_WING | BKK_H | INS | A330.MPD.200001-09-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
225 | 70461604 | HS-TEV | 0016404086 |  | 2105138067 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | GVI OUTER FUEL TANK (EWIS) RHW | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-542-03-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
226 | 70461604 | HS-TEV | 0016404203 |  | 2105138159 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/E | 0010 | REMOVE-AVIONICS COMPT SMOKE DETECTORS | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | REM | A330.MPD.261500-02-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
227 | 70461604 | HS-TEV | 0016404344 |  | 2105138293 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/C | 0010 | RMV - COCKPIT SIDEWALL PANELS | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_COCKPIT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-211-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
228 | 70461604 | HS-TEV | 0016404441 |  | 2105138388 | AC01 | EWIS | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP LOWER/REAR PYLON FAIRINGS-RR PYLON1 | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-454-05-2 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
229 | 70461604 | HS-TEV | 0016528690 | EV115B080926 | EV115B080926 | AC05 |  | 2026-09-13 | 11LQ/IA | 0010 | AFT.CARGO DOOR PANEL RECEPTACLE NUT DAMA | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-08 | 13:47:00 | 2026-09-08 | 19:00:00
230 | 70461604 | HS-TEV | 0016404033 |  | 2105138023 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | DVI FWD CARGO COMP DOOR | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.523105-02-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
231 | 70461604 | HS-TEV | 0016403801 |  | 2105137802 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP GVI LH OUTBOARD AILERON | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-592-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
232 | 70461604 | HS-TEV | 0016404181 |  | 2105138138 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI OF STATIC DISCHARGER | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.236100-02-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
233 | 70461604 | HS-TEV | 0016404196 |  | 2105138152 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE/OPEN ACCESS PNL FWD CGO DOOR | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523100-01-1,ZL-821-03-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
234 | 70461604 | HS-TEV | 0016404428 |  | 2105138375 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ULB OF CVR | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.237135-02-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
235 | 70461604 | HS-TEV | 0016526008 | EV102B070926 | EV102B070926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | INSP FOUND BRAKE NO.5 ,3 QAD FITTING HYD | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-07 | 09:51:00 | 2026-09-07 | 19:00:00
236 | 70461604 | HS-TEV | 0016404077 |  | 2105138059 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LQ/IA | 0010 | DET OUT WING LEAD EDGE BOT RIB 1-9 (RH) | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.574110-02-10 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
237 | 70461604 | HS-TEV | 0016404078 |  | 2105138060 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | DET OUT WING LEAD EDGE BOT RIB 9-11 (LH) | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.574115-02-10 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
238 | 70461604 | HS-TEV | 0016404079 |  | 2105138061 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LQ/IA | 0010 | DET OUT WING LEAD EDGE BOT RIB 9-11 (RH) | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.574115-02-10 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
239 | 70461604 | HS-TEV | 0016404175 |  | 2105138132 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LHM/E | 0010 | INSTALL CVR PITOT,STATIC INTAKE | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA23 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
240 | 70461604 | HS-TEV | 0016404427 |  | 2105138374 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-HARNESS END FITTING AT FR 87 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200002-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
241 | 70461604 | HS-TEV | 0016404469 |  | 2105138416 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | TOP-UP FLAP SYS TORQUE LIMITER-LH | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.275400-06-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
242 | 70461604 | HS-TEV | 0016404474 |  | 2105138421 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI HARNESS END FITTING-RIB19 TO 14-LHW | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-05-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
243 | 70461604 | HS-TEV | 0016404475 |  | 2105138422 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI HARNESS END FITTING-RIB19 TO 14-RHW | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-05-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
244 | 70461604 | HS-TEV | 0016404476 |  | 2105138423 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LQ/IE | 0010 | GVI BRAID CONDUIT END FITTING-FROM RIB 6 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-08-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
245 | 70461604 | HS-TEV | 0016404478 |  | 2105138425 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI-HARNES END FITG-LH WING TIP TO RIB39 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-04-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
246 | 70461604 | HS-TEV | 0016404479 |  | 2105138426 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI-HARNES END FITG-RH WING TIP TO RIB39 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-04-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
247 | 70461604 | HS-TEV | 0016404215 |  | 2105138166 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF LWR DECK CGO FIREX (TEN AND ON) | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-2 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
248 | 70461604 | HS-TEV | 0016404036 |  | 2105138026 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/E | 0010 | FUC-STANDBY AOA PROBE | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_ALL IERA | BKK_H | OPC | A330.MPD.341300-08-2 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
249 | 70461604 | HS-TEV | 0016404163 |  | 2105138121 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JACKING AIRCRAFT IN HANGAR | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA10 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
250 | 70461604 | HS-TEV | 0016404164 |  | 2105138121 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/E | 0020 | JACKING AIRCRAFT IN HANGAR | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA10 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
251 | 70461604 | HS-TEV | 0016404404 |  | 2105138351 | AC01 |  | 2026-08-26 | 11LHM/C | 0010 | OPC-EMERGENCY EXIT DOORS | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.522200-05-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
252 | 70461604 | HS-TEV | 0016404449 |  | 2105138396 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI-HARNESS END FITTING(RIB10-TEE):PYL#1 | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.200004-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
253 | 70461604 | HS-TEV | 0016404470 |  | 2105138417 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | [TOP-UP FLAP SYS TORQUE LIMITER]-RH | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.275400-06-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
254 | 70461604 | HS-TEV | 0016404477 |  | 2105138424 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LQ/IE | 0010 | GVI BRAID CONDUIT END FITTING-FROM RIB | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-08-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
255 | 70461604 | HS-TEV | 0016513146 | EV018F280826 | EV018F280826 | AC05 |  | 2026-09-09 | BKK_L | 0010 | REMOVE RH PITCH PRIMMER | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
256 | 70461604 | HS-TEV | 0016503076 | EV075A250826 | EV075A250826 | AC05 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | NORMAL BRAKING | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-08-26 | 16:00:00
257 | 70461604 | HS-TEV | 0016503077 | EV076A250826 | EV076A250826 | AC05 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | WHEEL | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-08-26 | 16:00:00
258 | 70461604 | HS-TEV | 0016404034 |  | 2105138024 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | DVI AFT CARGO COMP DOOR | TECO CNF MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.523205-02-1 | 2026-09-07 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
259 | 70461604 | HS-TEV | 0016404136 |  | 2105138102 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF AFT CARGO DOOR EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523213-01-1 | 2026-08-24 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
260 | 70461604 | HS-TEV | 0016403811 |  | 2105137812 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM 2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.316001-01-1 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
261 | 70461604 | HS-TEV | 0016403813 |  | 2105137814 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/E | 0010 | FLUSHING OF PRINCIPAL TOTAL PRESSURE LIN | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.341300-03-1 | 2026-09-08 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
262 | 70461604 | HS-TEV | 0016403815 |  | 2105137816 | AC01 | SCT | 2026-09-08 | 11LHM/E | 0010 | DRAIN AND FLUSH STANDBY PNEUMATIC CIRCUI | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.342200-01-1 | 2026-09-08 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
263 | 70461604 | HS-TEV | 0016403856 |  | 2105137857 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11NDT | 0010 | NDT - DOOR No.4 CUTOUT UPPER CORNERS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 0 | AD | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.534131-01-2 | 2026-09-10 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
264 | 70461604 | HS-TEV | 0016403876 |  | 2105137876 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL PYLON ACCESS PANELS PYLON1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-453-01-1,ZL-454-05-2 | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
265 | 70461604 | HS-TEV | 0016403939 |  | 2105137933 | AC01 |  | 2026-09-13 | 11LQ/IA | 0010 | GVI AIR CONDITIONING COMPART VENTILATIO | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | GVI | A330.MPD.212500-03-1 | 2026-09-13 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
266 | 70461604 | HS-TEV | 0016403970 |  | 2105137962 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE LOWER FAIRING (RR)#LH | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.OPR.545100-07-1,545100-10-1 | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
267 | 70461604 | HS-TEV | 0016403982 |  | 2105137974 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | INSP NLG UPLOCK UNITS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.323000-20-1 | 2026-09-05 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
268 | 70461604 | HS-TEV | 0016403983 |  | 2105137975 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP LH-MLG UPLOCK UNITS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.323000-20-1 | 2026-09-09 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
269 | 70461604 | HS-TEV | 0016403984 |  | 2105137976 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP RH-MLG UPLOCK UNITS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.323000-20-1 | 2026-09-09 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
270 | 70461604 | HS-TEV | 0016404004 |  | 2105137994 | AC01 | EWIS | 2026-09-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI HYDRAULIC COMPARTMENT AND FAIRINGS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-195-03-1 | 2026-09-10 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
271 | 70461604 | HS-TEV | 0016404037 |  | 2105138027 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | DVI PACK OUTLET DUCTS AND BELLOWS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DET | A330.MPD.215300-02-1 | 2026-09-10 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
272 | 70461604 | HS-TEV | 0016404066 |  | 2105138050 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0010 | DET OUTER WING BOTTOM SKIN LHW | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572023-02-15 | 2026-09-12 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
273 | 70461604 | HS-TEV | 0016404080 |  | 2105138062 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING TRAILING EDGE LHW | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.575012-01-16 | 2026-09-12 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
274 | 70461604 | HS-TEV | 0016404081 |  | 2105138063 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING TRAILING EDGE RHW | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.575012-01-16 | 2026-09-12 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
275 | 70461604 | HS-TEV | 0016404160 |  | 2105138118 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0010 | DRAIN FRESH WTR SYSTEM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_GALLEY | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA07 | 2026-09-12 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
276 | 70461604 | HS-TEV | 0016404185 |  | 2105138142 | AC01 | EWIS | 2026-09-12 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-RADOME ZONE 110 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-110-01-1 | 2026-09-12 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
277 | 70461604 | HS-TEV | 0016404186 |  | 2105138143 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0010 | CLEAN RELAY BOX VU PANELS GRIDS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | RES | A330.MPD.212600-07-1 | 2026-09-08 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
278 | 70461604 | HS-TEV | 0016404190 |  | 2105138147 | AC01 | EWIS | 2026-09-13 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF AVIONICS COMPT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-121-01-1 | 2026-09-13 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
279 | 70461604 | HS-TEV | 0016404221 |  | 2105138172 | AC01 |  | 2026-09-20 | 11NDT | 0010 | NDT-INSP FUSELAGE OUTFLOW VLV | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.532153-01-2 | 2026-09-12 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
280 | 70461604 | HS-TEV | 0016404224 |  | 2105138175 | AC01 |  | 2026-09-13 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-FWD CARGO DOOR HINGE ARMS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523104-01-1 | 2026-09-13 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
281 | 70461604 | HS-TEV | 0016404254 |  | 2105138203 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-EMERGENCY RAM AIR CHECK VALVE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-04-1 | 2026-09-07 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
282 | 70461604 | HS-TEV | 0016404257 |  | 2105138206 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-THE SKIN CHECK VALVE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-02-1 | 2026-09-07 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
283 | 70461604 | HS-TEV | 0016404260 |  | 2105138209 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-LOW PRESSURE GROUND AIR CHECK VALVE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-03-1 | 2026-09-07 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
284 | 70461604 | HS-TEV | 0016404276 |  | 2105138225 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11CLEAN | 0010 | CLEN-AFT CARGO DOOR HINGE ARM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | CLN | A330.MPD.523204-01-1 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
285 | 70461604 | HS-TEV | 0016404279 |  | 2105138228 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE/OPEN ACCESS PNL BULK CGO (FR73) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | INS | A330.OPR.161ACP01 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
286 | 70461604 | HS-TEV | 0016404286 |  | 2105138235 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO DOOR STOP FITTINGS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523303-01-1 | 2026-09-09 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
287 | 70461604 | HS-TEV | 0016404287 |  | 2105138236 | AC01 | EWIS | 2026-09-13 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF BULK CARGO COMPT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-171-01-1 | 2026-09-13 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
288 | 70461604 | HS-TEV | 0016404288 |  | 2105138237 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO DOOR CUTOUT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.534149-01-1 | 2026-09-12 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
289 | 70461604 | HS-TEV | 0016404363 |  | 2105138310 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/E | 0010 | OPC-MASK MICROPHONE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.235100-01-1 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
290 | 70461604 | HS-TEV | 0016404366 |  | 2105138313 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-SIDE1&SIDE2 ISOLATION OF EL NETWORK | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.242200-01-1 | 2026-08-22 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
291 | 70461604 | HS-TEV | 0016404375 |  | 2105138322 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/E | 0010 | OPC-APU AUTO FIRE EXTING TRIGGER CIRCUIT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262200-05-1 | 2026-08-25 | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
292 | 70461604 | HS-TEV | 0016404376 |  | 2105138323 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-CARGO FIREX BTL LOW PRESS IND CCT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262300-03-1 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
293 | 70461604 | HS-TEV | 0016404382 |  | 2105138329 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/E | 0010 | OPC-CAPT & F/O ACP SW TO THE THIRD ACP | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.235100-02-1 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
294 | 70461604 | HS-TEV | 0016404383 |  | 2105138330 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/E | 0010 | OPC-CVR RECORDING LOGIC | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.237100-02-1 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
295 | 70461604 | HS-TEV | 0016404389 |  | 2105138336 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/E | 0010 | OPC-EMER LT SYS AUTO&MANUAL CTL CCT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.335100-03-1 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
296 | 70461604 | HS-TEV | 0016404484 |  | 2105138431 | AC01 | EWIS | 2026-09-12 | 11LQ/IA | 0010 | LH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-500-01-1 | 2026-09-12 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
297 | 70461604 | HS-TEV | 0016404491 |  | 2105138438 | AC01 | EWIS | 2026-09-10 | 11LQ/IA | 0010 | RH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-523-01-1 | 2026-09-13 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
298 | 70461604 | HS-TEV | 0016404506 |  | 2105138453 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0010 | [LHW-INSP-REFUEL/DEFUEL SYSTEM AREA] | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | DVI | A330.MPD.282500-01-3 | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
299 | 70461604 | HS-TEV | 0016404588 |  | 2105138532 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11NDT | 0010 | NDT MID PAX/CREW DR UNDER SCUFF PLATES | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.532124-02-5,532124-02-9 | 2026-09-10 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
300 | 70461604 | HS-TEV | 0016404589 |  | 2105138533 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11NDT | 0010 | NDT MID PAX/CREW DR CUTOUT UPPER CORNER | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.532125-01-9 | 2026-09-10 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
301 | 70461604 | HS-TEV | 0016404591 |  | 2105138535 | AC01 |  | 2026-09-13 | 11NDT | 0010 | NDT-AREA BEHIND AFT PAX DR SCUFF-PLATE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.534132-02-1;534132-02-2 | 2026-09-10 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
302 | 70461604 | HS-TEV | 0016404593 |  | 2105138537 | AC01 |  | 2026-09-13 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO NET AND ASSEMBLIES | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255400-04-1 | 2026-09-13 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
303 | 70461604 | HS-TEV | 0016404594 |  | 2105138538 | AC01 |  | 2026-09-13 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO NET SCREEN | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255400-05-1 | 2026-09-12 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
304 | 70461604 | HS-TEV | 0016404595 |  | 2105138539 | AC01 |  | 2026-09-13 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO SCREEN DECOMPRESSION TAR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255400-06-1 | 2026-09-13 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
305 | 70461604 | HS-TEV | 0016404618 |  | 2105138550 | AC01 |  | 2026-09-13 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THE BULK CARGO COMP (ZONE 823) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-823-01-1 | 2026-09-13 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
306 | 70461604 | HS-TEV | 0016452457 |  | 2105151067 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11NDT | 0010 | NDT-EMERGENCY EXIT UNDER SCUFF PLATE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.533195-02-1;533195-02-9 | 2026-09-09 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
307 | 70461604 | HS-TEV | 0016526404 |  | 2105151067 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11SH | 0020 | NDT-EMERGENCY EXIT UNDER SCUFF PLATE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.533195-02-1;533195-02-9 | 2026-09-09 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
308 | 70461604 | HS-TEV | 0016491391 | 1103188489 | 2105162148 | AC02 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF LININGS,FLOOR PANELS AT FR 73 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | VCK | A330.MPD.255400-01-1 | 2026-09-13 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
309 | 70461604 | HS-TEV | 0016506139 | EV095B270826 | EV095B270826 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CMPST | 0010 | CABIN COCKPIT DOOR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
310 | 70461604 | HS-TEV | 0016522970 | EV099B040926 | EV099B040926 | AC05 |  | 2026-09-04 | 11SH | 0010 | WAC FOUND AFT CARGO LIP POOR CONDITION | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 16:46:00 | 2026-09-08 | 19:00:00
311 | 70461604 | HS-TEV | 0016526726 | EV109B070926 | EV109B070926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CLEAN | 0010 | CABIN DADO PANEL | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-09 | 2026-09-07 | 16:18:00 | 2026-09-08 | 19:00:00
312 | 70461604 | HS-TEV | 0016527784 | EV112B080926 | EV112B080926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11CLEAN | 0010 | CABIN GALLEYS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 09:26:00 | 2026-09-08 | 19:00:00
313 | 70461604 | HS-TEV | 0016528741 | EV116B080926 | EV116B080926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | LH/RH ELEVATOR INBORD UPPER SKIN ALONG T | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-15 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
314 | 70461604 | HS-TEV | 0016404119 |  | 2105138092 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 1 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521106-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
315 | 70461604 | HS-TEV | 0016404120 |  | 2105138092 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 1 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521106-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
316 | 70461604 | HS-TEV | 0016404127 |  | 2105138096 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 4 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521304-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
317 | 70461604 | HS-TEV | 0016404128 |  | 2105138096 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 4 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521304-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
318 | 70461604 | HS-TEV | 0016404129 |  | 2105138097 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF DOOR 3 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.522202-02-1 | 2026-09-11 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
319 | 70461604 | HS-TEV | 0016404130 |  | 2105138097 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF DOOR 3 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.522202-02-1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
320 | 70461604 | HS-TEV | 0016404131 |  | 2105138098 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF DOOR 3 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.522204-01-1 | 2026-09-12 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
321 | 70461604 | HS-TEV | 0016404132 |  | 2105138098 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF DOOR 3 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.522204-01-1 | 2026-09-12 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
322 | 70461604 | HS-TEV | 0016404133 |  | 2105138099 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF FWD CARGO DOOR INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523102-02-1 | 2026-09-12 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
323 | 70461604 | HS-TEV | 0016404137 |  | 2105138103 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF BULK CARGO DOOR INTERNAL STRUCTUR | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523302-02-1 | 2026-09-09 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
324 | 70461604 | HS-TEV | 0016404138 |  | 2105138104 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF BULK CARGO DOOR EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523304-01-1 | 2026-09-09 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
325 | 70461604 | HS-TEV | 0016404216 |  | 2105138167 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF FWD CGO DOOR | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.523100-01-1 | 2026-09-07 | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
326 | 70461604 | HS-TEV | 0016404275 |  | 2105138224 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF AFT CGO DOOR | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.523200-01-1 | 2026-09-07 | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
327 | 70461604 | HS-TEV | 0016404527 |  | 2105138474 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG AXLE SLEEVE-LH MLG | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
328 | 70461604 | HS-TEV | 0016404533 |  | 2105138480 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG AXLE SLEEVE-RH MLG | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
329 | 70461604 | HS-TEV | 0016403829 |  | 2105137830 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11NDT | 0010 | NDT-INTERNAL STRUCTURE FR47 STGR20-23. | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 0 | AD | CABIN_INTERIOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.533114-01-10 | 2026-09-12 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
330 | 70461604 | HS-TEV | 0016403859 |  | 2105137860 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/E | 0010 | OPC FCSC1 RUDDER SERVO LOOP | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OP | A330.MPD.279000-15-1 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
331 | 70461604 | HS-TEV | 0016403877 |  | 2105137877 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL PYLON ACCESS PANELS PYLON2 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-453-01-1,ZL-454-05-2 | 2026-09-07 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
332 | 70461604 | HS-TEV | 0016404191 |  | 2105138148 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-SKIN & FAIL SAFE RING DR NO 1 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.531112-02-1 | 2026-09-09 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
333 | 70461604 | HS-TEV | 0016404207 |  | 2105138163 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0010 | REM OF LWR DECK CGO FIREX COMPONENTS | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
334 | 70461604 | HS-TEV | 0016404208 |  | 2105138163 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0020 | REM OF LWR DECK CGO FIREX COMPONENTS | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 | 2026-09-12 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
335 | 70461604 | HS-TEV | 0016404209 |  | 2105138163 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0030 | REM OF LWR DECK CGO FIREX COMPONENTS | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 | 2026-09-12 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
336 | 70461604 | HS-TEV | 0016404249 |  | 2105138198 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0010 | REM -DOWN STREAM CHECK VALVE | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215000-06-1 | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
337 | 70461604 | HS-TEV | 0016404263 |  | 2105138212 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LQ/IA | 0010 | REM-PARTITION PANEL FR39.1 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.215000-05-1,215000-06-1 | 2026-09-04 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
338 | 70461604 | HS-TEV | 0016404300 |  | 2105138249 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11SH | 0010 | REM -BULK CARGO DOOR SCUFF PLATE | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.534144-01-1;534144-03-1 | 2026-09-09 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
339 | 70461604 | HS-TEV | 0016404396 |  | 2105138343 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-POWER SUPPLY OF FCSC 2 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-09-2 | 2026-08-23 | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
340 | 70461604 | HS-TEV | 0016404445 |  | 2105138392 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0010 | REM UPPER FWD PYLON PANEL-RR PYL#1 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-452-01-1 | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
341 | 70461604 | HS-TEV | 0016404507 |  | 2105138454 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0010 | [INSP-REFUEL/DEFUEL SYSTEM AREA] | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | DVI | A330.MPD.282500-01-3 | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
342 | 70461604 | HS-TEV | 0016404508 |  | 2105138455 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | LHW-REM OF ACCESS PANELS LOWER T/E | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-02-1 | 2026-09-09 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
343 | 70461604 | HS-TEV | 0016404511 |  | 2105138458 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | [RHW-REM OF ACCESS PANELS LOWER T/E] | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-02-1 | 2026-09-09 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
344 | 70461604 | HS-TEV | 0016404617 |  | 2105138549 | AC01 |  | 2026-09-13 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THE AFT CARGO COMP (ZONE 822) | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-822-01-1 | 2026-09-12 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
345 | 70461604 | HS-TEV-78-32-0007-4130KS_ENG2 | 0016541858 | 1103197533 | 2105174511 | AC02 |  | 2026-09-16 | 11LHM/A | 0010 | F/26-236:HS-TEV Engine2 T/R LH_REMOVAL | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REM | A330.ED.BKKJA-F/26-236 | 2026-09-16 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
346 | 70461604 | HS-TEV-78-32-0007-4130KS_ENG2 | 0016541859 | 1103197533 | 2105174511 | AC02 |  | 2026-09-16 | 11U | 0020 | F/26-236:HS-TEV Engine2 T/R LH_REMOVAL | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REM | A330.ED.BKKJA-F/26-236 | 2026-09-16 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
347 | 70461604 | HS-TEV | 0016531940 | EV122B100926 | EV122B100926 | AC05 |  | 2026-09-15 | 11PAINT | 0010 | RH WING TIP LEADING EDGE OUTER SKIN PAIN | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-11 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
348 | 70461604 | HS-TEV | 0016404017 |  | 2105138007 | AC01 |  | 2026-09-09 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION OF TRIMMABLE HOR STAB. | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.274000-01-1 | 2026-09-09 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
349 | 70461604 | HS-TEV | 0016403996 |  | 2105137986 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | TOP-UP FLAP PCU TO CONFIRM THE FLUID LVL | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.275100-01-1 | 2026-09-10 | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
350 | 70461604 | HS-TEV | 0016404000 |  | 2105137990 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF ALL SLAT STEADY BEARINGS - LHW | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.278000-06-1 | 2026-09-12 | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
351 | 70461604 | HS-TEV | 0016404134 |  | 2105138100 | AC01 |  | 2026-09-13 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF FWD CARGO DOOR EXTERNAL SURFACE | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523111-01-1 | 2026-09-12 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
352 | 70461604 | HS-TEV | 0016404135 |  | 2105138101 | AC01 |  | 2026-09-13 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF AFT CARGO DOOR INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523202-02-1 | 2026-09-12 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
353 | 70461604 | HS-TEV | 0016404187 |  | 2105138144 | AC01 |  | 2026-09-15 | 11CLEAN | 0010 | CLEAN OF NLG WELL COMPARTMENT & DOORS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | CLN | A330.MPD.ZL-123-01-1 | 2026-09-09 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
354 | 70461604 | HS-TEV | 0016404210 |  | 2105138164 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0010 | INST OF LWR DECK CGO FIREX COMPONENTS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 | 2026-09-12 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
355 | 70461604 | HS-TEV | 0016404211 |  | 2105138164 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0020 | INST OF LWR DECK CGO FIREX COMPONENTS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 | 2026-09-12 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
356 | 70461604 | HS-TEV | 0016404212 |  | 2105138164 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/A | 0030 | INST OF LWR DECK CGO FIREX COMPONENTS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 | 2026-09-12 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
357 | 70461604 | HS-TEV | 0016491390 | 1103188487 | 2105162147 | AC02 |  | 2026-09-15 | 11LHM/A | 0010 | GVI LININGS,FLOOR PANELS AT AFT CGO COMP | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | VCK | A330.MPD.255300-01-1 | 2026-09-13 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
358 | 70461604 | HS-TEV | 0016503084 | EV080B250826 | EV080B250826 | AC05 |  | 2026-08-25 | 11CMPST | 0010 | CABIN LAVATORY | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-26 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
359 | 70461604 | HS-TEV | 0016503162 | EV084B260826 | EV084B260826 | AC05 |  | 2026-08-26 | 11CMPST | 0010 | 72:LP COMPRESSOR ANNULUS FILLERS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-INSP-N-W |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 13:54:00 | 2026-08-26 | 19:00:00
360 | 70461604 | HS-TEV | 0016506086 | EV085B270826 | EV085B270826 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11PAINT | 0010 | 57:L/E WING UPPER PYLON | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-04 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
361 | 70461604 | HS-TEV | 0016522870 | EV097B040926 | EV097B040926 | AC05 |  | 2026-09-07 | 11SH | 0010 | AFT CRG DOOR FRAME BROKEN | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-09-04 | 2026-01-01 | 11:19:00 | 2026-09-04 | 18:00:00
362 | 70461604 | HS-TEV | 0016523587 | EV101B050926 | EV101B050926 | AC05 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | RH PYLON FWD BOTTLE - FIRE EXTINGUISHER | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-09-10 | 2026-09-05 | 08:39:00 | 2026-09-08 | 19:00:00
363 | 70461604 | HS-TEV | 0016526693 | EV107B070926 | EV107B070926 | AC05 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0010 | FUEL:VALVE WATER DRAIN VALVE POOR CONDIT | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-08 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
364 | 70461604 | HS-TEV | 0016404432 |  | 2105138379 | AC01 |  | 2026-09-08 | 11LHM/A | 0010 | INSP WING AND TRIM TANK NACA VENT INTAKE | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | VIC | A330.MPD.281200-02-1 | 2026-09-08 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
365 | 70461604 | HS-TEV | 0016404522 |  | 2105138469 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG WHEELS-LH MLG | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
366 | 70461604 | HS-TEV | 0016404524 |  | 2105138471 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG WHEEL BRAKE -LH MLG | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
367 | 70461604 | HS-TEV | 0016404526 |  | 2105138473 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG AXLE SLEEVE-LH MLG | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
368 | 70461604 | HS-TEV | 0016404528 |  | 2105138475 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG WHEELS-RH MLG | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
369 | 70461604 | HS-TEV | 0016404530 |  | 2105138477 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG WHEEL BRAKE-RH MLG | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
370 | 70461604 | HS-TEV | 0016404532 |  | 2105138479 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG AXLE SLEEVE-RH MLG | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
371 | 70461604 | HS-TEV | 0016403823 |  | 2105137824 | AC01 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0010 | LEAK CHECK VACUUM TOILET BEFORE CLEAN | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | CABIN_LAVATORY | BKK_H | OPC | A330.MPD.383100-05-1 | 2026-09-12 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
372 | 70461604 | HS-TEV | 0016403999 |  | 2105137989 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | TOP-UP SLAT PCU GEARBOX TO CONFRM FLUID | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.278000-03-1 | 2026-09-10 | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
373 | 70461604 | HS-TEV | 0016404173 |  | 2105138130 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | OPEN CARGO COMPT DOORS | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA19 | 2026-09-06 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
374 | 70461604 | HS-TEV | 0016404471 |  | 2105138418 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | TOP-UP SLAT SYS TORQUE LIMITER LH | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.278000-04-1,278000-04-3 | 2026-09-10 | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
375 | 70461604 | HS-TEV | 0016404472 |  | 2105138419 | AC01 |  | 2026-09-10 | 11LHM/A | 0010 | [TOP-UP SLAT SYS TORQUE LIMITER] RH | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.278000-04-1,278000-04-3 | 2026-09-10 | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
376 | 70461604 | HS-TEV | 0016404523 |  | 2105138470 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG WHEELS-LH MLG | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
377 | 70461604 | HS-TEV | 0016404525 |  | 2105138472 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG WHEEL BRAKE-LH MLG | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
378 | 70461604 | HS-TEV | 0016404529 |  | 2105138476 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG WHEELS-RH MLG | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
379 | 70461604 | HS-TEV | 0016404531 |  | 2105138478 | AC01 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG WHEEL BRAKE-RH MLG | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
380 | 70461604 | HS-TEV | 0016404302 |  | 2105138251 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF DRAIN HOLE LWR FUSEL FR1,80 | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | VIC | A330.MPD.531900-01-1 | 2026-09-09 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
381 | 70461604 | HS-TEV | 0016352224 | EV009C250526 | EV009C250526 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 38 LAV 73 BUMPER AT OUTSIDE DOOR BROKEN | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-05-25 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
382 | 70461604 | HS-TEV | 0016352226 | EV009C250526 | EV009C250526 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0020 | 38 LAV 73 BUMPER AT OUTSIDE DOOR BROKEN | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
383 | 70461604 | HS-TEV | 0016352225 | EV009C250526 | EV009C250526 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 38 LAV 73 BUMPER AT OUTSIDE DOOR BROKEN | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
384 | 70461604 | HS-TEV | 0016352228 | EV010C250526 | EV010C250526 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 30G ARMREST COVER BROKEN | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-05-25 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
385 | 70461604 | HS-TEV | 0016352230 | EV010C250526 | EV010C250526 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0020 | 25 30G ARMREST COVER BROKEN | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
386 | 70461604 | HS-TEV | 0016352229 | EV010C250526 | EV010C250526 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 30G ARMREST COVER BROKEN | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
387 | 70461604 | HS-TEV | 0015991850 | EV029C211025 | EV029C211025 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 L53 SPARE TOILET COMPARTMENT COVER BR | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
388 | 70461604 | HS-TEV | 0015991953 | EV029C211025 | EV029C211025 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0020 | 25 L53 SPARE TOILET COMPARTMENT COVER BR | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
389 | 70461604 | HS-TEV | 0015991952 | EV029C211025 | EV029C211025 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 L53 SPARE TOILET COMPARTMENT COVER BR | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
390 | 70461604 | HS-TEV | 0015708144 | EV035C110525 | EV035C110525 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 LAV 53 THERE IS SCRATCH ON THE CORNER | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
391 | 70461604 | HS-TEV | 0015708146 | EV035C110525 | EV035C110525 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11CMPST | 0020 | 25 LAV 53 THERE IS SCRATCH ON THE CORNER | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-03-09 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
392 | 70461604 | HS-TEV | 0016000703 | EV072C281025 | EV072C281025 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 11 20G PLACARD ''PASTEN SEAT BELT'' UNDE | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
393 | 70461604 | HS-TEV | 0016000704 | EV072C281025 | EV072C281025 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 11 20G PLACARD ''PASTEN SEAT BELT'' UNDE | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2025-10-28 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
394 | 70461604 | HS-TEV | 0016504712 | EV085B260826 | EV085B260826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11CA | 0010 | CABIN;25 CARPET WALKWAY ALL ZONE NEED TO | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/C | REP |  | 2026-09-04 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
395 | 70461604 | HS-TEV | 0016506098 | EV087B270826 | EV087B270826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11PAINT | 0010 | 11:GREEN HYD.SERVICE PANEL PLACARD | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-07 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
396 | 70461604 | HS-TEV | 0016506104 | EV090B270826 | EV090B270826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11PAINT | 0010 | 11:FLAP TRACK FAIRING NUMERING | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-07 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
397 | 70461604 | HS-TEV | 0016506109 | EV092B270826 | EV092B270826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11PAINT | 0010 | 11:WING FLAP TRACK FAIRING NUMBERING | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-10 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
398 | 70461604 | HS-TEV | 0016346262 | EV097C220526 | EV097C220526 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 23 32A IFE SCREEN LOOSE FROM SOCKET . | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-05-22 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
399 | 70461604 | HS-TEV | 0016346264 | EV097C220526 | EV097C220526 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0020 | 23 32A IFE SCREEN LOOSE FROM SOCKET . | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
400 | 70461604 | HS-TEV | 0016346263 | EV097C220526 | EV097C220526 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 23 32A IFE SCREEN LOOSE FROM SOCKET . | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
401 | 70461604 | HS-TEV | 0016528678 | EV113B080926 | EV113B080926 | AC05 |  | 2026-09-08 | 11CMPST | 0010 | LOWER FUSELAGE RAM AIR INLET DOOR INLET | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-08 | 11:32:00 | 2026-09-08 | 19:00:00
402 | 70461604 | HS-TEV | 0016528679 | EV113B080926 | EV113B080926 | AC05 |  | 2026-09-08 | 11PAINT | 0020 | LOWER FUSELAGE RAM AIR INLET DOOR INLET | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-11 | 2026-09-08 | 11:32:00 | 2026-09-08 | 19:00:00
403 | 70461604 | HS-TEV | 0016533924 | EV132B120926 | EV132B120926 | AC05 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0010 | 25:B/C PASSENGER SEAT | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-12 | 10:28:00 | 2026-09-12 | 19:00:00
404 | 70461604 | HS-TEV | 0016533925 | EV132B120926 | EV132B120926 | AC05 |  | 2026-09-12 | 11CLEAN | 0020 | 25:B/C PASSENGER SEAT | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 10:28:00 | 2026-09-12 | 19:00:00
405 | 70461604 | HS-TEV | 0016533926 | EV132B120926 | EV132B120926 | AC05 |  | 2026-09-12 | 11CMPST | 0030 | 25:B/C PASSENGER SEAT | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-12 | 10:28:00 | 2026-09-12 | 19:00:00
406 | 70461604 | HS-TEV | 0016533927 | EV132B120926 | EV132B120926 | AC05 |  | 2026-09-12 | 11LHM/C | 0040 | 25:B/C PASSENGER SEAT | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-12 | 10:28:00 | 2026-09-12 | 19:00:00
407 | 70461604 | HS-TEV | 0016533956 | EV134B120926 | EV134B120926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/C | 0010 | 25:DADO PANEL | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
408 | 70461604 | HS-TEV | 0016533957 | EV134B120926 | EV134B120926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11CLEAN | 0020 | 25:DADO PANEL | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-12 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
409 | 70461604 | HS-TEV | 0016533958 | EV134B120926 | EV134B120926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11CMPST | 0030 | 25:DADO PANEL | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
410 | 70461604 | HS-TEV | 0016533959 | EV134B120926 | EV134B120926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11PAINT | 0040 | 25:DADO PANEL | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
411 | 70461604 | HS-TEV | 0016533960 | EV134B120926 | EV134B120926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/C | 0050 | 25:DADO PANEL | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
412 | 70461604 | HS-TEV | 0016404087 |  | 2105138068 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | GVI SHROUD BOX (EWIS) LHW | REL PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-572-01-5 | 2026-09-10 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
413 | 70461604 | HS-TEV | 0016404095 |  | 2105138076 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF T/R 6 O'CLOCK BEAM PIVOT E#1 | REL PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.783227-01-1 | 2026-09-06 | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
414 | 70461604 | HS-TEV | 0016404303 |  | 2105138252 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF LOWER HALF FUSELAGE | REL PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-100-01-2 | 2026-09-10 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
415 | 70461604 | HS-TEV | 0015916759 | 1103087039 | 2105002939 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11NDT | 0010 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.ITO-531335 | 2026-09-10 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
416 | 70461604 | HS-TEV | 0015916760 | 1103087039 | 2105002939 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11NDT | 0020 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.ITO-531335 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
417 | 70461604 | HS-TEV | 0015916761 | 1103087039 | 2105002939 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11SH | 0030 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.ITO-531335 | 2026-09-11 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
418 | 70461604 | HS-TEV | 0015916762 | 1103087039 | 2105002939 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11NDT | 0040 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.ITO-531335 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
419 | 70461604 | HS-TEV | 0015916763 | 1103087039 | 2105002939 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11SH | 0050 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.ITO-531335 | 2026-09-12 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
420 | 70461604 | HS-TEV | 0015916764 | 1103087039 | 2105002939 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11SH | 0060 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.ITO-531335 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
421 | 70461604 | HS-TEV | 0015916765 | 1103087039 | 2105002939 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11LHM/A | 0070 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.ITO-531335 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
422 | 70461604 | HS-TEV | 0016404048 |  | 2105138037 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LQ/IA | 0010 | DET OF OF NOSE LANDING GEAR, HINGES | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.528203-01-3 | 2026-09-05 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
423 | 70461604 | HS-TEV | 0016404049 |  | 2105138037 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LQ/IA | 0020 | DET OF OF NOSE LANDING GEAR, HINGES | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.528203-01-3 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
424 | 70461604 | HS-TEV | 0016501222 | EV073A240826 | EV073A240826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | LOWER DECK CARGO LOADING SYSTEM | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
425 | 70461604 | HS-TEV | 0016501223 | EV073A240826 | EV073A240826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11SH | 0020 | LOWER DECK CARGO LOADING SYSTEM | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
426 | 70461604 | HS-TEV | 0016501224 | EV073A240826 | EV073A240826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0030 | LOWER DECK CARGO LOADING SYSTEM | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
427 | 70461604 | HS-TEV | 0016501225 | EV074A240826 | EV074A240826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | LOWER DECK CARGO LOADING SYS | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
428 | 70461604 | HS-TEV | 0016501226 | EV074A240826 | EV074A240826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11SH | 0020 | LOWER DECK CARGO LOADING SYS | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
429 | 70461604 | HS-TEV | 0016501227 | EV074A240826 | EV074A240826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0030 | LOWER DECK CARGO LOADING SYS | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
430 | 70461604 | HS-TEV | 0016404057 |  | 2105138043 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LQ/IA | 0010 | DET FUSELAGE EXTERNAL STRUCTURE, KEEL BE | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | DET | A330.MPD.571164-01-2 | 2026-09-05 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
431 | 70461604 | HS-TEV | 0016404058 |  | 2105138043 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | DET FUSELAGE EXTERNAL STRUCTURE, KEEL BE | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | DET | A330.MPD.571164-01-2 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
432 | 70461604 | HS-TEV | 0015807713 | EV029C100725 | EV029C100725 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 24K IN ARM MONITOR LOOSE | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2025-07-11 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
433 | 70461604 | HS-TEV | 0015807714 | EV029C100725 | EV029C100725 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 24K IN ARM MONITOR LOOSE | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
434 | 70461604 | HS-TEV | 0016503085 | EV081B250826 | EV081B250826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11CMPST | 0010 | CABIN LAVATORY | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
435 | 70461604 | HS-TEV | 0016506088 | EV081B250826 | EV081B250826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11PAINT | 0020 | CABIN LAVATORY | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
436 | 70461604 | HS-TEV | 0016506113 | EV093B270826 | EV093B270826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11PAINT | 0010 | 11:INLET RAM AIRDOOR | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-09 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
437 | 70461604 | HS-TEV | 0016531933 | EV121B100926 | EV121B100926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | LH/RH WING NAVIGATION LIGHT LENSES CLOUD | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-15 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
438 | 70461604 | HS-TEV | 0016531934 | EV121B100926 | EV121B100926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 21SDB1 | 0020 | LH/RH WING NAVIGATION LIGHT LENSES CLOUD | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-15 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
439 | 70461604 | HS-TEV | 0016531935 | EV121B100926 | EV121B100926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0030 | LH/RH WING NAVIGATION LIGHT LENSES CLOUD | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
440 | 70461604 | HS-TEV | 0016532572 | EV128B110926 | EV128B110926 | AC05 |  | 2026-09-11 | 11LHM/A | 0010 | AFT. CARGO COMPARTMENT POWER DRIVE UNIT | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 10:06:00 | 2026-09-11 | 19:00:00
441 | 70461604 | HS-TEV | 0016331674 | EV073C140526 | EV073C140526 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 ESPRESSO MAKER COMP 1A06 INOP | REL PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-05-15 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
442 | 70461604 | HS-TEV | 0016331675 | EV073C140526 | EV073C140526 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 ESPRESSO MAKER COMP 1A06 INOP | REL PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
443 | 70461604 | HS-TEV | 0016170950 | EV081C080226 | EV081C080226 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 SEAT 41A HEADREST COVER MISSING. | REL PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-02-08 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
444 | 70461604 | HS-TEV | 0016177828 | EV081C080226 | EV081C080226 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 SEAT 41A HEADREST COVER MISSING. | REL PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
445 | 70461604 | HS-TEV | 0016403893 |  | 2105137891 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR NDT WING REAR SPAR FW -LH | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | REM | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-09-14 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
446 | 70461604 | HS-TEV | 0016403901 |  | 2105137897 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR NDT WING REAR SPAR FW -RH | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | REM | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-09-14 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
447 | 70461604 | HS-TEV | 0015993488 | EV019C201025 | EV019C201025 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 23 50K MONITOR LOOSED | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2025-10-22 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
448 | 70461604 | HS-TEV | 0015994297 | EV019C201025 | EV019C201025 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 23 50K MONITOR LOOSED | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
449 | 70461604 | HS-TEV | 0015777113 | 1103063888 | 2104962726 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11SH | 0010 | 570785: INSP FASTENER HOLES AT FR 40 | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | NDT | A330.TO.570785-08 | 2026-09-07 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
450 | 70461604 | HS-TEV | 0015777114 | 1103063888 | 2104962726 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11NDT | 0020 | 570785: INSP FASTENER HOLES AT FR 40 | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | NDT | A330.TO.570785-08 | 2026-09-09 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
451 | 70461604 | HS-TEV | 0015777115 | 1103063888 | 2104962726 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11LHM/A | 0030 | 570785: INSP FASTENER HOLES AT FR 40 | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | NDT | A330.TO.570785-08 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
452 | 70461604 | HS-TEV | 0016403914 |  | 2105137908 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11NDT | 0010 | NDT SPLICE PLATE CIRCUMFER FR72 LH/RH. | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.534107-02-5 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
453 | 70461604 | HS-TEV | 0016511928 |  | 2105137908 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11SH | 0020 | NDT SPLICE PLATE CIRCUMFER FR72 LH/RH. | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.534107-02-5 | 2026-09-14 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
454 | 70461604 | HS-TEV | 0016476768 | EV014C090826 | EV014C090826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 SEAT 17K RECLINE INOP . | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
455 | 70461604 | HS-TEV | 0016476770 | EV014C090826 | EV014C090826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0020 | 25 SEAT 17K RECLINE INOP . | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
456 | 70461604 | HS-TEV | 0016476769 | EV014C090826 | EV014C090826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 SEAT 17K RECLINE INOP . | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-08-09 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
457 | 70461604 | HS-TEV | 0015843868 | 1103075136 | 2104982322 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | CLN IP AND HP COMPRESSORS - ENG 1 | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200200-TG01 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
458 | 70461604 | HS-TEV | 0015843869 | 1103075136 | 2104982322 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0020 | CLN IP AND HP COMPRESSORS - ENG 1 | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200200-TG01 | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
459 | 70461604 | HS-TEV | 0016404297 |  | 2105138246 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11SH | 0010 | INST-MID PAX/CREW DOOR SCUFF PLATE | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.532124-01-1 | 2026-09-15 | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
460 | 70461604 | HS-TEV | 0016404299 |  | 2105138248 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11SH | 0010 | INST-AFT PAX/CREW DOOR SCUFF PLATES | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.534132-01-1;534132-02-1 | 2026-09-14 | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
461 | 70461604 | HS-TEV | 0016111989 | EV001C291225 | EV001C291225 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 27B HANDSET INOP. | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-04-28 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
462 | 70461604 | HS-TEV | 0016112700 | EV001C291225 | EV001C291225 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 27B HANDSET INOP. | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-01-01 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
463 | 70461604 | HS-TEV | 0016304640 | EV001C291225 | EV001C291225 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0030 | 25 27B HANDSET INOP. | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
464 | 70461604 | HS-TEV | 0016428208 | EV084C110726 | EV084C110726 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 23 SEAT 31A, 31F, 41A, 41B, 51D IFE INOP | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-14 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
465 | 70461604 | HS-TEV | 0016428210 | EV084C110726 | EV084C110726 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0020 | 23 SEAT 31A, 31F, 41A, 41B, 51D IFE INOP | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
466 | 70461604 | HS-TEV | 0016428209 | EV084C110726 | EV084C110726 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 23 SEAT 31A, 31F, 41A, 41B, 51D IFE INOP | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
467 | 70461604 | HS-TEV | 0015824394 | EV093C200725 | EV093C200725 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 23 31B MONITOR BROKEN. | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2025-07-26 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
468 | 70461604 | HS-TEV | 0015824395 | EV093C200725 | EV093C200725 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 23 31B MONITOR BROKEN. | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
469 | 70461604 | HS-TEV | 0016490187 | EV097F170826 | EV097F170826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 21 VENT PACK BAY VENT FAULT | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | C | Category C |  | BKK_L | REP |  | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
470 | 70461604 | HS-TEV | 0016490188 | EV097F170826 | EV097F170826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 21 VENT PACK BAY VENT FAULT | REL PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | C | Category C |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
471 | 70461604 | HS-TEV | 0016499044 |  | 2105137977 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/C | 0010 | REPLACE SEAT COVERS | REL MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RAR | A330.MPD.2521000002-TG01 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
472 | 70461604 | HS-TEV | 0016403985 |  | 2105137977 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/C | 0030 | REPLACE SEAT COVERS | REL MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RAR | A330.MPD.2521000002-TG01 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
473 | 70461604 | HS-TEV | 0015897481 | EV099C280825 | EV099C280825 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 51G MONITOR HINGE BROKEN | REL MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
474 | 70461604 | HS-TEV | 0015897482 | EV099C280825 | EV099C280825 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 51G MONITOR HINGE BROKEN | REL MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
475 | 70461604 | HS-TEV | 0016402770 |  | 2105137751 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC CROSSFEED VALVE USING IND MOTOR | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.282300-02-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
476 | 70461604 | HS-TEV | 0016402773 |  | 2105137754 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP GVI INNER T/E FIXED STRUCTURE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-573-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
477 | 70461604 | HS-TEV | 0016402775 |  | 2105137756 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI INNER T/E FIXED STRUCTURE -LH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-573-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
478 | 70461604 | HS-TEV | 0016403776 |  | 2105137757 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI INNER T/E FIXED STRUCTURE -RH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-573-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
479 | 70461604 | HS-TEV | 0016403777 |  | 2105137758 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP GVI INNER T/E FIXED STRUCTURE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-573-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
480 | 70461604 | HS-TEV | 0016403778 |  | 2105137759 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP GVI INNER T/E FIXED STRUCTURE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-573-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
481 | 70461604 | HS-TEV | 0016403779 |  | 2105137780 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR GVI LH CENTER T/E FIXED | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-574-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
482 | 70461604 | HS-TEV | 0016403780 |  | 2105137781 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR GVI RH CENTER T/E FIXED | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-574-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
483 | 70461604 | HS-TEV | 0016403781 |  | 2105137782 | AC01 | EWIS | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | GVI LH CENTER T/E FIXED STRUCTURE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-574-01-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
484 | 70461604 | HS-TEV | 0016403782 |  | 2105137783 | AC01 | EWIS | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | GVI RH CENTER T/E FIXED STRUCTURE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-574-01-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
485 | 70461604 | HS-TEV | 0016403783 |  | 2105137784 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP FOR GVI LH CENTER T/E FIXED | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-574-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
486 | 70461604 | HS-TEV | 0016403784 |  | 2105137785 | AC01 | EWIS | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0030 | CLOSE-UP FOR GVI RH CENTER T/E FIXED | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-574-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
487 | 70461604 | HS-TEV | 0016403785 |  | 2105137786 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR GVI LH OUTER T/E FIXED | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-575-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
488 | 70461604 | HS-TEV | 0016403786 |  | 2105137787 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR GVI RH OUTER T/E FIXED | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-575-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
489 | 70461604 | HS-TEV | 0016403788 |  | 2105137789 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI RH OUTER T/E FIXED STRUCTURE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-575-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
490 | 70461604 | HS-TEV | 0016403789 |  | 2105137790 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP FOR GVI LH OUTER T/E FIXED | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-575-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
491 | 70461604 | HS-TEV | 0016403790 |  | 2105137791 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP FOR GVI RH OUTER T/E FIXED | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-575-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
492 | 70461604 | HS-TEV | 0016403805 |  | 2105137806 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPERATIONAL CHECK OF SLAT AND FLAP SENSO | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_WING | BKK_H | INS | A330.MPD.315000-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
493 | 70461604 | HS-TEV | 0016403814 |  | 2105137815 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/E | 0010 | LOW RANGE LEAK CHECK OF PRINCIPAL | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.341300-04-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
494 | 70461604 | HS-TEV | 0016403816 |  | 2105137817 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/E | 0010 | LOW RANGE LEAK CHECK OF STANDBY PNEUMATI | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.342200-02-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
495 | 70461604 | HS-TEV | 0016403825 |  | 2105137826 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC FLY-BY-WIRE RUDDER TRIM STBY. CH. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | VIC | A330.MPD.272100-19-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
496 | 70461604 | HS-TEV | 0016403826 |  | 2105137827 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC RUDDER DAMPING MEASUREMENT BY BITE. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.272400-08-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
497 | 70461604 | HS-TEV | 0016403828 |  | 2105137829 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF THSA CHECKABLE SHEAR PIN. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.274000-18-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
498 | 70461604 | HS-TEV | 0016403830 |  | 2105137831 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN AND ACCESSORY GEARBOX -RR ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-412-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
499 | 70461604 | HS-TEV | 0016403831 |  | 2105137832 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN AND ACCESSORY GEARBOX -RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-412-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
500 | 70461604 | HS-TEV | 0016403832 |  | 2105137833 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF HOT SECTION -RR ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-413-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
501 | 70461604 | HS-TEV | 0016403833 |  | 2105137834 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF HOT SECTION -RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-413-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
502 | 70461604 | HS-TEV | 0016403834 |  | 2105137835 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION OF THRUST REVERSER-RR ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-417-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
503 | 70461604 | HS-TEV | 0016403835 |  | 2105137836 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION OF THRUST REVERSER-RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-417-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
504 | 70461604 | HS-TEV | 0016403837 |  | 2105137838 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | FUC FAN COWL LATCH TENSION-RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.711300-R4-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
505 | 70461604 | HS-TEV | 0016403840 |  | 2105137841 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THRUST RESERVER HINGE-RR ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.783200-03-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
506 | 70461604 | HS-TEV | 0016403841 |  | 2105137842 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THRUST RESERVER HINGE-RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.783200-03-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
507 | 70461604 | HS-TEV | 0016403842 |  | 2105137843 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP T/R INNER FIXED STRUCTURE-RR ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | VIC | A330.MPD.783201-R1-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
508 | 70461604 | HS-TEV | 0016403843 |  | 2105137844 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP T/R INNER FIXED STRUCTURE-RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | VIC | A330.MPD.783201-R1-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
509 | 70461604 | HS-TEV | 0016403844 |  | 2105137845 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP T/R LATCHES, SURROUNDING-RR ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.MPD.783245-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
510 | 70461604 | HS-TEV | 0016403845 |  | 2105137846 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP T/R LATCHES, SURROUNDING-RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.MPD.783245-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
511 | 70461604 | HS-TEV | 0016403846 |  | 2105137847 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP FOR DVI T/E SKIN RIB8-12 ,LH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.575025-01-5;575025-01-7 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
512 | 70461604 | HS-TEV | 0016403848 |  | 2105137849 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP FOR DVI T/E SKIN RIB8-12 ,LH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.575025-01-5;575025-01-7 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
513 | 70461604 | HS-TEV | 0016403849 |  | 2105137850 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP FOR DVI T/E SKIN RIB8-12 ,RH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.575025-01-5;575025-01-7 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
514 | 70461604 | HS-TEV | 0016403850 |  | 2105137851 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF T/E SKIN RIB8-12 ,RH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.575025-01-5;575025-01-7 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
515 | 70461604 | HS-TEV | 0016403855 |  | 2105137856 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESERVATION OF ENGINE -RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | SVC | A330.OPR.DEPRESERVE ENGINE |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
516 | 70461604 | HS-TEV | 0016403864 |  | 2105137865 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC TO CFM CLOSR OF VALVES 3 POS SW. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282700-02-4 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
517 | 70461604 | HS-TEV | 0016403868 |  | 2105137868 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/E | 0010 | DISCONNECT-AIRCRAFT STATIC GROUNDING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | SVC | A330.OPR.CONNECT-AIRCRAF |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
518 | 70461604 | HS-TEV | 0016403870 |  | 2105137870 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC SECONDARY AND TERTIARY LOCK-RR ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.783700-R1-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
519 | 70461604 | HS-TEV | 0016403871 |  | 2105137871 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC SECONDARY AND TERTIARY LOCK-RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.783700-R1-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
520 | 70461604 | HS-TEV | 0016403872 |  | 2105137872 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF EXHAUST NOZZLE-RR ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-414-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
521 | 70461604 | HS-TEV | 0016403873 |  | 2105137873 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF EXHAUST NOZZLE-RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-414-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
522 | 70461604 | HS-TEV | 0016403874 |  | 2105137874 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION CHECK OF FAN COWLS-RR ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-415-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
523 | 70461604 | HS-TEV | 0016403875 |  | 2105137875 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION CHECK OF FAN COWLS-RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-415-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
524 | 70461604 | HS-TEV | 0016403878 |  | 2105137878 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL PYLON ACCESS PANELS PYLON1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-453-01-1,ZL-454-05-2 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
525 | 70461604 | HS-TEV | 0016403879 |  | 2105137879 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL PYLON ACCESS PANELS PYLON2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-453-01-1,ZL-454-05-2 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
526 | 70461604 | HS-TEV | 0016403882 |  | 2105137882 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP LOWER PYLON - RR PYLON#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-453-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
527 | 70461604 | HS-TEV | 0016403883 |  | 2105137883 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP LOWER PYLON - RR PYLON#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-453-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
528 | 70461604 | HS-TEV | 0016403886 |  | 2105137886 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC MANUAL BLEED SHUT OFF - RR ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.361100-06-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
529 | 70461604 | HS-TEV | 0016403887 |  | 2105137887 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC MANUAL BLEED SHUT OFF - RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.361100-06-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
530 | 70461604 | HS-TEV | 0016403888 |  | 2105137888 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC/VIC COMPART A, C, F DRAIN-RR PYLON1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.545100-04-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
531 | 70461604 | HS-TEV | 0016403889 |  | 2105137889 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC/VIC COMPART A, C, F DRAIN-RR PYLON2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.545100-04-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
532 | 70461604 | HS-TEV | 0016403894 |  | 2105137892 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11CLEAN | 0010 | RMV PAINT FOR NDT WING RIB 1-7 , LH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
533 | 70461604 | HS-TEV | 0016403896 |  | 2105137894 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11CLEAN | 0010 | APPLY PAINT FOR NDT WING RIB 1-7 , LH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
534 | 70461604 | HS-TEV | 0016403902 |  | 2105137898 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11CLEAN | 0010 | RMV PAINT FOR NDT WING RIB 1-7 , RH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
535 | 70461604 | HS-TEV | 0016403904 |  | 2105137900 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11CLEAN | 0010 | APPLY PAINT FOR NDT WING RIB 1-7 , RH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
536 | 70461604 | HS-TEV | 0016403907 |  | 2105137903 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/E | 0010 | OPC and CLEAN OF THE ULB | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.313300-03-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
537 | 70461604 | HS-TEV | 0016403915 |  | 2105137909 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/C | 0010 | CLOSE-UP FOR NDT SPLICE PLATE FR72. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.MPD.534107-02-5 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
538 | 70461604 | HS-TEV | 0016403920 |  | 2105137914 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LQ/IA | 0010 | RECORD-REMAINING FUEL ALL FUEL TANK. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | PP.OPR.INIT_FINAL |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
539 | 70461604 | HS-TEV | 0016403921 |  | 2105137915 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC TO CONFIRM LP VALVE RR ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.282400-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
540 | 70461604 | HS-TEV | 0016403922 |  | 2105137916 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC TO CONFIRM LP VALVE RR ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.282400-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
541 | 70461604 | HS-TEV | 0016403923 |  | 2105137917 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS -WING GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ALL WING | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
542 | 70461604 | HS-TEV | 0016403924 |  | 2105137918 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST-WING GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ALL WING | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
543 | 70461604 | HS-TEV | 0016403925 |  | 2105137919 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS -FLOOR GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
544 | 70461604 | HS-TEV | 0016403926 |  | 2105137920 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/C | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS -CABIN GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
545 | 70461604 | HS-TEV | 0016403927 |  | 2105137921 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS -IERA GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_ALL IERA | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
546 | 70461604 | HS-TEV | 0016403928 |  | 2105137922 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS-LA-C GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | ALL_ALL GRP | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
547 | 70461604 | HS-TEV | 0016403929 |  | 2105137923 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST-FLOOR GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
548 | 70461604 | HS-TEV | 0016403930 |  | 2105137924 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/C | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST- CABIN GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
549 | 70461604 | HS-TEV | 0016403931 |  | 2105137925 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/E | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST- IERA GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_ALL IERA | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
550 | 70461604 | HS-TEV | 0016403932 |  | 2105137926 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST LA-C GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | ALL_ALL GRP | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
551 | 70461604 | HS-TEV | 0016403933 |  | 2105137927 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN COWL DOOR HINGES ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711200-01-2 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
552 | 70461604 | HS-TEV | 0016403934 |  | 2105137928 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN COWL DOOR HINGES ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711200-01-2 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
553 | 70461604 | HS-TEV | 0016403935 |  | 2105137929 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN COWL DOOR LATCHES ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711246-01-2 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
554 | 70461604 | HS-TEV | 0016403936 |  | 2105137930 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN COWL DOOR LATCHES ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711246-01-2 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
555 | 70461604 | HS-TEV | 0016403937 |  | 2105137931 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IC | 0010 | INSP-PORTABLE OXYGEN FLOW MASK. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DI | A330.MPD.353200-06-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
556 | 70461604 | HS-TEV | 0016403941 |  | 2105137935 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE FAN COWL ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711300-R7-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
557 | 70461604 | HS-TEV | 0016403942 |  | 2105137936 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE FAN COWL ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711300-R7-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
558 | 70461604 | HS-TEV | 0016403943 |  | 2105137937 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE GAS GENERATOR FAIRINGS ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.722200-R1-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
559 | 70461604 | HS-TEV | 0016403944 |  | 2105137938 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE GAS GENERATOR FAIRINGS ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.722200-R1-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
560 | 70461604 | HS-TEV | 0016403945 |  | 2105137939 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE AIR INTAKE COWL ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.716100-R4-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
561 | 70461604 | HS-TEV | 0016403946 |  | 2105137940 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE AIR INTAKE COWL ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.716100-R4-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
562 | 70461604 | HS-TEV | 0016403947 |  | 2105137941 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE SPLITTER FAIRING ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.722200-R2-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
563 | 70461604 | HS-TEV | 0016403948 |  | 2105137942 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE SPLITTER FAIRING ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.722200-R2-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
564 | 70461604 | HS-TEV | 0016403949 |  | 2105137943 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THRUST REVERSER STRUCTURE ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.783201-R5-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
565 | 70461604 | HS-TEV | 0016403950 |  | 2105137944 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THRUST REVERSER STRUCTURE ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.783201-R5-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
566 | 70461604 | HS-TEV | 0016403951 |  | 2105137945 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11CLEAN | 0010 | CLEAN-(IFES) PICCOLO TUBES | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | CLN | A330.MPD.261800-13-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
567 | 70461604 | HS-TEV | 0016403952 |  | 2105137946 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | RMV-SMOKE DETECT OF AIR-EX DUCT OF IFEC | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | REM | A330.MPD.261800-13-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
568 | 70461604 | HS-TEV | 0016403954 |  | 2105137948 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | FUC AIR EXTRACTION POINT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.261800-13-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
569 | 70461604 | HS-TEV | 0016403973 |  | 2105137965 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL LOWER FAIRING (RR)#RH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.OPR.545100-07-1,545100-10-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
570 | 70461604 | HS-TEV | 0016403978 |  | 2105137970 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | GVI EXTERNAL SURFACE FR53.3 AND FR54 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.533197-01-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
571 | 70461604 | HS-TEV | 0016403979 |  | 2105137971 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | FUC HEATER INSUL RESISTANCE PITOT PROBES | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.MPD.303100-01-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
572 | 70461604 | HS-TEV | 0016403994 |  | 2105137984 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | TEST HIPRESSURE GROUND CONNECTOR | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | FNC | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
573 | 70461604 | HS-TEV | 0016404002 |  | 2105137992 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FUSELAGE SKIN FR53.5 TO FR53.7 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | DET | A330.MPD.533201-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
574 | 70461604 | HS-TEV | 0016404006 |  | 2105137996 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL BELLY FAIRING 195 196 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-195-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
575 | 70461604 | HS-TEV | 0016404012 |  | 2105138002 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | INSP IP BLEED CHECK VALVE ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.361141-02-2 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
576 | 70461604 | HS-TEV | 0016404013 |  | 2105138003 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | INSP IP BLEED CHECK VALVE ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.361141-02-2 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
577 | 70461604 | HS-TEV | 0016404014 |  | 2105138004 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG AIR INT ICE PROTECTION ENG#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.302103-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
578 | 70461604 | HS-TEV | 0016404015 |  | 2105138005 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG AIR INT ICE PROTECTION ENG#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.302103-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
579 | 70461604 | HS-TEV | 0016404016 |  | 2105138006 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/C | 0010 | CHECK ECONOMY SEAT SCHEDULED. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.2521010303-TG01 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
580 | 70461604 | HS-TEV | 0016404018 |  | 2105138008 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LOW FREQUENCY UNDERWATER LOCATOR | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.256536-01-1-STC01 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
581 | 70461604 | HS-TEV | 0016404022 |  | 2105138012 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | REM - INSULATION BLANKETS FR67-68/FR70 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | REM | A330.OPR.534014-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
582 | 70461604 | HS-TEV | 0016404028 |  | 2105138018 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC-EACH EMERGENCY ISOLATION VALVE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.281100-05-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
583 | 70461604 | HS-TEV | 0016404032 |  | 2105138022 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/C | 0010 | OPC OF INERTIA LOCKING DEVICE MECHANISM. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.252100-11-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
584 | 70461604 | HS-TEV | 0016404035 |  | 2105138025 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC of THS Actuator Override Mechanism | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.274000-20-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
585 | 70461604 | HS-TEV | 0016404046 |  | 2105138035 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | Operational Check of Manual and Automati | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_ALL IERA | BKK_H | OPC | A330.MPD.464000-03-1 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
586 | 70461604 | HS-TEV | 0016404050 |  | 2105138038 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | DET of FUSELAGE SKIN EXTERNAL SURFACE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | DET | A330.MPD.534026-02-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
587 | 70461604 | HS-TEV | 0016404054 |  | 2105138040 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | DVI Aft Engine Mount Lower Beam Engine1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.712201-07-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
588 | 70461604 | HS-TEV | 0016404055 |  | 2105138041 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | DVI Aft Engine Mount Lower Beam Engine2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.712201-07-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
589 | 70461604 | HS-TEV | 0016404056 |  | 2105138042 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11NDT | 0010 | SDI (US) LARGE MEMBRANES AROUND 6 FASTEN | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.533187-01-3 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
590 | 70461604 | HS-TEV | 0016404063 |  | 2105138047 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | FUNCTIONAL CHECK OF APU BLEED VALVE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 0 | AD | FLOOR_TAIL | BKK_H | FNC | A330.MPD.361200-04-2 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
591 | 70461604 | HS-TEV | 0016404065 |  | 2105138049 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11NDT | 0010 | SDI (US) RUDDER SIDE PANEL IN AREA OF FR | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.554010-02-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
592 | 70461604 | HS-TEV | 0016404067 |  | 2105138051 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | DET OUTER WING BOTTOM SKIN RHW | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572023-02-15 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
593 | 70461604 | HS-TEV | 0016404074 |  | 2105138057 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0010 | SDI (US & X-RAY) OUT WING BOT SKIN STR15 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | SDI | A330.MPD.572183-02-10 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
594 | 70461604 | HS-TEV | 0016404075 |  | 2105138057 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0020 | SDI (US & X-RAY) OUT WING BOT SKIN STR15 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | SDI | A330.MPD.572183-02-10 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
595 | 70461604 | HS-TEV | 0016404084 |  | 2105138065 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | GVI AREA BELOW THE SATCOM ANTENNA RADOME | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-200-04-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
596 | 70461604 | HS-TEV | 0016404088 |  | 2105138069 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | GVI SHROUD BOX (EWIS) RHW | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-572-01-5 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
597 | 70461604 | HS-TEV | 0016404089 |  | 2105138070 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | ENG T/R DETAILED INSPECTION E#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783200-06-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
598 | 70461604 | HS-TEV | 0016404090 |  | 2105138071 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | ENG T/R DETAILED INSPECTION E#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783200-06-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
599 | 70461604 | HS-TEV | 0016404091 |  | 2105138072 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | DETAILED INSP ENG T/R E#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783224-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
600 | 70461604 | HS-TEV | 0016404092 |  | 2105138073 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | DETAILED INSP ENG T/R E#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783224-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
601 | 70461604 | HS-TEV | 0016404093 |  | 2105138074 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | DETAILED INSP ENG T/R PIVOT DOOR E#1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783225-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
602 | 70461604 | HS-TEV | 0016404094 |  | 2105138075 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | DETAILED INSP ENG T/R PIVOT DOOR E#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783225-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
603 | 70461604 | HS-TEV | 0016404096 |  | 2105138077 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF T/R 6 O'CLOCK BEAM PIVOT E#2 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.783227-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
604 | 70461604 | HS-TEV | 0016404097 |  | 2105138078 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LQ/IA | 0010 | GVI 2Ku components for proper mounting | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.23-11335-01-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
605 | 70461604 | HS-TEV | 0016404098 |  | 2105138078 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | GVI 2Ku components for proper mounting | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.23-11335-01-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
606 | 70461604 | HS-TEV | 0016404099 |  | 2105138079 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0010 | DET tap test 2Ku entire radome and skirt | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.53-11335-01-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
607 | 70461604 | HS-TEV | 0016404100 |  | 2105138079 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | DET tap test 2Ku entire radome and skirt | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.53-11335-01-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
608 | 70461604 | HS-TEV | 0016404101 |  | 2105138080 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0010 | NDT DET 2Ku all fasteners at ex double | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-20-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
609 | 70461604 | HS-TEV | 0016404102 |  | 2105138080 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0020 | NDT DET 2Ku all fasteners at ex double | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-20-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
610 | 70461604 | HS-TEV | 0016404103 |  | 2105138081 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0010 | NDT 2Ku all lug attachment fastener hole | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-21-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
611 | 70461604 | HS-TEV | 0016404104 |  | 2105138081 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0020 | NDT 2Ku all lug attachment fastener hole | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-21-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
612 | 70461604 | HS-TEV | 0016404105 |  | 2105138082 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0010 | NDT DET 2Ku Lightning Grounding Clips | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-22-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
613 | 70461604 | HS-TEV | 0016404106 |  | 2105138082 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0020 | NDT DET 2Ku Lightning Grounding Clips | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-22-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
614 | 70461604 | HS-TEV | 0016404107 |  | 2105138083 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0010 | NDT DET 2Ku splice plate at FR53.3 FR54 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-25-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
615 | 70461604 | HS-TEV | 0016404108 |  | 2105138083 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | NDT DET 2Ku splice plate at FR53.3 FR54 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.11339-25-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
616 | 70461604 | HS-TEV | 0016404112 |  | 2105138087 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | RESTORE (CLEAN) THE PANASONIC EXPHONE EW | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_CABIN | BKK_H | CLN | A330.MPD.233600-92-1-TG01 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
617 | 70461604 | HS-TEV | 0016404113 |  | 2105138088 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LQ/IA | 0010 | GVI 2Ku components (LRU’s) for mounting | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.23-11339-01-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
618 | 70461604 | HS-TEV | 0016404114 |  | 2105138088 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | GVI 2Ku components (LRU’s) for mounting | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.23-11339-01-STC |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
619 | 70461604 | HS-TEV | 0016404115 |  | 2105138089 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | FUN TEST BRAKE ACCUM WITH PARKI BRAKE ON | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.MPD.324000-06-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
620 | 70461604 | HS-TEV | 0016404116 |  | 2105138090 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | FUN TEST OF THE BRAKE ACCUMULATORS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.MPD.324000-07-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
621 | 70461604 | HS-TEV | 0016404150 |  | 2105138109 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/E | 0010 | Radio Electrical Test Radome | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.MPD.344100-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
622 | 70461604 | HS-TEV | 0016404156 |  | 2105138114 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | CONNECT GREEN HYD. GRND PWR SUPPLY | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA03 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
623 | 70461604 | HS-TEV | 0016404157 |  | 2105138115 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | CONNECT BLUE HYD. GRND PWR SUPPLY | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA03 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
624 | 70461604 | HS-TEV | 0016404158 |  | 2105138116 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | CONNECT YELLOW HYD. GRND PWR SUPPLY | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA03 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
625 | 70461604 | HS-TEV | 0016404161 |  | 2105138119 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LQ/IC | 0010 | CHK-ALL LOOSE & EMERG EQUIPMENTS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA08,901ACW03 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
626 | 70461604 | HS-TEV | 0016404165 |  | 2105138122 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | RECORD TOWING TIME AIRCRAFT TO HMV-DOCK. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA12 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
627 | 70461604 | HS-TEV | 0016404170 |  | 2105138127 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESSURIZARTION OF GREEN HYD. SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA18 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
628 | 70461604 | HS-TEV | 0016404171 |  | 2105138128 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESSURIZARTION OF BLUE HYD. SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA18 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
629 | 70461604 | HS-TEV | 0016404172 |  | 2105138129 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESSURIZARTION OF YELLOW HYD. SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA18 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
630 | 70461604 | HS-TEV | 0016404178 |  | 2105138135 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/C | 0010 | CHK TECH MANUALS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_COCKPIT | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA56 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
631 | 70461604 | HS-TEV | 0016404192 |  | 2105138149 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF DRAIN HOLES | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.531900-02-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
632 | 70461604 | HS-TEV | 0016404201 |  | 2105138157 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL-FLOOR PANELS Z-131/132 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.261500-02-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
633 | 70461604 | HS-TEV | 0016404205 |  | 2105138161 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | CLEAN-PICCOLO TUBE OF SMOKE DETECTION | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.261500-02-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
634 | 70461604 | HS-TEV | 0016404206 |  | 2105138162 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AVIONICS COMPT SMOKE DETECTORS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.261500-02-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
635 | 70461604 | HS-TEV | 0016404218 |  | 2105138169 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP-NDT FWD CARGO ATTACH FITTING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523105-01-1,523105-01-2 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
636 | 70461604 | HS-TEV | 0016404220 |  | 2105138171 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | REM&INST ATTACHMENT SCREW FOR NDT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.532153-01-2 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
637 | 70461604 | HS-TEV | 0016404225 |  | 2105138176 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-PISTON DRAIN VALVE IN FWD CGO | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.532900-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
638 | 70461604 | HS-TEV | 0016404226 |  | 2105138177 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC- PISTON DRAIN VALVE IN AFT CGO | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.532900-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
639 | 70461604 | HS-TEV | 0016404227 |  | 2105138178 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-PISTON DRAIN VALVE IN LWR FUSEL | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.532900-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
640 | 70461604 | HS-TEV | 0016404231 |  | 2105138180 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-FWD CARGO DOOR LOCK FITTING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.532107-01-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
641 | 70461604 | HS-TEV | 0016404232 |  | 2105138181 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11CLEAN | 0010 | GVI-FWD CARGO DOOR LOCK FITTING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | CLN | A330.MPD.532107-01-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
642 | 70461604 | HS-TEV | 0016404247 |  | 2105138196 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC -THE PACK CONTROL&INDICATING SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
643 | 70461604 | HS-TEV | 0016404248 |  | 2105138197 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | TEST-THE PACK CONTROL&INDICATING SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
644 | 70461604 | HS-TEV | 0016404261 |  | 2105138210 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF AIR CONDITION COMPT AND FAIRINGS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-191-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
645 | 70461604 | HS-TEV | 0016404264 |  | 2105138213 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LQ/IA | 0010 | INST-PARTITION PANEL FR39.1 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.215000-05-1,215000-06-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
646 | 70461604 | HS-TEV | 0016404265 |  | 2105138214 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-EMERG RAM AIR INLET SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.215500-01-1;215500-04-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
647 | 70461604 | HS-TEV | 0016404266 |  | 2105138215 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF PRESS SEAL DRAIN UPPER AFT END | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.533900-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
648 | 70461604 | HS-TEV | 0016404267 |  | 2105138216 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF LOW EXTRACTION FLOW WARNING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.212600-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
649 | 70461604 | HS-TEV | 0016404268 |  | 2105138217 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF OVERRIDE FUNCTION | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.212600-02-2 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
650 | 70461604 | HS-TEV | 0016404269 |  | 2105138218 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF AIR COND COMP VENTILATE SYS WARN | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.212500-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
651 | 70461604 | HS-TEV | 0016404270 |  | 2105138219 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-OUTFLOW VALVE CLOSE IN DITCH CONFIG | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.213100-02-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
652 | 70461604 | HS-TEV | 0016404271 |  | 2105138220 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-OUTFLOW VALVE OPENING(50%) | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.213100-03-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
653 | 70461604 | HS-TEV | 0016404272 |  | 2105138221 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-LANDING FIELD ELEVATION SELECTOR | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.213100-04-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
654 | 70461604 | HS-TEV | 0016404280 |  | 2105138229 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | INSTLL/CLOSE ACCESS PNL BULK CGO (FR73) | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | INS | A330.OPR.161ACP02 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
655 | 70461604 | HS-TEV | 0016404284 |  | 2105138233 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11CLEAN | 0010 | CLEAN-BULK CARGO DOOR STOP FITTINGS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523303-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
656 | 70461604 | HS-TEV | 0016404291 |  | 2105138240 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF PRESS SEAL DRAIN OF BULK CGO DOOR | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.534900-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
657 | 70461604 | HS-TEV | 0016404292 |  | 2105138241 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF DOOR BALANCE MECH N DOOR LATCHING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.523300-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
658 | 70461604 | HS-TEV | 0016404294 |  | 2105138243 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP NDT INSP AFT CARO ATTACH FITTIN | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523205-01-1,523205-01-2 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
659 | 70461604 | HS-TEV | 0016404304 |  | 2105138253 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-UPPER HALF OF FUSELAGE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-200-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
660 | 70461604 | HS-TEV | 0016404305 |  | 2105138254 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-ALL DOORS EXTERNAL ZONE-100 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-800-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
661 | 70461604 | HS-TEV | 0016404306 |  | 2105138255 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP - ALL PAX/CREW&EMERG EXIT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-800-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
662 | 70461604 | HS-TEV | 0016404307 |  | 2105138256 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-AIRCONDITIONING COMPARTMENT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-193-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
663 | 70461604 | HS-TEV | 0016404309 |  | 2105138258 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - GALLEY AREAS. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_GALLEY | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
664 | 70461604 | HS-TEV | 0016404310 |  | 2105138259 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - INTERIOR AREAS. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
665 | 70461604 | HS-TEV | 0016404311 |  | 2105138260 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - CABIN AREAS(FINAL) | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
666 | 70461604 | HS-TEV | 0016404312 |  | 2105138261 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - COCKPIT AREAS. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
667 | 70461604 | HS-TEV | 0016404313 |  | 2105138262 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - COCKPIT AREAS(FINAL) | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
668 | 70461604 | HS-TEV | 0016404316 |  | 2105138265 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/C | 0010 | RMV - EMERG EXIT DOOR FRAME LININGS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.200ACD47 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
669 | 70461604 | HS-TEV | 0016404317 |  | 2105138266 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/C | 0010 | INST - EMERG EXIT DOOR FRAME LININGS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.200ACD48 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
670 | 70461604 | HS-TEV | 0016404319 |  | 2105138268 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/C | 0010 | INST - PASSENGER SEAT CUSHIONS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.2521000004-TG01 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
671 | 70461604 | HS-TEV | 0016404321 |  | 2105138270 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - PASSENGER SEATS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DET | A330.MPD.252100-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
672 | 70461604 | HS-TEV | 0016404322 |  | 2105138271 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - DADO PANELS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | VCK | A330.MPD.252344-02-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
673 | 70461604 | HS-TEV | 0016404324 |  | 2105138273 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IC | 0010 | INSP-ALL HOLDER STRAPS AND FITTING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.2500000401-TG01 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
674 | 70461604 | HS-TEV | 0016404326 |  | 2105138275 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP-FWD PAX/CREW DOOR. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-831-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
675 | 70461604 | HS-TEV | 0016404327 |  | 2105138276 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP-MID PAX/CREW DOOR | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-832-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
676 | 70461604 | HS-TEV | 0016404328 |  | 2105138277 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP-AFT PAX/CREW DOOR | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-833-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
677 | 70461604 | HS-TEV | 0016404329 |  | 2105138278 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP-EMERG EXIT DOOR | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-834-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
678 | 70461604 | HS-TEV | 0016404332 |  | 2105138281 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/C | 0010 | INST - DECORATIVE COVER TO CLOSE ACCESS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | RST | A330.MPD.521000-07-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
679 | 70461604 | HS-TEV | 0016404342 |  | 2105138291 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/C | 0010 | CLEAN-COCKPIT SIDE WINDOWS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_COCKPIT | BKK_H | DVI | A330.MPD.531102-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
680 | 70461604 | HS-TEV | 0016404343 |  | 2105138292 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IC | 0010 | INSP-COCKPIT SIDE WINDOWS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | DVI | A330.MPD.531102-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
681 | 70461604 | HS-TEV | 0016404356 |  | 2105138305 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | INSTALL OF TEMPERATURE SENSOR 001-049 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | RES | A330.MPD.216000-03-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
682 | 70461604 | HS-TEV | 0016404359 |  | 2105138308 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | INSTALL OF TEMPERATURE SENSOR | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | RES | A330.MPD.216000-03-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
683 | 70461604 | HS-TEV | 0016404374 |  | 2105138321 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/E | 0010 | FUC-ENGINE FIRE PUSHBUTTON SW FUNCTIONS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.262100-14-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
684 | 70461604 | HS-TEV | 0016404377 |  | 2105138324 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-FCPC & FCSC AILERON SERVO LOOPS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
685 | 70461604 | HS-TEV | 0016404379 |  | 2105138326 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LDG GEAR INDICATING CIRCUITS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.326100-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
686 | 70461604 | HS-TEV | 0016495709 |  | 2105138331 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-EMERGENCY EVACUATION SIGNALLING SYST | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.237300-04-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
687 | 70461604 | HS-TEV | 0016404384 |  | 2105138331 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0030 | OPC-EMERGENCY EVACUATION SIGNALLING SYST | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.237300-04-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
688 | 70461604 | HS-TEV | 0016495882 |  | 2105138331 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0050 | OPC-EMERGENCY EVACUATION SIGNALLING SYST | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.237300-04-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
689 | 70461604 | HS-TEV | 0016404387 |  | 2105138334 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-APU FIREX LOW-PRESS INDICATING CCT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262200-03-2 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
690 | 70461604 | HS-TEV | 0016404390 |  | 2105138337 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-PITOT PROBE HEATING&ADR/AOA PWR SUPP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.341300-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
691 | 70461604 | HS-TEV | 0016404392 |  | 2105138339 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-RADIO ALTIMETER FAN | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.344200-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
692 | 70461604 | HS-TEV | 0016404393 |  | 2105138340 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AFT APU PUMP SHED I LAND RECOVERY CF | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.245000-05-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
693 | 70461604 | HS-TEV | 0016404394 |  | 2105138341 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-FCPC 3 POWER SUPPLY | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-11-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
694 | 70461604 | HS-TEV | 0016404395 |  | 2105138342 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ENHANCED GPWC BY BITE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.344800-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
695 | 70461604 | HS-TEV | 0016404407 |  | 2105138354 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - COMPRESSOR INLET FILTER | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | DVI | A330.MPD.384200-01-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
696 | 70461604 | HS-TEV | 0016404424 |  | 2105138371 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF APU EMERG SHUTDOWN | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.496200-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
697 | 70461604 | HS-TEV | 0016404425 |  | 2105138372 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC APU EMERG SHUT DWN CIRCUIT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.496200-02-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
698 | 70461604 | HS-TEV | 0016404426 |  | 2105138373 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF CROSSBLEED VLV IN MNL MODE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.361200-01-2,361200-01-3 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
699 | 70461604 | HS-TEV | 0016404433 |  | 2105138380 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF REAR FUSELGE SECTION (EWIS). | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-311-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
700 | 70461604 | HS-TEV | 0016404434 |  | 2105138381 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ENG FIREX BOTTLE LOW PRESS IND CCT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.262100-11-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
701 | 70461604 | HS-TEV | 0016404435 |  | 2105138382 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | TEST-ENGINE FIRING CIRCUIT CONTINUITY | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | FUC | A330.MPD.262100-13-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
702 | 70461604 | HS-TEV | 0016404437 |  | 2105138384 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG DRIVEN PUMP DEPRESS(BLUE SYSTEM) | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
703 | 70461604 | HS-TEV | 0016404438 |  | 2105138385 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG DRIVEN PUMP DEPRESS(YELLOW SYS) | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
704 | 70461604 | HS-TEV | 0016404452 |  | 2105138399 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC-NO#2 RH MAIN FUEL PUMP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282100-10-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
705 | 70461604 | HS-TEV | 0016404453 |  | 2105138400 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC STANDBY FUEL PUMP AUTOMATIC CONTROL | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282100-06-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
706 | 70461604 | HS-TEV | 0016404454 |  | 2105138401 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | FUC-TRIM TANK TRF LINE SHROUD CONNECTORS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | FUC | A330.MPD.282700-05-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
707 | 70461604 | HS-TEV | 0016404455 |  | 2105138402 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF INNER TANK LOW LEVEL SENSING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.284600-02-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
708 | 70461604 | HS-TEV | 0016404457 |  | 2105138404 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-MAIN FUEL PUMP SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282100-02-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
709 | 70461604 | HS-TEV | 0016404459 |  | 2105138406 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-HYD FIRE SOV GREEN SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-04-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
710 | 70461604 | HS-TEV | 0016404460 |  | 2105138407 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-HYD FIRE SOV BLUE SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-04-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
711 | 70461604 | HS-TEV | 0016404461 |  | 2105138408 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | [OPC-HYD FIRE SOV YELLOW SYSTEM] | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-04-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
712 | 70461604 | HS-TEV | 0016404462 |  | 2105138409 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ELEC PUMP OF ENG PUMP SUCTION FSOV | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_WING | BKK_H | INS | A330.MPD.291000-04-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
713 | 70461604 | HS-TEV | 0016404463 |  | 2105138410 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | TEST GREEN SERVO TRAVEL SPEED,RAT EXTND | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-05-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
714 | 70461604 | HS-TEV | 0016404464 |  | 2105138411 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC-AILERON DAMPING MEASUREMENT BY BITE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.271400-01-1,271400-01-2 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
715 | 70461604 | HS-TEV | 0016404465 |  | 2105138412 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-HYD OVERHEAT DETECTION SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.293000-03-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
716 | 70461604 | HS-TEV | 0016404480 |  | 2105138427 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | OPENING-TRACK FAIRING ACCESS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-531-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
717 | 70461604 | HS-TEV | 0016404481 |  | 2105138428 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | [CLOSING-TRACK FAIRING ACCESS] | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-531-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
718 | 70461604 | HS-TEV | 0016404482 |  | 2105138429 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | [OPENING-TRACK FAIRING ACCESS] | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-531-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
719 | 70461604 | HS-TEV | 0016404483 |  | 2105138430 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | [CLOSING-TRACK FAIRING ACCESS] | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-531-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
720 | 70461604 | HS-TEV | 0016404486 |  | 2105138433 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | LH,INSP-EXTERNAL WING AREA | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-521-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
721 | 70461604 | HS-TEV | 0016404488 |  | 2105138435 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | LH,INSP-EXTERNAL WING AREA | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-522-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
722 | 70461604 | HS-TEV | 0016404490 |  | 2105138437 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | LH,INSP-EXTERNAL WING AREA | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-523-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
723 | 70461604 | HS-TEV | 0016404492 |  | 2105138439 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP EXTERNAL WING -LH WING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-500-02-1;ZL-531-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
724 | 70461604 | HS-TEV | 0016404493 |  | 2105138440 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP EXTERNAL WING -RH WING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-500-02-1;ZL-531-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
725 | 70461604 | HS-TEV | 0016404496 |  | 2105138443 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-WING ICE PROTECTION COMPONENTS,LH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.301100-01-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
726 | 70461604 | HS-TEV | 0016404497 |  | 2105138444 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-WING ICE PROTECTION COMPONENTS,RH | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.301100-01-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
727 | 70461604 | HS-TEV | 0016404498 |  | 2105138445 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP INSP-WING ICE PROT. COMPONENTS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_LEADING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.301100-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
728 | 70461604 | HS-TEV | 0016404499 |  | 2105138446 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP INSP-WING ICE PROT. COMPONENTS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_LEADING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.301100-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
729 | 70461604 | HS-TEV | 0016404503 |  | 2105138450 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | RHW INSP FIXED L/E PLATE&STRAPS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.574109-02-2;574109-02-3 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
730 | 70461604 | HS-TEV | 0016404504 |  | 2105138451 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP:INSP FIXED L/E PLATE AND STRAP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_LEADING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.574109-02-3 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
731 | 70461604 | HS-TEV | 0016404505 |  | 2105138452 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP:INSP FIXED L/E PLATE AND STRAP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_LEADING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.574109-02-3 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
732 | 70461604 | HS-TEV | 0016404509 |  | 2105138456 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | [LHW-INST OF ACCESS PANELS LOWER T/E] | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-02-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
733 | 70461604 | HS-TEV | 0016404512 |  | 2105138459 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | [RHW-INST OF ACCESS PANELS LOWER T/E] | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-02-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
734 | 70461604 | HS-TEV | 0016404519 |  | 2105138466 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-CONNECTORS ON RAM AIR TURBINE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | DVI | A330.MPD.200001-03-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
735 | 70461604 | HS-TEV | 0016404535 |  | 2105138482 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF THE PARKING BRAKE SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | OPC | A330.MPD.324500-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
736 | 70461604 | HS-TEV | 0016404540 |  | 2105138486 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | CHECK NITROGEN PRESSURE ON NLG STEERING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DVI | A330.MPD.325100-02-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
737 | 70461604 | HS-TEV | 0016404552 |  | 2105138498 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/E | 0010 | RMV CVR PITOT AND STATIC INTAKE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW01 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
738 | 70461604 | HS-TEV | 0016404554 |  | 2105138500 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/C | 0010 | FILL THE POTABLE WATER SYSTEM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_GALLEY | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW05 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
739 | 70461604 | HS-TEV | 0016404556 |  | 2105138502 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/C | 0010 | REMOVE SEAT COVERS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW12 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
740 | 70461604 | HS-TEV | 0016404557 |  | 2105138503 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | RECORD TOWING TIMES AND TEST FLIGHT. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW13 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
741 | 70461604 | HS-TEV | 0016404558 |  | 2105138504 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | DLV A/C AFTER MAINT FROM MD(MO) TO LC | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW14 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
742 | 70461604 | HS-TEV | 0016404562 |  | 2105138508 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE MDG DOORS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW17 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
743 | 70461604 | HS-TEV | 0016404563 |  | 2105138509 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE NLG DOORS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.OPR.902ACW17 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
744 | 70461604 | HS-TEV | 0016404564 |  | 2105138510 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | AIRCRAFT REFUELING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW18 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
745 | 70461604 | HS-TEV | 0016404565 |  | 2105138511 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/C | 0010 | INSTALLATION OF FLASHLIGHTS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW19 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
746 | 70461604 | HS-TEV | 0016404566 |  | 2105138512 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/C | 0010 | RMV -PROTECTIVE COVERED OVER CARPET | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW20 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
747 | 70461604 | HS-TEV | 0016404567 |  | 2105138513 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE SAFETY COMPONENT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW24 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
748 | 70461604 | HS-TEV | 0016404568 |  | 2105138514 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | MSC PRIOR TO FLIGHT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW29 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
749 | 70461604 | HS-TEV | 0016404569 |  | 2105138515 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | RESET IDG DISCONNECT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW37 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
750 | 70461604 | HS-TEV | 0016404570 |  | 2105138516 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | RESET IDG DISCONNECT | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW37 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
751 | 70461604 | HS-TEV | 0016404571 |  | 2105138517 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/C | 0010 | CHECK TECH .MANUAL INSTALLED | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_COCKPIT | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW57 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
752 | 70461604 | HS-TEV | 0016404577 |  | 2105138521 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | LIST REMAINING ITEMS FLOOR GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW45 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
753 | 70461604 | HS-TEV | 0016404578 |  | 2105138522 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/C | 0010 | LIST REMAINING ITEMS CABIN GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW46 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
754 | 70461604 | HS-TEV | 0016404579 |  | 2105138523 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/E | 0010 | LIST REMAINING ITEMS IERA GROUP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | IERA_ALL IERA | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW47 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
755 | 70461604 | HS-TEV | 0016404580 |  | 2105138524 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | LIST REMAINING ITEMS LH/RH WINGS/ENGS. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ALL WING | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW48 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
756 | 70461604 | HS-TEV | 0016404581 |  | 2105138525 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | CLEAR REPORT BEFORE TRIMMIMG | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW50 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
757 | 70461604 | HS-TEV | 0016404582 |  | 2105138526 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | FINAL CHK PRIMARY FLT.CTRL-AILERON | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW20 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
758 | 70461604 | HS-TEV | 0016404583 |  | 2105138527 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | FINAL CHK PRIMARY FLT.CTRL-RUDDER | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW20 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
759 | 70461604 | HS-TEV | 0016404584 |  | 2105138528 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | FINAL CHK PRIMARY FLT.CTRL-ELEVATOR | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW20 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
760 | 70461604 | HS-TEV | 0016404585 |  | 2105138529 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | FINAL CHK PRIMARY FLT.CTRL-RUDDER | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW20 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
761 | 70461604 | HS-TEV | 0016404586 |  | 2105138530 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11E | 0010 | CHK LIST FOR ENGINE START/SHUTDOWN. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW21 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
762 | 70461604 | HS-TEV | 0016404587 |  | 2105138531 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11E | 0010 | ENGINE RUN UP GROUND IDLE. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW36 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
763 | 70461604 | HS-TEV | 0016404590 |  | 2105138534 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-FASTENER AREA AT WINDOW FRAME | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | DET | A330.MPD.533106-01-2;533106-01-3 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
764 | 70461604 | HS-TEV | 0016404592 |  | 2105138536 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-HEATSHIELD | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | GVI | A330.MPD.216000-08-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
765 | 70461604 | HS-TEV | 0016404596 |  | 2105138540 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC-FWD CARGO BRAKING ROLLER | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.255101-04-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
766 | 70461604 | HS-TEV | 0016404597 |  | 2105138541 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC-AFT CARGO BRAKING ROLLER | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.255101-04-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
767 | 70461604 | HS-TEV | 0016488362 |  | 2105161340 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0010 | DET INTERNAL STRUCTURE TORSION BOX, INCL | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.534154-01-3 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
768 | 70461604 | HS-TEV | 0016488363 |  | 2105161340 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | DET INTERNAL STRUCTURE TORSION BOX, INCL | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.534154-01-3 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
769 | 70461604 | HS-TEV | 0016495230 | 1103188611 | 2105163310 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | CHK. EXPIRED BATT-LOW FREQUENCY ULB | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | RPL | A330.MPD.256536-02-1-STC01 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
770 | 70461604 | HS-TEV | 0016473210 | EV004C070826 | EV004C070826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 SEAT 27J LEGREST DROP ALL THE TIME. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
771 | 70461604 | HS-TEV | 0016473211 | EV004C070826 | EV004C070826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 SEAT 27J LEGREST DROP ALL THE TIME. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
772 | 70461604 | HS-TEV | 0016543388 | EV023F100926 | EV023F100926 | AC05 |  | 2026-09-10 | BKK_H | 0010 | REQUIRE DE-PRESERVATION OF THE APU | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | L/26-TEV-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-10 | 00:00:00 | 2026-09-10 | 00:00:00
773 | 70461604 | HS-TEV | 0016124603 | EV038C080126 | EV038C080126 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 40G STOWAGE BOX MONITOR POOR CONDITIO | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
774 | 70461604 | HS-TEV | 0016124604 | EV038C080126 | EV038C080126 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 40G STOWAGE BOX MONITOR POOR CONDITIO | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
775 | 70461604 | HS-TEV | 0016418344 | EV044C050726 | EV044C050726 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 44 26A THE HANDSET BROKEN | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
776 | 70461604 | HS-TEV | 0016418345 | EV044C050726 | EV044C050726 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 44 26A THE HANDSET BROKEN | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
777 | 70461604 | HS-TEV | 0015574171 | EV046C160225 | EV046C160225 | AC05 |  | 2026-08-24 | FUK | 0010 | 33 BAR LIGHT CANNOT TURN OFF | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
778 | 70461604 | HS-TEV | 0015574172 | EV046C160225 | EV046C160225 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 33 BAR LIGHT CANNOT TURN OFF | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
779 | 70461604 | HS-TEV | 0016485369 | EV047C140826 | EV047C140826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 23 23A MONITOR LOOSE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
780 | 70461604 | HS-TEV | 0016485371 | EV047C140826 | EV047C140826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0020 | 23 23A MONITOR LOOSE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
781 | 70461604 | HS-TEV | 0016485370 | EV047C140826 | EV047C140826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 23 23A MONITOR LOOSE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
782 | 70461604 | HS-TEV | 0016486325 | EV055C150826 | EV055C150826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 SEAT 25K,53J,53K IFE INOP. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
783 | 70461604 | HS-TEV | 0016486326 | EV055C150826 | EV055C150826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 SEAT 25K,53J,53K IFE INOP. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
784 | 70461604 | HS-TEV | 0016487639 | EV059C160826 | EV059C160826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 23 SEAT 34A 45D 37F 33K 35G IFE INOP. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
785 | 70461604 | HS-TEV | 0016487640 | EV059C160826 | EV059C160826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 23 SEAT 34A 45D 37F 33K 35G IFE INOP. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
786 | 70461604 | HS-TEV | 0016487641 | EV060C160826 | EV060C160826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 LAV. L53 FAUCET INOP. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
787 | 70461604 | HS-TEV | 0016487642 | EV060C160826 | EV060C160826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 LAV. L53 FAUCET INOP. | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
788 | 70461604 | HS-TEV | 0016376706 | EV064C110626 | EV064C110626 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 FRIDFE AT GALLEY 4 INOP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
789 | 70461604 | HS-TEV | 0016376707 | EV064C110626 | EV064C110626 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 FRIDFE AT GALLEY 4 INOP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
790 | 70461604 | HS-TEV | 0016425511 | EV068C090726 | EV068C090726 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 AFT GALLEY FRIDGE INOP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
791 | 70461604 | HS-TEV | 0016425513 | EV068C090726 | EV068C090726 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0020 | 25 AFT GALLEY FRIDGE INOP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
792 | 70461604 | HS-TEV | 0016425512 | EV068C090726 | EV068C090726 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 AFT GALLEY FRIDGE INOP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
793 | 70461604 | HS-TEV | 0016492593 | EV069C170826 | EV069C170826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 SEAT 35G, 35J, 34B IFE INOP 43A, 46A, | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
794 | 70461604 | HS-TEV | 0016492594 | EV069C170826 | EV069C170826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 SEAT 35G, 35J, 34B IFE INOP 43A, 46A, | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
795 | 70461604 | HS-TEV | 0015769433 | EV074C160625 | EV074C160625 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 OHSC OPPOSITE 14A RUBBER SEAL NO COMP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
796 | 70461604 | HS-TEV | 0015769434 | EV074C160625 | EV074C160625 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 OHSC OPPOSITE 14A RUBBER SEAL NO COMP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
797 | 70461604 | HS-TEV | 0015769436 | EV075C160625 | EV075C160625 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 OHSC OPPOSITE 16A,18A,19A,20A RUBBER | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
798 | 70461604 | HS-TEV | 0015769437 | EV075C160625 | EV075C160625 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 OHSC OPPOSITE 16A,18A,19A,20A RUBBER | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
799 | 70461604 | HS-TEV | 0016131883 | EV080C160126 | EV080C160126 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 23 50D, 50J IFE INOP (NO SOUND) | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
800 | 70461604 | HS-TEV | 0016131884 | EV080C160126 | EV080C160126 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 23 50D, 50J IFE INOP (NO SOUND) | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
801 | 70461604 | HS-TEV | 0016506099 | EV088B270826 | EV088B270826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11PAINT | 0010 | 11:PLACARD YELLOW SERVICE PANEL | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
802 | 70461604 | HS-TEV | 0016506103 | EV089B270826 | EV089B270826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11PAINT | 0010 | 11:PLACARD REFUEL PANEL | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
803 | 70461604 | HS-TEV | 0015819485 | EV092C200725 | EV092C200725 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 29B,30B ARMREST BROKEN TEMPORARY FIXE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
804 | 70461604 | HS-TEV | 0015822138 | EV092C200725 | EV092C200725 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0020 | 25 29B,30B ARMREST BROKEN TEMPORARY FIXE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
805 | 70461604 | HS-TEV | 0015822137 | EV092C200725 | EV092C200725 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 29B,30B ARMREST BROKEN TEMPORARY FIXE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
806 | 70461604 | HS-TEV | 0016342848 | EV093C210526 | EV093C210526 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 23 EM MOVIE NOT CORRECT A/C CONFIGURATIO | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
807 | 70461604 | HS-TEV | 0016342850 | EV093C210526 | EV093C210526 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0020 | 23 EM MOVIE NOT CORRECT A/C CONFIGURATIO | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
808 | 70461604 | HS-TEV | 0016342849 | EV093C210526 | EV093C210526 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 23 EM MOVIE NOT CORRECT A/C CONFIGURATIO | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
809 | 70461604 | HS-TEV | 0016506131 | EV094B270826 | EV094B270826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11CMPST | 0010 | ENG#1 LH FAN COWL INSP FOUND INTERNAL SU | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
810 | 70461604 | HS-TEV | 0016506149 | EV096B270826 | EV096B270826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | A/C NEED TO PARK OUTSIDE HANGAR DUE TO H | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
811 | 70461604 | HS-TEV | 0016543701 | EV097C240826 | EV097C240826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_H | 0010 | MONITOR SEATS 31,32,33,34,35,36,37 | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | L/26-TEV-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-08-24 | 00:00:00
812 | 70461604 | HS-TEV | 0016543696 | EV098C240826 | EV098C240826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_H | 0010 | SEAT 41B 41K IN-ARM MONITOR ASSY REMOVED | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | L/26-TEV-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-08-24 | 00:00:00
813 | 70461604 | HS-TEV | 0016471915 | EV100C050826 | EV100C050826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 23 17K INDIVIDUAL SWITCH INOP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
814 | 70461604 | HS-TEV | 0016471916 | EV100C050826 | EV100C050826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 23 17K INDIVIDUAL SWITCH INOP | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
815 | 70461604 | HS-TEV | 0016532524 | EV125B100926 | EV125B100926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11SH | 0010 | CABIN GALLEY | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
816 | 70461604 | HS-TEV | 0016532529 | EV126B100926 | EV126B100926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11SH | 0010 | CABIN GALLEY | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
817 | 70461604 | HS-TEV | 0016533884 | EV129B110926 | EV129B110926 | AC05 |  | 2026-09-11 | 11CLEAN | 0010 | AFT.CARGO COMPARTMENT AREA LOWER AROUND | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-11 | 10:16:00 | 2026-09-11 | 19:00:00
818 | 70461604 | HS-TEV | 0016533928 | EV133A120926 | EV133A120926 | AC05 |  | 2026-09-12 | 11PAINT | 0010 | WINGS - GENERAL | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11PAINT | REP |  |  | 2026-09-12 | 11:04:00 | 2026-09-19 | 16:00:00
819 | 70461604 | HS-TEV | 0016535580 | EV135A130926 | EV135A130926 | AC05 |  | 2026-09-13 | 11LHM/A | 0010 | 25: FWD CARGO ROLLER TRACK | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-13 | 11:39:00 | 2026-09-13 | 19:00:00
820 | 70461604 | HS-TEV | 0016535581 | EV135A130926 | EV135A130926 | AC05 |  | 2026-09-13 | 11SH | 0020 | 25: FWD CARGO ROLLER TRACK | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-13 | 11:39:00 | 2026-09-13 | 19:00:00
821 | 70461604 | HS-TEV | 0016535582 | EV135A130926 | EV135A130926 | AC05 |  | 2026-09-13 | 11LHM/A | 0030 | 25: FWD CARGO ROLLER TRACK | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-13 | 11:39:00 | 2026-09-13 | 19:00:00
822 | 70461604 | HS-TEV | 0015916766 | 1103087036 | 2105002940 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11LHM/A | 0010 | 531627: IMPROVE DRAIN AT FR53.2 STR51 | REL MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.MTO-531627 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
823 | 70461604 | HS-TEV | 0015916767 | 1103087036 | 2105002940 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11LHM/A | 0020 | 531627: IMPROVE DRAIN AT FR53.2 STR51 | REL MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.MTO-531627 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
824 | 70461604 | HS-TEV | 0016403912 |  | 2105137906 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/C | 0010 | CLOSE-UP FOR NDT SPLICING AREA FR48-53. | REL MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.MPD.533161-01-9 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
825 | 70461604 | HS-TEV | 0016404236 |  | 2105138185 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF WATER EXTRACTOR | REL MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | INS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
826 | 70461604 | HS-TEV | 0016404245 |  | 2105138194 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE PACK TEMPERATURE SENSOR | REL MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
827 | 70461604 | HS-TEV | 0016404246 |  | 2105138195 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INST-THE PACK TEMPERATURE SENSOR | REL MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
828 | 70461604 | HS-TEV | 0016513118 | EV014F280826 | EV014F280826 | AC05 |  | 2026-08-28 | BKK_L | 0010 | REMOVE BULK CARGO DOOR INNER HANDLE | REL MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
829 | 70461604 | HS-TEV | 0016281804 | 1103150242 | 2105101916 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11LHM/C | 0010 | G/26-012:LIFE VEST RFID REGISTRATION | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-C | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-G/26-012 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
830 | 70461604 | HS-TEV | 0016403838 |  | 2105137839 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | INSP AFT ENG MOUNT FAIL-SAFE -RR ENG#1 | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.712204-03-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
831 | 70461604 | HS-TEV | 0016403839 |  | 2105137840 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | INSP AFT ENG MOUNT FAIL-SAFE -RR ENG#2 | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.712204-03-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
832 | 70461604 | HS-TEV | 0016403857 |  | 2105137858 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LUBBRICATE OF FLAP TRACK/CARRIAGE -LH | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-04-2 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
833 | 70461604 | HS-TEV | 0016403858 |  | 2105137859 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LUBBRICATE OF FLAP TRACK/CARRIAGE -RH | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-04-2 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
834 | 70461604 | HS-TEV | 0016403916 |  | 2105137910 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11CLEAN | 0010 | DISINSECTION OF THE AIRCRAFT EQUIPMENT. | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | SV | A330.MPD.1221000204-TG01 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
835 | 70461604 | HS-TEV | 0016403917 |  | 2105137911 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/C | 0010 | PREPARE FOR INSP TORSION BOX DOOR3. | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | REM | A330.MPD.533198-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
836 | 70461604 | HS-TEV | 0016403953 |  | 2105137947 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | INST-SMOKE DETECT OF AIR-EX DUCT OF IFEC | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.261800-13-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
837 | 70461604 | HS-TEV | 0016403995 |  | 2105137985 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LUB RUDDER PEDALS ADJUSTMNT MECH | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | LUB | A330.MPD.272100-05-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
838 | 70461604 | HS-TEV | 0016404010 |  | 2105138000 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11NDT | 0010 | SDI-BULK CARGO COMP DR CUT-OUT CORNERS | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.534143-02-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
839 | 70461604 | HS-TEV | 0016404021 |  | 2105138011 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11NDT | 0010 | SDI-FRAMES CORNER FITTING AREA FR67-68 | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.534014-01-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
840 | 70461604 | HS-TEV | 0016404024 |  | 2105138014 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LQ/IA | 0010 | DVI-FUSELAGE SKIN BETWEEN FR 54 AND 80 | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.534124-02-3 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
841 | 70461604 | HS-TEV | 0016404025 |  | 2105138015 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11NDT | 0010 | SDI-BULK CARGO COMPARTMENT DOOR CUT-OUT | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.534144-03-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
842 | 70461604 | HS-TEV | 0016404117 |  | 2105138091 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 1 INTERNAL STRUCTURE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521104-02-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
843 | 70461604 | HS-TEV | 0016404118 |  | 2105138091 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 1 INTERNAL STRUCTURE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521104-02-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
844 | 70461604 | HS-TEV | 0016404121 |  | 2105138093 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 2 INTERNAL STRUCTURE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521202-02-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
845 | 70461604 | HS-TEV | 0016404122 |  | 2105138093 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 2 INTERNAL STRUCTURE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521202-02-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
846 | 70461604 | HS-TEV | 0016404125 |  | 2105138095 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 4 INTERNAL STRUCTURE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521302-02-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
847 | 70461604 | HS-TEV | 0016404126 |  | 2105138095 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 4 INTERNAL STRUCTURE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521302-02-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
848 | 70461604 | HS-TEV | 0016404145 |  | 2105138107 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR4 | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.534133-02-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
849 | 70461604 | HS-TEV | 0016404146 |  | 2105138107 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR4 | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.534133-02-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
850 | 70461604 | HS-TEV | 0016404147 |  | 2105138107 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0030 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR4 | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.534133-02-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
851 | 70461604 | HS-TEV | 0016404177 |  | 2105138134 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/C | 0010 | INSTALL SEAT PROTECTIVE CVR | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA46 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
852 | 70461604 | HS-TEV | 0016404188 |  | 2105138145 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11PAINT | 0010 | ACT OF NLG WHEEL WELL | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | ACT | A330.MPD.ZL-123-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
853 | 70461604 | HS-TEV | 0016404199 |  | 2105138155 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INST ACCESS PANEL ABOUT 131 132 | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.262300-01-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
854 | 70461604 | HS-TEV | 0016404223 |  | 2105138174 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11PAINT | 0010 | ACT -FWD CARGO DOOR HINGE ARMS | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | ACT | A330.MPD.523104-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
855 | 70461604 | HS-TEV | 0016404233 |  | 2105138182 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11PAINT | 0010 | ACT-FWD CARGO DOOR LOCK FITTING | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | ACT | A330.MPD.532107-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
856 | 70461604 | HS-TEV | 0016404243 |  | 2105138192 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INST-CONDENSER PIPE ASSIES | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1-TG02,215200-01-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
857 | 70461604 | HS-TEV | 0016404253 |  | 2105138202 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-EMERGENCY RAM AIR CHECK VALVE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-04-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
858 | 70461604 | HS-TEV | 0016404256 |  | 2105138205 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-OF SKIN CHECK VALVE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-02-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
859 | 70461604 | HS-TEV | 0016404259 |  | 2105138208 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-GROUND CONNECT CHECK VALVE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215500-03-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
860 | 70461604 | HS-TEV | 0016404277 |  | 2105138226 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11PAINT | 0010 | ACT -AFT CARGO DOOR HINGE ARM | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | ACT | A330.MPD.523204-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
861 | 70461604 | HS-TEV | 0016404285 |  | 2105138234 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11PAINT | 0010 | ACT -BULK CARGO DOOR STOP FITTINGS | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | ACT | A330.MPD.523303-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
862 | 70461604 | HS-TEV | 0016404290 |  | 2105138239 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11PAINT | 0010 | ACT -BULK CARGO DOOR CUTOUT | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | ACT | A330.MPD.534149-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
863 | 70461604 | HS-TEV | 0016404330 |  | 2105138279 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/C | 0010 | FUC&LUB OF DOOR GIRT BAR SLIDER MECH | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 0 | AD | CABIN_DOOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.521000-07-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
864 | 70461604 | HS-TEV | 0016404333 |  | 2105138282 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/C | 0010 | FUC & LUB OF EMERG EXIT DOOR GIRT BAR. | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 0 | AD | CABIN_DOOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.522200-09-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
865 | 70461604 | HS-TEV | 0016404386 |  | 2105138333 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-APU FIRING CIRCUIT CONTINUITY | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262200-02-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
866 | 70461604 | HS-TEV | 0016404398 |  | 2105138345 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/C | 0010 | LUB-ALL PAX/CREW DOORS | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | LUB | A330.MPD.521121-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
867 | 70461604 | HS-TEV | 0016404399 |  | 2105138346 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/C | 0010 | LUB-ALL EMERGENCY EXIT DOORS | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | LUB | A330.MPD.522200-03-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
868 | 70461604 | HS-TEV | 0016404410 |  | 2105138357 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF THS. ATTACH FITTING | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | LUB | A330.MPD.551600-01-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
869 | 70461604 | HS-TEV | 0016404411 |  | 2105138358 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF THS. ATTACH FITTING | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | LUB | A330.MPD.551600-02-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
870 | 70461604 | HS-TEV | 0016404436 |  | 2105138383 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG DRIVEN PUMP DEPRESS(GREEN SYS) | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
871 | 70461604 | HS-TEV | 0016404446 |  | 2105138393 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | INST UPPER FWD PYLON PANEL-RR PYL#1 | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-452-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
872 | 70461604 | HS-TEV | 0016404456 |  | 2105138403 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | CHECK-FOR CORRET AIR PRESSURE BY GAUGE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | VIC | A330.MPD.291000-05-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
873 | 70461604 | HS-TEV | 0016404514 |  | 2105138461 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11CLEAN | 0010 | LHW-CLEAN OF FLAP HYD ACTUATION&POWER TR | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.MPD.275400-03-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
874 | 70461604 | HS-TEV | 0016404520 |  | 2105138467 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11CLEAN | 0010 | RHW-CLEAN OF FLAP HYD ACTUATION&POWER TR | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.MPD.275400-03-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
875 | 70461604 | HS-TEV | 0016404561 |  | 2105138507 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | DOWNJACK A/C AFTER MAINTENANCE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW16 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
876 | 70461604 | HS-TEV | 0016428419 | 1103176776 | 2105145473 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/C | 0010 | CLN FILTER-WASHBASIN DRAIN VALVE | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN GROUP. | BKK_H | REP | A330.MPD.383242-01-1 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
877 | 70461604 | HS-TEV | 0016486413 | 1103187684 | 2105160660 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | CHECK AND SERVING IDG OIL- ENG#1 | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | SVC | A330.MPD.242100-18-1TG |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
878 | 70461604 | HS-TEV | 0016486414 | 1103187685 | 2105160661 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | CHECK AND SERVING IDG OIL- ENG#2 | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | SVC | A330.MPD.242100-18-2TG |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
879 | 70461604 | HS-TEV | 0016491389 | 1103188486 | 2105162146 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | GVI-LININGS,FLOOR PANELS,SEALING STRIPS, | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | VCK | A330.MPD.255200-01-1 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
880 | 70461604 | HS-TEV | 0016219065 | EV056B090326 | EV056B090326 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0010 | 21:AIR CONDITION | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
881 | 70461604 | HS-TEV | 0016403827 |  | 2105137828 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC ELEVATOR DAMPING MEASUREMENT BY BITE | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.273400-01-1,273400-01-2 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
882 | 70461604 | HS-TEV | 0016403836 |  | 2105137837 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | FUC FAN COWL LATCH TENSION-RR ENG#1 | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.711300-R4-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
883 | 70461604 | HS-TEV | 0016403908 |  | 2105137904 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/C | 0010 | PREPARE FOR NDT SPLICING AREA FR48-53. | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.MPD.533161-01-9 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
884 | 70461604 | HS-TEV | 0016404031 |  | 2105138021 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | GVI of External ELT Antenna | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.256535-05-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
885 | 70461604 | HS-TEV | 0016404068 |  | 2105138052 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING BOT SKIN LOW SURFACE - LH | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572111-01-12,572111-01-13 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
886 | 70461604 | HS-TEV | 0016404323 |  | 2105138272 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - GALLEY FLOOR COVERING. | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.2528000101-TG01 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
887 | 70461604 | HS-TEV | 0016404502 |  | 2105138449 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | LHW INSP FIXED L/E PLATE AND STRAPS | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.574109-02-2;574109-02-3 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
888 | 70461604 | HS-TEV | 0016361807 | EV031C020626 | EV031C020626 | AC05 |  | 2026-08-24 | CGK | 0010 | 25 SEAT 31B IFE INOP | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
889 | 70461604 | HS-TEV | 0016361808 | EV031C020626 | EV031C020626 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 SEAT 31B IFE INOP | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
890 | 70461604 | HS-TEV | 0016220308 | EV082C070326 | EV082C070326 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 23 31A MONITOR INOP | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
891 | 70461604 | HS-TEV | 0016220309 | EV082C070326 | EV082C070326 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 23 31A MONITOR INOP | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
892 | 70461604 | HS-TEV | 0016528755 | EV117B080926 | EV117B080926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | FWD.CARGO COMPARTMENT ROLLER TRACK SECTI | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11E | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
893 | 70461604 | HS-TEV | 0016528756 | EV117B080926 | EV117B080926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11SH | 0020 | FWD.CARGO COMPARTMENT ROLLER TRACK SECTI | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11E | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
894 | 70461604 | HS-TEV | 0016528757 | EV117B080926 | EV117B080926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0030 | FWD.CARGO COMPARTMENT ROLLER TRACK SECTI | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11E | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
895 | 70461604 | HS-TEV | 0016537835 | EV138B140926 | EV138B140926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11SH | 0010 | INSP FOUND RH WING FLAP TRACK FIXED FAIR | REL GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
896 | 70461604 | HS-TEV | 0016403880 |  | 2105137880 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP PYLON LEADING EDGE -RR PYLON#1 | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-451-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
897 | 70461604 | HS-TEV | 0016404051 |  | 2105138039 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0010 | SDI of OUTER WING REAR SPAR AFT FACE BE | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | SDI | A330.MPD.572054-01-8 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
898 | 70461604 | HS-TEV | 0016404052 |  | 2105138039 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11SH | 0020 | SDI of OUTER WING REAR SPAR AFT FACE BE | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | SDI | A330.MPD.572054-01-8 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
899 | 70461604 | HS-TEV | 0016404053 |  | 2105138039 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0030 | SDI of OUTER WING REAR SPAR AFT FACE BE | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | SDI | A330.MPD.572054-01-8 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
900 | 70461604 | HS-TEV | 0016404262 |  | 2105138211 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-AIRCONDITIONING PACKS | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | GVI | A330.MPD.215000-05-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
901 | 70461604 | HS-TEV | 0016452456 |  | 2105151066 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | FNC LEAK CHECK OF ALL BLEED AIR DUCTING | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ALL WING | BKK_H | FNC | A330.MPD.360000-19-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
902 | 70461604 | HS-TEV | 0016526022 | EV103A070926 | EV103A070926 | AC05 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | WASTE TANK | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-09-07 | 10:09:00 | 2026-09-14 | 17:00:00
903 | 70461604 | HS-TEV | 0016526023 | EV103A070926 | EV103A070926 | AC05 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0020 | WASTE TANK | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-09-07 | 10:09:00 | 2026-09-14 | 17:00:00
904 | 70461604 | HS-TEV | 0016535583 | EV136A130926 | EV136A130926 | AC05 |  | 2026-09-13 | 11SH | 0010 | AFT CARGO COMPT DOOR | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-09-13 | 13:35:00 | 2026-09-14 | 17:00:00
905 | 70461604 | HS-TEV | 0016340971 | 1103160978 | 2105119059 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11LHM/E | 0010 | G/26-079:INSP WIRING BTW SACL AND ACPU | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_IERA | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-G/26-079 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
906 | 70461604 | HS-TEV | 0016402769 |  | 2105137750 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11CLEAN | 0010 | A/C EXTERIOR CLEANING AFTER MAINTENANCE | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | ALL_ALL GRP | BKK_H | RES | A330.MPD.5100000203-TG01 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
907 | 70461604 | HS-TEV | 0016402774 |  | 2105137755 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP GVI INNER T/E FIXED STRUCTURE | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-573-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
908 | 70461604 | HS-TEV | 0016403808 |  | 2105137809 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | CLEAN-WIRING AFT CARGO COMPARTMENT | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.MPD.200151-01-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
909 | 70461604 | HS-TEV | 0016403819 |  | 2105137820 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/C | 0010 | CLEAN-VENTILATION GRIDS AND HOUSING. | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.233300-03-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
910 | 70461604 | HS-TEV | 0016403822 |  | 2105137823 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LHM/C | 0010 | CLEANING OF THE TOILET WASTE LINES | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 3 | TG Appr. Req. 3 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | CLN | A330.MPD.383100-05-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
911 | 70461604 | HS-TEV | 0016403851 |  | 2105137852 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP FOR DVI T/E SKIN RIB8-12 ,RH | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.575025-01-5;575025-01-7 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
912 | 70461604 | HS-TEV | 0016403854 |  | 2105137855 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESERVATION OF ENGINE -RR ENG#1 | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | SVC | A330.OPR.DEPRESERVE ENGINE |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
913 | 70461604 | HS-TEV | 0016403881 |  | 2105137881 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP PYLON LEADING EDGE -RR PYLON#2 | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-451-02-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
914 | 70461604 | HS-TEV | 0016403913 |  | 2105137907 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/C | 0010 | PREPARE FOR NDT SPLICE PLATE FR72. | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.MPD.534107-02-5 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
915 | 70461604 | HS-TEV | 0016403919 |  | 2105137913 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/C | 0010 | CLOSE-UP FOR INSP TORSION BOX DOOR3. | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.533198-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
916 | 70461604 | HS-TEV | 0016403971 |  | 2105137963 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL LOWER FAIRING (RR)#LH | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.OPR.545100-07-1,545100-10-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
917 | 70461604 | HS-TEV | 0016404023 |  | 2105138013 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | INST - INSULATION BLANKETS FR67-68/FR70 | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | REM | A330.OPR.534014-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
918 | 70461604 | HS-TEV | 0016537865 |  | 2105138085 | AC01 |  | 2026-09-14 | 11LHM/C | 0010 | DISCARD CHEMICAL OXYGEN GENERATORS - PAS | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | FUC | A330.MPD.352142-01-1 |  | 2026-09-14 | 08:15:00 | 2026-09-15 | 08:15:00
919 | 70461604 | HS-TEV | 0016404110 |  | 2105138085 | AC01 |  | 2026-09-14 | 11LHM/C | 0030 | DISCARD CHEMICAL OXYGEN GENERATORS - PAS | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | FUC | A330.MPD.352142-01-1 |  | 2026-09-14 | 08:15:00 | 2026-09-15 | 08:15:00
920 | 70461604 | HS-TEV | 0016528818 |  | 2105138085 | AC01 |  | 2026-09-14 | 11LHM/C | 0060 | DISCARD CHEMICAL OXYGEN GENERATORS - PAS | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | FUC | A330.MPD.352142-01-1 |  | 2026-09-14 | 08:15:00 | 2026-09-15 | 08:15:00
921 | 70461604 | HS-TEV | 0016404234 |  | 2105138183 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CHK LWR LDCC FIREX PIPING | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | FUC | A330.MPD.262300-06-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
922 | 70461604 | HS-TEV | 0016404238 |  | 2105138187 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INST-THE REHEATER PIPE ASSY | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
923 | 70461604 | HS-TEV | 0016404346 |  | 2105138295 | AC01 | EWIS | 2026-08-27 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP OF THE COCKPIT | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-211-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
924 | 70461604 | HS-TEV | 0016404353 |  | 2105138302 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LQ/IC | 0010 | OPC-FULL-FACE/QUICK-DONNING OXYGEN MASKS | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | OPC | A330.MPD.351200-03-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
925 | 70461604 | HS-TEV | 0016404405 |  | 2105138352 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/C | 0010 | RMV -PANEL 251/252XW&INSULATION. | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.533115-01-4,533114-01-10 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
926 | 70461604 | HS-TEV | 0016404406 |  | 2105138353 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/C | 0010 | INST-PANEL 251/252XW&INSULATION. | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.533115-01-4,533114-01-10 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
927 | 70461604 | HS-TEV | 0016404448 |  | 2105138395 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | INST UPPER FWD PYLON PANEL-RR PYL#2 | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-452-01-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
928 | 70461604 | HS-TEV | 0016404553 |  | 2105138499 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/C | 0010 | SERVICING OF THE TOILET SYSTEM | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_LAVATORY | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW04 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
929 | 70461604 | HS-TEV | 0016404555 |  | 2105138501 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE ENGINE COVERS | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW11 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
930 | 70461604 | HS-TEV | 0016523591 | EV019F300826 | EV019F300826 | AC05 |  | 2026-08-30 | BKK_H | 0010 | PACK 2 CLAMP AT REHEATER RMV TO HS-TEP | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-30 | 00:00:00 | 2026-08-30 | 00:00:00
931 | 70461604 | HS-TEV | 0016485507 | EV061C160826 | EV061C160826 | AC05 |  | 2026-08-24 | CGK | 0010 | 25 51F TRAY TABLE LOCK BROKEN | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
932 | 70461604 | HS-TEV | 0016491130 | EV061C160826 | EV061C160826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 51F TRAY TABLE LOCK BROKEN | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
933 | 70461604 | HS-TEV | 0016503081 | EV079B250826 | EV079B250826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/C | 0010 | CABIN LAVATORY | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-08-27 | 19:00:00
934 | 70461604 | HS-TEV | 0016526692 | EV106B070926 | EV106B070926 | AC05 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | FWD./AFT.CARGO COMPARTMENT LATCH-XZ,SING | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-07 | 14:44:00 | 2026-09-08 | 19:00:00
935 | 70461604 | HS-TEV | 0016526695 | EV108B070926 | EV108B070926 | AC05 |  | 2026-09-07 | 11LHM/A | 0010 | BULK CARGO COMPARTMENT PLATE-SCUFF BOLT | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-07 | 14:54:00 | 2026-09-08 | 19:00:00
936 | 70461604 | HS-TEV | 0016528680 | EV114B080926 | EV114B080926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11CMPST | 0010 | LOWER FUSELAGE SERVICE DOORS FWD LIP SKI | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
937 | 70461604 | HS-TEV | 0016528681 | EV114B080926 | EV114B080926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11PAINT | 0020 | LOWER FUSELAGE SERVICE DOORS FWD LIP SKI | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
938 | 70461604 | HS-TEV | 0016531973 | EV123B100926 | EV123B100926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | RH WING LEADING EDGE SLAT NO.1 O/B LIP S | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
939 | 70461604 | HS-TEV | 0016532519 | EV124B100926 | EV124B100926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11SH | 0010 | LH/RH PYLON ACCESS PANEL NUT LOOSEN 16 E | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
940 | 70461604 | HS-TEV | 0016533890 | EV131B110926 | EV131B110926 | AC05 |  | 2026-09-11 | 11CMPST | 0010 | LH/RH WING FWD.FLAP TRACK FIXED FAIRING | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-11 | 14:07:00 | 2026-09-11 | 19:00:00
941 | 70461604 | HS-TEV | 0016533891 | EV131B110926 | EV131B110926 | AC05 |  | 2026-09-11 | 11PAINT | 0020 | LH/RH WING FWD.FLAP TRACK FIXED FAIRING | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LQ/IA | REP |  |  | 2026-09-11 | 14:07:00 | 2026-09-11 | 19:00:00
942 | 70461604 | HS-TEV | 0016535601 | EV137A140926 | EV137A140926 | AC05 |  | 2026-01-01 | BKK_H | 0010 | FOUND CABIN CEILING LIGHT NOT ILLUMINATE | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 09:23:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
943 | 70461604 | HS-TEV | 0016513105 | EV011F280826 | EV011F280826 | AC05 |  | 2026-08-28 | BKK_L | 0010 | Engine#1 REMOVE TO HS-TEN | REL CSER MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
944 | 70461604 | HS-TEV | 0016513116 | EV012F280826 | EV012F280826 | AC05 |  | 2026-08-28 | BKK_L | 0010 | Engine#2 REMOVE TO HS-TEN | REL CSER MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
945 | 70461604 | HS-TEV | 0015414488 | 1103002857 | 2104874107 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11SH-LQ | 0010 | E/24-190: INSP OF FUSELAGE SKIN PNLs | REL CSER MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | DET | A330.ED.BKKJA-E/24-190 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
946 | 70461604 | HS-TEV | 0015414489 | 1103002857 | 2104874107 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11SH | 0020 | E/24-190: INSP OF FUSELAGE SKIN PNLs | REL CSER MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | DET | A330.ED.BKKJA-E/24-190 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
947 | 70461604 | HS-TEV | 0015414490 | 1103002857 | 2104874107 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11PAINT | 0030 | E/24-190: INSP OF FUSELAGE SKIN PNLs | REL CSER MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | DET | A330.ED.BKKJA-E/24-190 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
948 | 70461604 | HS-TEV | 0015444361 | 1103007972 | 2104881106 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11LHM/C | 0010 | 210789: INSTL WARNING LABEL ON LP/HP GND | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-W | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | RAR | A330.TO.MTO-210789 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
949 | 70461604 | HS-TEV-27-44-5104-1CS | 0015743975 | 1103057911 | 2104955452 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11LHM/A | 0010 | 271204:A330 THSA MOD AND INTRO 47172-540 | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | MOD | A330.TO.271204 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
950 | 70461604 | HS-TEV-27-44-5104-1CS | 0015743976 | 1103057911 | 2104955452 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11LHM/A | 0020 | 271204:A330 THSA MOD AND INTRO 47172-540 | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | MOD | A330.TO.271204 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
951 | 70461604 | HS-TEV | 0015780738 | 1103064539 | 2104962937 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11LHM/A | 0010 | 570985: MOD FASTENER HOLES AT FR 40 | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.570985 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
952 | 70461604 | HS-TEV | 0015780739 | 1103064539 | 2104962937 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11SH | 0020 | 570985: MOD FASTENER HOLES AT FR 40 | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.570985 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
953 | 70461604 | HS-TEV | 0015780740 | 1103064539 | 2104962937 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11NDT | 0030 | 570985: MOD FASTENER HOLES AT FR 40 | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.570985 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
954 | 70461604 | HS-TEV | 0015780741 | 1103064539 | 2104962937 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11LHM/A | 0040 | 570985: MOD FASTENER HOLES AT FR 40 | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.570985 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
955 | 70461604 | HS-TEV | 0016403852 |  | 2105137853 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | PRESERVATION OF ENGINE -RR ENG#1 | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | SVC | A330.OPR.PRESERVE ENGINE |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
956 | 70461604 | HS-TEV | 0016403853 |  | 2105137854 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | PRESERVATION OF ENGINE -RR ENG#2 | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | SVC | A330.OPR.PRESERVE ENGINE |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
957 | 70461604 | HS-TEV | 0016404009 |  | 2105137999 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11NDT | 0010 | INSP PYLON PYRAMID PYL#2 | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | NDT | A330.MPD.545105-01-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
958 | 70461604 | HS-TEV | 0016404082 |  | 2105138064 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0010 | GVI AREA BELOW THE BROADBAND ANTENNA RAD | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-200-03-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
959 | 70461604 | HS-TEV | 0016404083 |  | 2105138064 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | GVI AREA BELOW THE BROADBAND ANTENNA RAD | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-200-03-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
960 | 70461604 | HS-TEV | 0016404240 |  | 2105138189 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INST-THE REHEATER | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
961 | 70461604 | HS-TEV | 0016404244 |  | 2105138193 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INST-CONDENSER | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215000-12-1,215200-01-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
962 | 70461604 | HS-TEV | 0016404431 |  | 2105138378 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | INSP OF THS HYD ACTUATION (INTEGRITY) | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | FUC | A330.MPD.274400-08-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
963 | 70461604 | HS-TEV | 0016404574 |  | 2105138519 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0010 | APU PRE/DE-PRESERVATION. | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4900000101-TG01 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
964 | 70461604 | HS-TEV | 0016404575 |  | 2105138519 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | APU PRE/DE-PRESERVATION. | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4900000101-TG01 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
965 | 70461604 | HS-TEV | 0016513117 | EV013F280826 | EV013F280826 | AC05 |  | 2026-08-28 | BKK_L | 0010 | REMOVE PYLON#2 LOWER FAIRING | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
966 | 70461604 | HS-TEV | 0016513122 | EV015F280826 | EV015F280826 | AC05 |  | 2026-08-28 | BKK_L | 0010 | REMOVE APU AFT FUEL PUMP | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
967 | 70461604 | HS-TEV | 0016513126 | EV016F280826 | EV016F280826 | AC05 |  | 2026-08-28 | BKK_L | 0010 | REMOVE ENG#1 AIR INTAKE COWL | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
968 | 70461604 | HS-TEV | 0016519781 | EV020F030926 | EV020F030926 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_L | 0010 | MAGNETIC / TRUE NORTH PUSH BUTTON SW. NO | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-09-03 | 00:00:00 | 2026-09-03 | 00:00:00
969 | 70461604 | HS-TEV | 0016531090 | EV022F090926 | EV022F090926 | AC05 |  | 2026-09-09 | BKK_H | 0010 | RP OXYGEN BOX REMOVED TO HS-TEO | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-09 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 00:00:00
970 | 70461604 | HS-TEV | 0016543386 | EV025F160926 | EV025F160926 | AC05 |  | 2026-09-16 | BKK_H | 0010 | REMOVED ENG#2 LH T/R TO HS-TEP | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | L/26-TEV-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-16 | 00:00:00 | 2026-09-16 | 00:00:00
971 | 70461604 | HS-TEV | 0016543383 | EV026F170926 | EV026F170926 | AC05 |  | 2026-09-17 | BKK_H | 0010 | WING TAKE PROB AND DUAL TEMP SENSOR | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | L/26-TEV-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-17 | 00:00:00 | 2026-09-17 | 00:00:00
972 | 70461604 | HS-TEV | 0016480377 | EV035C120826 | EV035C120826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 27 A,J FOOT REST BROKEN. | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
973 | 70461604 | HS-TEV | 0016484280 | EV035C120826 | EV035C120826 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 27 A,J FOOT REST BROKEN. | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
974 | 70461604 | HS-TEV | 0016501184 | EV071A240826 | EV071A240826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | LOWER DECK CARGO LOADING SYS | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
975 | 70461604 | HS-TEV | 0016501203 | EV072A240826 | EV072A240826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | LOWER DECK CARGO LOADING SYS | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
976 | 70461604 | HS-TEV | 0015934871 | 1102995329 | 2104861538 | AC03 |  | 2026-08-22 | 11LHM/A | 0010 | 271087:O/B FLAP-VI Drive Station Element | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | MOD | A330.TO.271087 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
977 | 70461604 | HS-TEV | 0016147977 | 1103126840 | 2105063610 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | DOWNLOAD DFDR DATA | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 0 | AD |  | BKK_H | REP | A330.MPD.313300-04-1 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
978 | 70461604 | HS-TEV | 0016203905 | 1103136332 | 2105079340 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11LHM/A | 0010 | FULL BODY WASHING THE AIRPLANE. | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.5100000201-TG01 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
979 | 70461604 | HS-TEV | 0016203906 | 1103136332 | 2105079340 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11CLEAN | 0020 | FULL BODY WASHING THE AIRPLANE. | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.5100000201-TG01 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
980 | 70461604 | HS-TEV | 0016203907 | 1103136332 | 2105079340 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11LHM/E | 0030 | FULL BODY WASHING THE AIRPLANE. | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.5100000201-TG01 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
981 | 70461604 | HS-TEV | 0016331567 | 1103159707 | 2105115894 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11LHM/A | 0010 | DVI LP COMPRESSOR BLADES ENG#2 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-W | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.723100-R1-1-TG02 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
982 | 70461604 | HS-TEV | 0016348905 | 1103162575 | 2105121806 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | CLEAN OF LP COMPRESSOR ROTOR BLADES-ENG2 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200100-TG02 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
983 | 70461604 | HS-TEV | 0016377847 | 1103168108 | 2105130035 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | CLN IP AND HP COMPRESSORS - ENG 2 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200200-TG02 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
984 | 70461604 | HS-TEV | 0016377848 | 1103168108 | 2105130035 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0020 | CLN IP AND HP COMPRESSORS - ENG 2 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200200-TG02 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
985 | 70461604 | HS-TEV | 0016403824 |  | 2105137825 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/C | 0010 | LEAK CHECK VACUUM TOILET AFTER CLEAN | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | CABIN_LAVATORY | BKK_H | OPC | A330.MPD.383100-05-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
986 | 70461604 | HS-TEV | 0016403884 |  | 2105137884 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | FUC OF OVERPRESSURE VALVE- RR ENG#1 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.361100-04-1,361100-04-2 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
987 | 70461604 | HS-TEV | 0016403885 |  | 2105137885 | AC01 |  | 2026-09-06 | 11LHM/A | 0010 | FUC OF OVERPRESSURE VALVE- RR ENG#2 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-F-I | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.361100-04-1,361100-04-2 |  | 2026-09-06 | 08:15:00 | 2026-09-06 | 08:15:00
988 | 70461604 | HS-TEV | 0016403938 |  | 2105137932 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/C | 0010 | CLEAN - VACUUM WASTE LINE TOILET TUBE. | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | RST | A330.MPD.383100-02-1-02,383100-02-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
989 | 70461604 | HS-TEV | 0016403976 |  | 2105137968 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LH-WING LUB OF IPGB AND DDS FLAP TRACKS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 3 | TG Appr. Req. 3 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-12-1,275400-12-2 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
990 | 70461604 | HS-TEV | 0016403977 |  | 2105137969 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | RH-WING LUB OF IPGB AND DDS FLAP TRACKS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 3 | TG Appr. Req. 3 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-12-1,275400-12-2 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
991 | 70461604 | HS-TEV | 0016403980 |  | 2105137972 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | LHW-OPC OF HYD.LOCKING FUNCTION | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 3 | TG Appr. Req. 3 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.276400-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
992 | 70461604 | HS-TEV | 0016403981 |  | 2105137973 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | RHW-OPC OF HYD.LOCKING FUNCTION | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 3 | TG Appr. Req. 3 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.276400-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
993 | 70461604 | HS-TEV | 0016403997 |  | 2105137987 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF FLAP STEADY BEARINGS - LHW | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-08-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
994 | 70461604 | HS-TEV | 0016403998 |  | 2105137988 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF FLAP STEADY BEARINGS - RHW | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-08-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
995 | 70461604 | HS-TEV | 0016404008 |  | 2105137998 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11NDT | 0010 | INSP PYLON PYRAMID PYL#1 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | NDT | A330.MPD.545105-01-3 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
996 | 70461604 | HS-TEV | 0016404019 |  | 2105138009 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | CHK BLEED AIR DUCTING PYLON AREA PYL#1 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | CHK | A330.MPD.361141-05-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
997 | 70461604 | HS-TEV | 0016404020 |  | 2105138010 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | CHK BLEED AIR DUCTING PYLON AREA PYL#2 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | CHK | A330.MPD.361141-05-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
998 | 70461604 | HS-TEV | 0016404029 |  | 2105138019 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11NDT | 0010 | SDI-FUSELAGE EXT. BETWEEN STR18 AND 22 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.533106-02-3 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
999 | 70461604 | HS-TEV | 0016404041 |  | 2105138031 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0010 | SDI (HFEC) OF HORIZONTAL STAB CENTER BOX | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.551016-01-10 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1000 | 70461604 | HS-TEV | 0016404042 |  | 2105138031 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | SDI (HFEC) OF HORIZONTAL STAB CENTER BOX | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.551016-01-10 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1001 | 70461604 | HS-TEV | 0016404148 |  | 2105138108 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0010 | SDI (PAUT) HOR STAB HINGE FITTING RIB3 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.551004-04-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1002 | 70461604 | HS-TEV | 0016404149 |  | 2105138108 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0020 | SDI (PAUT) HOR STAB HINGE FITTING RIB3 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.551004-04-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1003 | 70461604 | HS-TEV | 0016404168 |  | 2105138125 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | EXTENSION OF FLAPS AND SAFETY | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA17 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
1004 | 70461604 | HS-TEV | 0016404174 |  | 2105138131 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL ENGINE COVER | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA21 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
1005 | 70461604 | HS-TEV | 0016404176 |  | 2105138133 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | TOWING AIRCRAFT | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA43 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
1006 | 70461604 | HS-TEV | 0016404194 |  | 2105138151 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0010 | FUC-POSITIVE&NEGATIVE DELTA P-SAFETY VLV | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | FUC | A330.MPD.213100-05-1;213100-05-2 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1007 | 70461604 | HS-TEV | 0016404195 |  | 2105138151 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | FUC-POSITIVE&NEGATIVE DELTA P-SAFETY VLV | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | FUC | A330.MPD.213100-05-1;213100-05-2 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1008 | 70461604 | HS-TEV | 0016404200 |  | 2105138156 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LDCC FIREX FIRING CIRCUIT CONTINUIT | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262300-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
1009 | 70461604 | HS-TEV | 0016404202 |  | 2105138158 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL-FLOOR PANELS Z-131/132 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.261500-02-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
1010 | 70461604 | HS-TEV | 0016404213 |  | 2105138165 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/E | 0010 | CHECK-LWR DECK CARGO FIRE EXTING PIPING | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1011 | 70461604 | HS-TEV | 0016404214 |  | 2105138165 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/E | 0020 | CHECK-LWR DECK CARGO FIRE EXTING PIPING | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1012 | 70461604 | HS-TEV | 0016404301 |  | 2105138250 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11SH | 0010 | INST-BULK CARGO DOOR SCUFF PLATE | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.534144-01-1,534144-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
1013 | 70461604 | HS-TEV | 0016404315 |  | 2105138264 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/C | 0010 | INST-COFFEE CONTAINERS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_GALLEY | BKK_H | RES | A330.MPD.2536010201-TG01 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
1014 | 70461604 | HS-TEV | 0016404350 |  | 2105138299 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LQ/IC | 0010 | FUC-HOR & VERT MECH CONT CABLE ADJ | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_COCKPIT | BKK_H | FUC | A330.MPD.251100-02-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
1015 | 70461604 | HS-TEV | 0016404388 |  | 2105138335 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC-APU FIRE PUSHBUTTON SWITCH FUNCTION | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262200-06-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
1016 | 70461604 | HS-TEV | 0016404412 |  | 2105138359 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATE THS. MECH CTRL. CHAINS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | LUB | A330.MPD.274100-01-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
1017 | 70461604 | HS-TEV | 0016404417 |  | 2105138364 | AC01 |  | 2026-08-27 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF REAR FUSELAGE SECTION | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-300-01-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
1018 | 70461604 | HS-TEV | 0016404429 |  | 2105138376 | AC01 | SCT | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | INSP OF TRIMMING MECH CTRL | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | FUC | A330.MPD.274100-04-1 |  | 2026-08-27 | 08:15:00 | 2026-08-27 | 08:15:00
1019 | 70461604 | HS-TEV | 0016404439 |  | 2105138386 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CHK DISTRIB PIPE FOR LEAK&OBST-RR PYLON1 | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.262100-12-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
1020 | 70461604 | HS-TEV | 0016404451 |  | 2105138398 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | FUC-GREEN BLUE&YELLOW LOW LEVEL WARNING | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | FUC | A330.MPD.292000-05-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
1021 | 70461604 | HS-TEV | 0016404458 |  | 2105138405 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-AUTO CLOSURE OF FIRE SOV /LOW LEVEL | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.291100-03-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
1022 | 70461604 | HS-TEV | 0016404466 |  | 2105138413 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-RESERVOIR LOW AIR PRESSURE WARNING | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.293000-02-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
1023 | 70461604 | HS-TEV | 0016404467 |  | 2105138414 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | FUC-MONITOR INT LEAK RATE,GREEN HYD(VWX) | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | FUC | A330.MPD.292000-04-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
1024 | 70461604 | HS-TEV | 0016404468 |  | 2105138415 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC R A T AUTOMATIC DEPLOYMENT | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.292400-01-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
1025 | 70461604 | HS-TEV | 0016404473 |  | 2105138420 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | OPC-LP FUEL VALVE USING INDIVIDUAL MOTOR | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282400-04-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
1026 | 70461604 | HS-TEV | 0016404494 |  | 2105138441 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP INSP-WING ICE PROT. COMPONENTS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_LEADING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.301100-01-1 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
1027 | 70461604 | HS-TEV | 0016404500 |  | 2105138447 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP:INSP FIXED L/E PLATE AND STRAP | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_LEADING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.574109-02-3 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
1028 | 70461604 | HS-TEV | 0016404501 |  | 2105138448 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP:INSP FIXED L/E PLATE AND STRAP | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_LEADING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.574109-02-3 |  | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00
1029 | 70461604 | HS-TEV | 0016404510 |  | 2105138457 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | [LHW-INSPECTION OF FLAP TRANSMISSION ASS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-02-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
1030 | 70461604 | HS-TEV | 0016404513 |  | 2105138460 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | [RHW-INSPECTION OF FLAP TRANSMISSION ASS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-02-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
1031 | 70461604 | HS-TEV | 0016404515 |  | 2105138462 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LHW-LUB OF FLAP TRACK/CARRIAGE ROLLER | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.MPD.275400-03-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
1032 | 70461604 | HS-TEV | 0016404516 |  | 2105138463 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | LHW-INSP CRUISE ROLLER,FLAP TRACK,ETC | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-03-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
1033 | 70461604 | HS-TEV | 0016404517 |  | 2105138464 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | [RHW-INSP CRUISE ROLLER,FLAP TRACK,ETC] | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-03-1 |  | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
1034 | 70461604 | HS-TEV | 0016404518 |  | 2105138465 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC-R A T MAN DPLOYMNT,FUC-R A T | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.292400-03-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
1035 | 70461604 | HS-TEV | 0016404521 |  | 2105138468 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | RHW-LUB OF FLAP TRACK/CARRIAGE ROLLER | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.MPD.275400-03-1 |  | 2026-08-31 | 08:15:00 | 2026-08-31 | 08:15:00
1036 | 70461604 | HS-TEV | 0016404534 |  | 2105138481 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | CHK FLUID LEVEL OF BRAKE LOW PREES RESE | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.324300-01-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
1037 | 70461604 | HS-TEV | 0016404536 |  | 2105138483 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | FUC CHARGE PRESS OF NLG SHOCK ABSORBER | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | FUC | A330.MPD.322100-04-1 |  | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
1038 | 70461604 | HS-TEV | 0016404539 |  | 2105138485 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | FUNCTIONAL CHECK NLG TORQUE LINK ASSY | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | FUC | A330.MPD.322100-05-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
1039 | 70461604 | HS-TEV | 0016404542 |  | 2105138488 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | REPLENISH LH MLG SHOCK ABSORB-ON WHEELS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.321100-04-1 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
1040 | 70461604 | HS-TEV | 0016404543 |  | 2105138489 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | REPLENISH LH MLG SHOCK ABSORBER-ON JACKS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.321100-04-1 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
1041 | 70461604 | HS-TEV | 0016404544 |  | 2105138490 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | REPLENISH RH MLG SHOCK ABSORB-ON WHEELS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.321100-04-1 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
1042 | 70461604 | HS-TEV | 0016404545 |  | 2105138491 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | REPLENISH RH MLG SHOCK ABSORBER-ON JACKS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.321100-04-1 |  | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
1043 | 70461604 | HS-TEV | 0016404546 |  | 2105138492 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | CHECK-CHRG PRESS OF LH-MLG SHOCK ABSORB | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | FUC | A330.MPD.321100-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
1044 | 70461604 | HS-TEV | 0016404547 |  | 2105138493 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | CHECK-CHRG PRESS OF RH-MLG SHOCK ABSORB | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | FUC | A330.MPD.321100-03-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
1045 | 70461604 | HS-TEV | 0016412647 | 1103173852 | 2105140380 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | OPC OP WATER DRN VALVES TO DRN ACC WATER | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | "FUSELAGE, CARGO AND TAIL." | BKK_H | REP | A330.MPD.281100-02-1 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1046 | 70461604 | HS-TEV | 0016491395 | 1103188492 | 2105162150 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | OPERATE WATER DRAIN VALVES TO DRAIN ACCU | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | "WING, PYLONS AND APU." | BKK_H | REP | A330.MPD.281100-08-1 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1047 | 70461604 | HS-TEV | 0016495229 | 1103188320 | 2105163309 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LOW FREQUENCY UNDERWATER LOCATOR | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.256536-01-1 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1048 | 70461604 | HS-TEV | 0016503078 | EV077A250826 | EV077A250826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | WHEELS AND BRAKES | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1049 | 70461604 | HS-TEV | 0016503079 | EV077A250826 | EV077A250826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0020 | WHEELS AND BRAKES | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1050 | 70461604 | HS-TEV | 0016503080 | EV078A250826 | EV078A250826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | NORMAL BRAKING | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1051 | 70461604 | HS-TEV | 0016532550 | EV127A100926 | EV127A100926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | DRAIN MAST | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1052 | 70461604 | HS-TEV | 0016281810 | 1103150248 | 2105101982 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11LHM/C | 0020 | G/26-012:EMERG EQUIPMENT RFID REGISTRATI | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-C | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-G/26-012 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
1053 | 70461604 | HS-TEV | 0016403890 |  | 2105137890 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0010 | SDI LHW OUTERWING REAR SPAR FWD FACE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572052-03-7 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1054 | 70461604 | HS-TEV | 0016403891 |  | 2105137890 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0020 | SDI LHW OUTERWING REAR SPAR FWD FACE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572052-03-7 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1055 | 70461604 | HS-TEV | 0016403892 |  | 2105137890 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0030 | SDI LHW OUTERWING REAR SPAR FWD FACE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572052-03-7 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1056 | 70461604 | HS-TEV | 0016403898 |  | 2105137896 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0010 | SDI RHW OUTERWING REAR SPAR FWD FACE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1057 | 70461604 | HS-TEV | 0016403899 |  | 2105137896 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0020 | SDI RHW OUTERWING REAR SPAR FWD FACE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1058 | 70461604 | HS-TEV | 0016403900 |  | 2105137896 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11NDT | 0030 | SDI RHW OUTERWING REAR SPAR FWD FACE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1059 | 70461604 | HS-TEV | 0016534264 | EV024F120926 | EV024F120926 | AC05 |  | 2026-09-12 | BKK_L | 0010 | L/G,DOOR SELECTOR VLV MANIFOLD ASSY RMVD | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-09-12 | 00:00:00 | 2026-09-12 | 00:00:00
1060 | 70461604 | HS-TEV | 0015924160 | EV045C110925 | EV045C110925 | AC05 |  | 2026-08-24 | HKG | 0010 | 25 42A TRAY TABLE BROKEN AND HAS SHARP E | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1061 | 70461604 | HS-TEV | 0015924161 | EV045C110925 | EV045C110925 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 42A TRAY TABLE BROKEN AND HAS SHARP E | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1062 | 70461604 | HS-TEV | 0016503088 | EV083A250826 | EV083A250826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | MAIN GEAR AXLE SEEEVE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1063 | 70461604 | HS-TEV | 0016503089 | EV083A250826 | EV083A250826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0020 | MAIN GEAR AXLE SEEEVE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1064 | 70461604 | HS-TEV | 0016503090 | EV083A250826 | EV083A250826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0030 | MAIN GEAR AXLE SEEEVE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1065 | 70461604 | HS-TEV | 0016503091 | EV083A250826 | EV083A250826 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0040 | MAIN GEAR AXLE SEEEVE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1066 | 70461604 | HS-TEV | 0016042972 | EV088C021125 | EV088C021125 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 23 29F , 27A HANDSET INOP . | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1067 | 70461604 | HS-TEV | 0016042974 | EV088C021125 | EV088C021125 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0020 | 23 29F , 27A HANDSET INOP . | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1068 | 70461604 | HS-TEV | 0016042973 | EV088C021125 | EV088C021125 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 23 29F , 27A HANDSET INOP . | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1069 | 70461604 | HS-TEV | 0016531091 | EV120B090926 | EV120B090926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11SH | 0010 | RUDDER TAILING EDGE LIP SKILL CRACKING A | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11PAINT | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1070 | 70461604 | HS-TEV | 0016531880 | EV120B090926 | EV120B090926 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11PAINT | 0020 | RUDDER TAILING EDGE LIP SKILL CRACKING A | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | 11PAINT | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1071 | 70461604 | HS-TEV | 0016383655 | 1103168663 | 2105132537 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/C | 0010 | DISINFECT OF POTABLE WATER SYSTEM | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.381000-01-1,381000-03-1 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1072 | 70461604 | HS-TEV | 0016383656 | 1103168663 | 2105132537 | AC02 |  | 2026-08-24 | 11LHM/C | 0020 | DISINFECT OF POTABLE WATER SYSTEM | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.381000-01-1,381000-03-1 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1073 | 70461604 | HS-TEV | 0016403861 |  | 2105137862 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC THE AUTOMATIC START OF THE BLUE ELEC | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OP | A330.MPD.292000-06-1 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
1074 | 70461604 | HS-TEV | 0016404030 |  | 2105138020 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | FUNCTIONAL TEST OF THE ADM ACCURACY. | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_ALL IERA | BKK_H | FUC | A330.MPD.341300-07-2 |  | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
1075 | 70461604 | HS-TEV | 0016404440 |  | 2105138387 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | CHK DISTRIB PIPE FOR LEAK&OBST-RR PYLON2 | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.262100-12-1 |  | 2026-09-02 | 08:15:00 | 2026-09-02 | 08:15:00
1076 | 70461604 | HS-TEV | 0016404538 |  | 2105138484 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0010 | Service NLG Shock Absorber | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.322100-03-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1077 | 70461604 | HS-TEV | 0016404537 |  | 2105138484 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | Service NLG Shock Absorber | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.322100-03-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1078 | 70461604 | HS-TEV | 0016488364 |  | 2105161341 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0010 | GVI FUSE SKIN BELOW BROADBAND ANTENNA | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.534020-03-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1079 | 70461604 | HS-TEV | 0016488365 |  | 2105161341 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | GVI FUSE SKIN BELOW BROADBAND ANTENNA | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.534020-03-1 |  | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1080 | 70461604 | HS-TEV | 0016530084 | 1103195266 | 2105171742 | AC03 |  | 2026-08-24 | 11LHM/E | 0010 | 220336: MOD FMGEC HONEYWELL STD P6H7 | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-I | 3 | TG Appr. Req. 3 | IERA_CABIN | BKK_H | MOD | A330.TO.220336-01 |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1081 | 70461604 | HS-TEV | 0016513145 | EV017F280826 | EV017F280826 | AC05 |  | 2026-08-28 | BKK_L | 0010 | REMOVE ENG#2 AIR INTAKE COWL | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
1082 | 70461604 | HS-TEV | 0016529102 | EV021F080926 | EV021F080926 | AC05 |  | 2026-09-08 | BKK_H | 0010 | SFCC2 WAS REMOVED TO HS-TEW | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-09-08 | 00:00:00 | 2026-09-08 | 00:00:00
1083 | 70461604 | HS-TEV | 0016224438 | EV093C110326 | EV093C110326 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 23 31F,54A MONITOR BLACK OUT | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1084 | 70461604 | HS-TEV | 0016224439 | EV093C110326 | EV093C110326 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 23 31F,54A MONITOR BLACK OUT | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1085 | 70461604 | HS-TEV | 0016404193 |  | 2105138150 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF MANUAL MODE PRESS CTRL N MONITOR | REL CNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.213100-01-1 | 2026-09-12 | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
1086 | 70461604 | HS-TEV | 0016404197 |  | 2105138153 | AC01 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | INSTLL/CLOSE ACCESS PNL FWD CGO DOOR | REL CNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523100-01-1,ZL-821-03-1 | 2026-09-12 | 2026-09-05 | 08:15:00 | 2026-09-05 | 08:15:00
1087 | 70461604 | HS-TEV | 0016404274 |  | 2105138223 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | INSTLL/CLOSE ACCESS PNL AFT CGO DOOR | REL CNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.523200-01-1;ZL-822-02-1 | 2026-09-12 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
1088 | 70461604 | HS-TEV | 0016404576 |  | 2105138520 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | ACTIVATION ELEC SOCKET | REL CNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW71 | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 08:15:00 | 2026-09-04 | 08:15:00
1089 | 70461604 | HS-TEV | 0015764482 | EV064C150625 | EV064C150625 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/C | 0010 | 25 28B (28B) OUTER SHELL LINING TRIM LOO | REL CNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2025-06-15 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1090 | 70461604 | HS-TEV | 0015769448 | EV064C150625 | EV064C150625 | AC05 |  | 2026-08-24 | 11LHM/C | 0020 | 25 28B (28B) OUTER SHELL LINING TRIM LOO | REL CNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1091 | 70461604 | HS-TEV | 0015769447 | EV064C150625 | EV064C150625 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 28B (28B) OUTER SHELL LINING TRIM LOO | REL CNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1092 | 70461604 | HS-TEV | 0016404616 |  | 2105138548 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THE FWD CARGO COMP (ZONE 821) | REL CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-821-01-1 | 2026-08-24 | 2026-08-29 | 08:15:00 | 2026-08-29 | 08:15:00
1093 | 70461604 | HS-TEV | 0015955192 | 1103092854 | 2105013320 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11LHM/E | 0010 | G/25-041:T/S LOOSE LOCK ON SOCKET B-CONN | REL CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-I | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-G/25-041 | 2025-10-16 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
1094 | 70461604 | HS-TEV | 0016003088 | EV055C261025 | EV055C261025 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0010 | 25 L11 PAPER SEAT STOWAGE BOX HINGE LOSO | REL CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-03-09 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1095 | 70461604 | HS-TEV | 0016003090 | EV055C261025 | EV055C261025 | AC05 |  | 2026-08-24 | 12LC/AP | 0020 | 25 L11 PAPER SEAT STOWAGE BOX HINGE LOSO | REL CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1096 | 70461604 | HS-TEV | 0016003089 | EV055C261025 | EV055C261025 | AC05 |  | 2026-08-24 | BKK_L | 0020 | 25 L11 PAPER SEAT STOWAGE BOX HINGE LOSO | REL CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-03-10 | 2026-08-24 | 00:00:00 | 2026-09-09 | 24:00:00
1097 | 70461604 | HS-TEV | 0016404169 |  | 2105138126 | AC01 |  | 2026-08-24 | 11LHM/A | 0010 | EXTENSION SPOILER AND SAFETY | REL CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA17 | 2026-09-15 | 2026-08-24 | 08:15:00 | 2026-08-24 | 08:15:00
1098 | 70461604 | HS-TEV | 0015663780 | 1103044132 | 2104934912 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11LHM/E | 0010 | G/25-042: T/S NO COMMUNICATION TO SACL | REL CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-I | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-G/25-042 | 2025-06-06 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
1099 | 70461604 | HS-TEV | 0016313840 | 1103155446 | 2105108896 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11LHM/E | 0010 | G/26-062:REPL STAND-ALONE CONTENT LOADER | REL CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-I | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-G/26-062 | 2026-05-08 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
1100 | 70461604 | HS-TEV | 0016313841 | 1103155446 | 2105108896 | AC02 |  | 2026-08-22 | 11LHM/E | 0020 | G/26-062:REPL STAND-ALONE CONTENT LOADER | REL CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-MOD -G-I | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-G/26-062 | 2026-05-08 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
1101 | 70461604 | HS-TEV | 0016403865 |  | 2105137866 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0010 | DVI PDU ROLLER FOR WEAR AND DAMAGE | REL CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255101-08-1 | 2026-08-24 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1102 | 70461604 | HS-TEV | 0016403866 |  | 2105137866 | AC01 |  | 2026-08-20 | 11LHM/A | 0020 | DVI PDU ROLLER FOR WEAR AND DAMAGE | REL CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255101-08-1 | 2026-08-24 | 2026-08-20 | 00:00:00 | 2026-08-20 | 24:00:00
1103 | 70461604 | HS-TEV | 0016404495 |  | 2105138442 | AC01 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP INSP-WING ICE PROT. COMPONENTS | REL CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEV-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_LEADING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.301100-01-1 | 2026-09-13 | 2026-08-25 | 08:15:00 | 2026-08-25 | 08:15:00